|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к приказу департамента образования и науки Брянской области  от 29.10.2014 г. № 2059\_\_ |

**План мероприятий по подготовке и проведению единого государственного**

 **экзамена на территории Брянской области в 2014-2015 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Досрочный** **период** | **Основной период** |
| **Раздел 1. Организация деятельности комиссий, рабочих групп, созданных на территории Брянской области:**  |
|  *1.1Рабочая группа при правительстве Брянской области* |
| 1 | Заседание №11. Утверждение плана работы рабочей группы на 2014 – 2015 учебный год.2. О работе департамента образования и науки Брянской области, муниципальных органов управления образованием по подготовке к проведению сочинения как допуска к ЕГЭ, ГИА в 2014-2015 учебном году. | Октябрь 2014 г. | Правительство Брянской области, департамент | Протокол заседания |
| 2 | Заседание №21. Об организации информирования участников ЕГЭ по вопросам организации и проведения ЕГЭ.2. О взаимодействии РЦОИ с Федеральным центром тестирования по формированию баз данных участников и организаторов ЕГЭ.3. Итоги проведения сочинения на территории Брянской области | Декабрь 2014 г. | департаментРЦОИ | Протокол заседания |
| 3 | Заседание №31. О проводимой работе по разработке мер по предупреждению нарушений Порядка проведения ЕГЭ.2. Об усилении мер контроля за ходом подготовки и проведения экзаменов.3. Об организации работы по осуществлению аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации. | Февраль 2015 г. | Руководители МОУОдепартаментдепартамент | Протокол заседания |
| 4 | Заседание №41. Об обеспечении видеонаблюдения, общественного порядка и безопасности участников ЕГЭ и при проведении экзаменов.2. Об обеспечении мер соблюдения режима информационной безопасности при получении, хранении и обработке экзаменационных материалов.3. Отчет руководителей муниципальных органов управления образованием о готовности к проведению ЕГЭ. | Март 2015 г. Собеседование по индивидуальному графику | Представители ОАО «Ростелеком», УМВД по Брянской области, РЦОИРуководители МОУО | Протокол заседания |
| 5 | Заседание №51. Об организации работы по подготовке и проведению ЕГЭ  | Май 2015 г. | департаментРЦОИ | Протокол заседания |
| 6 | Заседание №61. Анализ результатов проведения ЕГЭ на территории Брянской области. | Август 2015 г. | Правительство Брянской области, департамент | Протокол заседания |
| *1.2. Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК)* |
| 1 | Формирование и утверждение состава ГЭК | Октябрь-ноябрь 2014 г.  | департамент | Приказ департамента об утверждении Положения о ГЭК в Брянской обл. |
| 2 | Внесение данных о членах ГЭК в РИС  | 31 января, 09 марта, 11 мая 2015 г. (в зависимости от этапа) | РЦОИ |  |
| 3 | Проведение инструктажа для членов ГЭК по процедуре проведения ЕГЭ | Март 2015 г., май 2015 г. |  | Инструкция |
|  *1.3Предметные комиссии* |
| 1 | Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2014 году | Декабрь 2014 г. | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 2 |  Утверждение председателей предметных комиссий | Январь 2015 г. | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 3 | Внесение сведений в РИС о составе предметных комиссий | За две недели до дня проведения экзамена | РЦОИ |  |
| 4 | Организация обучения председателей и членов предметных комиссий  | Январь – март 2015 г. | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 5 | Обеспечение работы предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом  | Апрель - июнь 2015 г. | РЦОИ | Отчет РЦОИ |
|  *1.4. Конфликтная комиссия* |
| 8 | Создание конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ на территории Брянской области  | Март 2015 г. | департамент | Приказ департамента об утверждении Положения о конфликтной комиссии при проведенииЕГЭ |
| 9 | Прием апелляций и организация работы конфликтных комиссий | Апрель - июнь 2015 г.  | Департамент,РЦОИ | Отчет РЦОИ, председателя конфликтной комиссии |
| **Раздел 2. Организация и контроль подготовки и проведения ЕГЭ на территории Брянской области** |
| 1. | Анализ результатов ЕГЭ 2014 года в разрезе муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций Брянской области | Август 2014 г. | Департамент,РЦОИ | Информационное письмо департамента  |
| 2. | Проведение курсов повышения квалификации педагогов по предметам с учетом анализа результатов ЕГЭ в 2014 году  | По графику БИПКРО | Департамент,БИПКРО  | План курсовой подготовки |
| 3. | Подготовка информационных материалов для родителей, выпускников, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | Ноябрь 2014- апрель 2015 г. | Департамент,РЦОИ, МОУО | Информация на сайте РЦОИ, департамента, в СМИ |
| 4. | Организация информирования участников ЕГЭ о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении сочинения как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | Октябрь 2014г.- апрель 2015 г. | Департамент, МОУО, РЦОИ | Размещение информации на сайтах департамента, РЦОИ, образовательных организаций, в «Брянской учительской газете», в др. СМИ |
| 5. | Контроль организации информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации, проведения и результатов ЕГЭ  | Декабрь 2014 г. – июнь 2015 г. | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования, РЦОИ | СМИ, телефоны "горячей линии" раздел на сайте департамента, посвященный вопросам проведения ЕГЭ на территории Брянской области |
| 6. | Репетиция процедуры проведения ЕГЭ  | Апрель - май 2015 г. | Департамент, МОУО, РЦОИ | Справка об итогах репетиции |
| 7. | Создание региональной базы данных. Предоставление сведений:- об ОИВ Брянской области;- сведения о РЦОИ;- сведения о МОУО;- сведения о ОУ;- сведения о выпускниках текущего года | Ноябрь 2014 г.  | Департамент,РЦОИ, МОУО | Региональная база данных |
| 8. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | Ноябрь 2014 г – июнь 2015 г. | Департамент,РЦОИ | Региональная база данных |
| 9. | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ  | До 31 декабря 2014 г. | Департамент,РЦОИ | Приказ департамента, Опубликование информационного сообщения на сайте |
| 10. | Определение мест расположения ППЭ | Январь 2015 г. | Департамент, РЦОИ |
| 11. | Внесение в региональную базу данных сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | 17 ноября 2014 г. | РЦОИ | Региональная база данных |
| 12. | Сбор и внесение сведений в региональную базу данных о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК) | 31 января, 09 марта, 11 мая 2015 г. (в зависимости от этапа) | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента  |
| 13. | Создание базы и учет выбывших/прибывших учащихся 11 классов с указанием причины прибытия (в целях предотвращения ЕГЭ-туризма) | Ежемесячно (декабрь-май 2015 г.) | Департамент, МОУО, РЦОИ | Мониторинг  |
| 14. | Сбор сведений:- о форме государственной итоговой аттестации (ГИА);- об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ;- об отнесении участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 1 декабря 2014 г. 1 февраля 2015 г.(в зависимости от сроков регистрации) | РЦОИ | Региональная база данных |
| 15. | Определение состава и условий проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ, в т.ч. определение состава ассистентов | До 1 февраля 2015 г. | Департамент, МОУО, РЦОИ | Приказ департамента  |
| 16. | Определение состава участников ЕГЭ  | До 1 февраля 2015 г. | Департамент, МОУО, РЦОИ | Приказ департамента  |
| 17. | Проведение семинаров с руководителями муниципальных органов управления образованием, с муниципальными администраторами, ответственными за организацию и проведение ЕГЭ в 2014-2015 уч. году | Ноябрь, 2014 г., февраль 2015 г., май 2015 г. | Департамент, МОУО, РЦОИ | Информационное письмо  |
| 18. | Проведение обучающего семинара для вновь назначенных руководителей ППЭ | Февраль 2015 г. | РЦОИ | Протокол семинара |
| 19. | Проведение совещания (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций | Апрель 2015г. | Департамент, РЦОИ | Протокол  |
| 20 | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ЕГЭ, общественных наблюдателей | 16 марта2015 г. | 15 апреля 2015 г. | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента  |
| 21. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами для проведения экзамена в досрочный, основной и дополнительный периоды | Январь 2015 г. | РЦОИ | Заявка  |
| 22. | Подготовка помещений РЦОИ для получения, хранения, обработки экзаменационных материалов | Март - май 2015 г. | РЦОИ, Управление спецсвязи по Брянской обл. | Акт готовности |
| 23. | Проведение ЕГЭ в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Февраль, апрель - июнь 2015 г. | Департамент, РЦОИ, МОУО |  |
| 24. | Предоставление информации об участниках ЕГЭ, не явившихся или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), для их допуска к экзамену в резервные дни  | Не позднее, чем за два дня до дня соответствующего экзамена | МОУО, ОУ | Списочные составы участников ЕГЭ |
| 25. | Организация работы сайтов департамента, РЦОИ | В течение года | Департамент, РЦОИ | Размещение материалов по подготовке и проведению ЕГЭ на сайте РЦОИ |
| 26. | Организация работы "горячей линии" по вопросам ЕГЭ | В течение года | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 27. | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей региональной рабочей группы, департамента образования, РЦОИ. Тема «Особенности кампании ЕГЭ в 2015 году»  | Февраль – март 2015 г. | Департамент, РЦОИ,МОУО | График проведения и протоколы собраний |
| 28. | Сбор и анализ информации о результатах государственной итоговой аттестации  | Апрель - июнь 2015 года | Департамент, РЦОИ | Банк данных |
| 29. | Подготовка аналитических отчетов и издание статистических сборников о результатах ЕГЭ | Июль - август 2015 г. | РЦОИ | Статистический отчет об итогах ЕГЭ в 2015 г. |
| **Раздел 3.** **Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности, в том числе при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов** |
| 1. | Организация работы по проверке работоспособности и дополнительному оснащению ППЭ системой видеонаблюдения | Декабрь 2014 г. – апрель 2015 г. | Департамент, РЦОИ | Письмо департамента  |
| 2. | Определение схемы доставки, хранения и выдачи экзаменационных материалов на ППЭ | До 01 февраля 2015 г. | Департамент, управление специальной связи по Брянской области | Приказ департамента |
| 3. | Контроль обеспечения соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении экзаменационных материалов | В период проведения экзаменов(апрель - май) | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования | В соответствии со схемой доставки материалов |
| 4. | Получение экзаменационных материалов в соответствии с графиком Рособрнадзора | Апрель-май-июнь 2015 г. | Департамент, управление специальной связи по Брянской области,РЦОИ | Акты передачи материалов установленного образца |
| 5. | Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФГБУ ФЦТ | Март - июнь 2015 г. | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования  |  |
| 6. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ | Апрель - июнь 2015 г. | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования |  |
| 7. | Контроль организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | За две недели до установленной даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента  |
| 8. | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | За сутки до начала экзамена | МОУО, члены ГЭК  | Акты готовности ППЭ к проведению ЕГЭ |
| 9. | Осуществление выездных проверок соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ в пунктах проведения ЕГЭ | В период проведения экзаменов | Департамент, служба по надзору и контролю в обл.образования | протоколы |
| 10. | Взаимодействие с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ на территории Брянской области при передвижении к пунктам проведения экзамена и обратно | Май, июнь 2015 г. | Департамент, МОУО | Письмо о взаимодействии на имя руководителей ГИБДД УМВД по Брянской области |
| 11. | Взаимодействие с подразделениями Управления организации службы полиции по охране общественного порядка ГУ Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся | Май – июнь 2015 г. | Департамент, МОУО | Письмо о взаимодействии на имя руководителей подразделений |
| 12. | Анализ эффективности применения мер по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования | Май – июль 2015 г.  | Департамент, служба по надзору и контролю в области образования | Аналитическая справка |
| 13. | Разработка мер по предупреждению случаев нарушений порядка проведения ЕГЭ | Август 2014 г. – июнь 2015 г. | Департамент, РЦОИ  | Информационное письмо руководителям органов местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования, план мероприятий |
| **Раздел 4. Организация деятельности системы общественного наблюдения**  |
| 1. | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ЕГЭ:- объявление о наборе общественных наблюдателей,- сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям | Декабрь 2014 г. – январь 2015 г. | Департамент, МОУО | Информационно-методическое письмо в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  |
| 2. | Направление в аккредитующий орган:-информации о местах расположения ППЭ;-информации о датах экзаменов;-информация о сроках рассмотрения аппеляций | За месяц до начала государственной итоговой аттестации | департамент | Информационное письмо  |
| 3. | Проведение аккредитации общественных наблюдателей для участия в ЕГЭ | Март – май 2015 г. | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента |
| 4. | Утверждение состава общественных наблюдателей с выдачей удостоверений | В течение пяти дней с момента поступления заявлений | департамент | Приказ департамента |
| 5. | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС | Не позднее чем за две недели до соответствующего экзамена | РЦОИ |  |
| 6. |  Проведение инструктивных совещаний общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе) | Не позднее, чем за три дня до соответствующего экзамена | МОУО |  |
| 7. | Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | Апрель – июнь 2015 г. | Департамент, МОУО | Информационное письмо в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| **Раздел 5. Оснащение пунктов проведения экзаменов (ППЭ)** |
| 1. | Обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ в соответствии с указаниями Рособрнадзора  | До 15 марта 2015 года | Департамент, МОУО |  |
| 2. | Обеспечение наличие металлоискателей во всех пунктах проведения ЕГЭ | До 15 марта 2015 года | Департамент, МОУО |  |
| 3. | Обеспечение видеонаблюдения при проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ членами предметных комиссий и при рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами | До 01 апреля 2015 года | Департамент, РЦОИ |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 к приказу департамента образования и науки Брянской области  от 29.10.2014 г. № 2059\_\_ |

**План контроля за подготовкой и проведением государственной**

 **итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Брянской области в 2015 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Объект контроля** | **Ответственные** |
|  | Контроль за обеспечением региональной нормативно-правовой базы проведения итогового сочинения (изложения) | Октябрь-ноябрь 2014 г., январь 2015 г.,  апрель 2015 г. | Приказы департамента образования и науки Брянской области | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль за обеспечением организационного и технологического проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2014 г. | Муниципальные органы управления образованиемБрянского, Навлинского, Стародубского, Почепского, Карачевского районов; Фокинского района г. Брянска | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль обеспечения технической готовности и информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2014 г.,  февраль 2015 г.,  май 2015 г. | Приказы ГАОУ «Брянской областной центр ОКО» | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль организации проведения итогового сочинения (изложения) и проверки работ | Декабрь 2014 г., февраль 2015 г.,май 2015 г. | Образовательные организации | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль проведения обучения членов ГЭК по процедуре проведения ЕГЭ | Апрель 2015 г. | Протоколы обучения | Отдел контроля качества образования |
|  | Проверка организации обучения экспертов предметных комиссий в соответствии с методическими рекомендациями ФГБНУ ФИПИ | Май2015 г. | Протоколы обучения | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль за организацией работы предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом (части С)  | Февраль-июнь 2015 г. | Организация проверки работ | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль организации информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ  | Октябрь 2014 г.- апрель 2015 г. | Документы образовательной организации | Отдел контроля качества образованияОтдел развития общего и дошкольного образования |
|  | Контроль за ведением информационной системы обеспечения ГИАСведения:- об ОИВ Брянской области;- сведения о РЦОИ;- сведения об МОУО;- сведения об ОО;- сведения о выпускниках текущего года | Январь-Февраль 2015г. | Региональная информационная система | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | Март2015 г. | План-графикРегиональная информационная система | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль за сбором и внесением сведений в региональную базу данных о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК) | март, май 2015 г.  | Региональная информационная система Приказы департамента | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль за созданием базы и учетом выбывших/прибывших учащихся 11 классов с указанием причины прибытия (в целях предотвращения ЕГЭ-туризма) | Апрель 2015 г. | Списки | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль за определением состава и условий проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ, в т.ч. определение состава ассистентов | Февраль, май 2015 г. | Приказ департаментаДанные МОУО | Отдел контроля качества образованияОтдел развития общего и дошкольного образования |
|  | Контроль за определением состава участников ЕГЭ в досрочный период | Февраль, март,2015 г. | Приказ департамента | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль за проведением обучения руководителей ППЭ | Май 2015 г. | Протокол обучения | Отдел контроля качества образования |
|  | Проверка подготовки помещений РЦОИ для обработки экзаменационных материалов | Февраль 2015 г. | Акт готовности | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль за готовностью работы в ППЭ систем видеонаблюдения | март, май 2015 г. | ППЭ Информация МОУО | Отдел контроля качества образованияОтдел развития общего и дошкольного образования |
|  | Контроль обеспечения соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении экзаменационных материалов | В период проведения экзаменов | Доставка и хранение материалов на ППЭ | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФГБУ ФЦТ | В период проведения экзаменов | Обработка материалов в РЦОИ | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | Март, май 2015 г. | Приказы департамента | Отдел контроля качества образования |
|  | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | Февраль,март, май 2015 г. | ППЭАкты готовности ППЭ к проведению ЕГЭ | Члены комиссии |
|  | Осуществление выездных проверок соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ в пунктах проведения ЕГЭ | В период проведения экзаменов | Организация и проведение ЕГЭ в ППЭАкты готовности ППЭ к проведению ЕГЭПротоколы проведения ЕГЭ | Отдел контроля качества образованияОтдел надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования Отдел лицензирования и государственной аккредитации |
|  | Проверка организации взаимодействия с подразделениями Управления организации службы полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся | Май 2015 г. | Информация МОУО | Отдел контроля качества образованияОтдел развития общего и дошкольного образования |
|  | Анализ эффективности применения мер по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования | Май - июнь 2015 г. | Аналитическая справка | Отдел контроля качества образованияОтдел развития общего и дошкольного образования |
|  | Контроль проведения обучения общественных наблюдателей  | Май 2015 г. | Протоколы обучения | Отдел контроля качества образования |
|  | Разработка мер по предупреждению случаев нарушений порядка проведения ЕГЭ | Апрель, июнь 2015 г. | Информационное письмо руководителям МОУО, план мероприятий | Отдел контроля качества образованияОтдел развития общего и дошкольного образования |