УТВЕРЖДЕН

Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области

(протокол от 13.12.2018 № 1)

(в ред. от 28.03.2019)

П А С П О Р Т

регионального проекта Брянской области

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Н.М. Щеглов, заместитель Губернатора Брянской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Н.В. Новикова, начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Н.В. Рутковская, заместитель начальника управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | В.М. Ширяев, заместитель директора департамента образования и науки Брянской области |  |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Обеспечить в Брянской области возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень занятости женщин в Брянской области, имеющих детей дошкольного возраста, % | основной | 68,7 | 01.01.2018 | 70,6 | 71,0 | 71,4 | 71,8 | 72,2 | 72,6 |
| Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность женщин в Брянской области, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополни-тельный | 202 | 01.01.2018 | - | 294 | 294 | 367 | 367 | 367 |
|  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность воспитанников в Брянской области в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек | основной | 9652 | 31.12.2017 | 9792 | 10537 | 10822 | 11077 | 11077 | 11077 |
|  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет в Брянской области, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным програм-мам дошкольного образования и присмотр и уход, человек | основной | 146 | 31.12.2017 | 146 | 153 | 160 | 169 | 169 | 169 |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Брянской области,% | дополни- тельный | 90,90 | 01.01.2018 | 92,69 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |
| 1. | Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения". |  |  |
| 1.1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2020 – 31.12.2020 |  |  |
| 1.1.1 | В Брянской области прошли в 2020 году переобучение и повышение квалификации 294 женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Обучено не менее 294 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| 1.2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 – 31.12.2021 |  |  |
| 1.2.1 | В Брянской области прошли в 2021 году переобучение и повышение квалификации 294 женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Обучено не менее 294 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| 1.3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2022 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2022 – 31.12.2022 |  |  |
| 1.3.1 | В Брянской области прошли в 2022 году переобучение и повышение квалификации 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Обучено не менее 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| 1.4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2023 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2023 – 31.12.2023 |  |  |
| 1.4.1 | В Брянской области прошли в 2023 году переобучение и повышение квалификации 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Обучено не менее 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| 1.5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2024 – 31.12.2024 |  |  |
| 1.5.1 | В Брянской области прошли в 2024 году переобучение и повышение квалификации 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Обучено не менее 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| 2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |  |  |
| 2.1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в субъектах Российской Федерации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019-31.03.2019 |  |  |
| 2.1.1 | Использование в работе актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 01.01.2019-31.03.2019 | Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования |
| 2.2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2019-28.02.2019 |  |  |
| 2.2.2 | Заключены соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019-28.02.2019 | Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |
| 2.3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативные правовые акты на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесение изменений в нормативные правовые акты различного уровня позволят создать нормативные правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019-30.11.2019 |  |  |
| 2.3.1 | Внесены изменения в нормативные правовые акты на региональном уровне, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.01.2019-30.11.2019 | Внесение изменений в нормативные правовые акты позволит создать нормативные правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства |
| 2.4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Указанные Методические рекомендации позволят обеспечить реализацию соответствующих мероприятий настоящего федерального проекта по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2019-30.11.2019 |  |  |
| 2.4.1 | Учтены методические рекомендации при разработке и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2019-30.11.2019 | Указанные Методические рекомендации позволят обеспечить реализацию соответствующих мероприятий настоящего регионального проекта по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |
| 2.5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу за детьми Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждение указанных правил позволит создать нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу за детьми Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.03.2019-01.08.2019 |  |  |
| 2.5.1 | Учтены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотру и уходу за детьми | 01.03.2019-01.08.2019 | Указанные правила создают нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотру и уходу за детьми |
| 2.6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям необходимого в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждение указанного перечня позволит: - определить средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям необходимого; - регламентировать соответствующие затраты на создание обозначенных в перечне средств; - повысить эффективность реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотри уход за детьми Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2019-01.09.2019 |  |  |
| 2.6.1 | Принят к сведению перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям необходимого в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми | 01.01.2019-01.09.2019 | Указанный перечень позволит: - определить средства обучения и воспитания, необходимые для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующие современным условиям; - регламентировать соответствующие затраты на создание обозначенных в перечне средств; - повысить эффективность реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми |
| 2.7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2019-31.12.2019 |  |  |
| 2.7.1 | Создано не менее 780 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Брянской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.01.2019-31.12.2019 | Создание к концу 2019 года не менее 780 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.8 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019-31.12.2020 |  |  |
| 2.8.1 | Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования на областном уровне и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы | 01.02.2019-31.12.2020 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на областном уровне и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.9 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2020 года 100 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2020-31.12.2020 |  |  |
| 2.9.1 | Создано не менее 285 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Брянской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.01.2020-31.12.2020 | Создание к концу 2020 года 285 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.10 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019-31.12.2020 |  |  |
| 2.10.1 | Создано в 2020 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.04.2019-31.12.2020 | Создание в 2020 году не менее 1группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.11 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возрастав негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2020-31.12.2021 |  |  |
| 2.11.1 | Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования на областном уровне и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы | 01.01.2021-31.12.2021 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на областном уровне и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.12 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 65 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2021 года 65 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2021-31.12.2021 |  |  |
| 2.12.1 | Создано не менее 255 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Брянской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.01.2021-31.12.2021 | Создание к концу 2021 года 255 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.13 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.04.2020-31.12.2021 |  |  |
| 2.13.1 | Создано в 2021 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.04.2020-31.12.2021 | Создание в 2021 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.14 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2022-31.12.2022 |  |  |
| 2.14.1 | Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования на областном уровне и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.01.2022-31.12.2022 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на областном уровне и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.15 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2022-31.12.2022 |  |  |
| 2.15.1 | Создано в 2022 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.01.2022-31.12.2022 | Создание в 2022 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.16 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2023-31.12.2023 |  |  |
| 2.16.1 | Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования на областном уровне и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.01.2023-31.12.2023 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на областном уровне и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.17 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2023-31.12.2023 |  |  |
| 2.17.1 | Создано в 2023 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.01.2023-31.12.2023 | Создание в 2023 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.18 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2024 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2024-31.12.2024 |  |  |
| 2.18.1 | Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования на областном уровне и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.01.2024-31.12.2024 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2024 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на областном уровне и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.19 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возрастав негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2024-31.12.2024 |  |  |
| 2.19.1 | Создано в 2024 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 01.01.2024-31.12.2024 | Создание в 2024 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения". |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организовано в 2020-2024 гг. переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа (ежегодно в 2020-2021 гг. – не менее 40 тыс. человек; ежегодно в 2022-2024 гг. – не менее 50 тыс. человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (в 2020 г. – 294 чел., 2021г. – 294 чел., 2022 г. – 367 чел., 2022 г. – 367 чел., 2022 г. – 367 чел.)* | 0 | 14,58 | 14,58 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 85,86 |
| 1.1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области)* | 0 | 13,85 | 13,85 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 81,58 |
| 1.1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 4,28 |
| 1.1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 4,28 |
| 1.1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (иной межбюджетный трансферт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Создано в 2019 г. не менее 780 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Брянской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Брянской области | 520,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,05 |
| 2.1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области) | 216,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,72 |
| 2.1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 303,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,33 |
| 2.1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 277,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,33 |
| 2.1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 |
| 2.1.1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Создано в 2019-2021 гг. не менее 540 допол-нительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осущест-вляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Брянской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Брянской области (в 2020 г. – не менее 285 дополнительных мест; в 2021 г. – не менее 255 дополнительных мест) | 130,95 | 405,42 | 349,73 | 0 | 0 | 0 | 886,1 |
| 2.2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области) | 114,45 | 229,38 | 114,41 | 0 | 0 | 0 | 458,24 |
| 2.2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 16,50 | 176,03 | 235,33 | 0 | 0 | 0 | 427,86 |
| 2.2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 9,95 | 155,76 | 217,84 | 0 | 0 | 0 | 383,55 |
| 2.2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 6,55 | 20,27 | 17,49 | 0 | 0 | 0 | 44,31 |
| 2.2.1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 651,01 | 419,99 | 364,31 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 1 492,01 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации)) |  | 331,17 | 243,23 | 128,26 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 756,54 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 319,84 | 176,76 | 236,05 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 735,47 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 4,28 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 287,29 | 155,76 | 217,83 | 0 | 0 | 0 | 660,88 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 32,55 | 20,27 | 17,49 | 0 | 0 | 0 | 70,31 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Новикова Н.В. | Начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Н.М. Щеглов, заместитель Губернатора Брянской области | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Рутковская Н.В. | Заместитель начальника управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Н.В. Новикова, начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 10 |
| 2.1 | Администратор регионального проекта | Ширяев В.М. | Заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Т.В. Кулешова, директор департамента образования и науки Брянской области | 10 |
| Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения" |  |  |  |  |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Новикова Н.В. | Начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Н.М. Щеглов заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Роганкова Ю.В. | Начальник отдела управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Н.В. Новикова начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 20 |
| 5 | Участник регионального проекта | Луцков М.В. | Главный консультант управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Н.В. Новикова начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 30 |
| 6 | Участник регионального проекта | Барабанова М.А. | Начальник отдела управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Н.В. Новикова начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 20 |
| 7 | Участник регионального проекта | Самуйленко С.Л. | Заместитель начальника отдела управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Н.В. Новикова начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 30 |
| 8 | Участник регионального проекта |  | Директора центров занятости | Н.В. Новикова начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 40 |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |  |  |  |  |  |

| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кулешова Т.В. | Директор департамента образования и науки Брянской области | В.Н. Оборотов заместитель Губернатора | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Участник регионального проекта | Ширяев В.М. | Заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Т.В. Кулешова, директор департамента образования и науки Брянской области | 10 |
| 11 | Участник регионального проекта | Никольский С.А. | Начальник отдела по профессиональному образованию и науке департамента образования и науки Брянской области | Т.В. Кулешова директор департамента образования и науки Брянской области | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Иванов И.А. | Начальник отдела развития общего и дошкольного образования | Т.В. Кулешова директор департамента образования и науки Брянской области | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Кирюхина О.В. | Главный консультант отдела развития общего и дошкольного образования | И.А. Иванов, начальник отдела развития общего и дошкольного образования | 20 |
| 14 | Участник регионального проекта | Новикова С.Н. | Врио начальника отдела развития материально-технической базы образовательных учреждений | Т.В. Кулешова директор департамента образования и науки Брянской области | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Пихенько И.Н. | Ректор ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников образования» | Т.В. Кулешова директор департамента образования и науки Брянской области | 20 |

6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.

Указанное мероприятие будет реализовано в течение пяти лет (2020-2024 гг.). Ежегодно на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будет направлено от 294 до 367 человек.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерацииот 2 декабря 2017 г. № Пр-2440 о разработке и утверждении программы по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также условий и порядка софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России разработан и реализуется ведомственный проект «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования» на 2018-2020 годы (далее соответственно – ведомственный проект, дополнительные места).

В рамках ведомственного проекта предусмотрено предоставление Брянской области  в период 2018-2019 гг. иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объеме 460,29 млн. рублей на софинансирование мероприятий по созданию не менее 1100 дополнительных мест, в том числе 780 для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Мероприятия по созданию дополнительных мест ведомственного проекта включены в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Предоставление Брянской области бюджетных ассигнований из федерального бюджета позволит построить в период 2020-2021 гг. еще 540 новых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Ещё одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор дошкольного образования. В рамках реализации проекта негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно 5 новых групп для детей от полутора до трех лет.

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет» неразрывно связан с реализацией мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

В рамках данного проекта будет разработана и внедрена в Брянской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Вид документа и характеристика результата |  |  | Уровень контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  |  | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат Прошли в 2020 году переобучение и повышение квалификации 294 женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2020 |  |  | Н.В. Новикова |  |  | Обучено не менее 294 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  | Совет |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие Проведение социологических опросов в целях определения потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении | 01.01.2019 |  |  | 01.08.2019 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Проведение социологических опросов |  |  | РРП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка Проведены социологические опросы и анализ статистический данных в целях определения потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении |  |  |  | 01.08.2019 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Отчет о результатах |  |  | ПК |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.01.2019 |  |  | 01.10.2019 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Проведение социологических опросов |  |  | РРП |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка Проведены социологические опросы с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  |  |  | 01.10.2019 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Проведение социологических опросов |  |  | ПК |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.12.2019 |  |  | 25.12.2019 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Нормативные правовые акты |  |  | РРП |  |
| 1.1.3.2 | Мероприятие Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2019 |  |  | 15.02.2020 |  |  | С.Л. Самуйленко |  |  | Заключено соглашение |  |  | РРП |  |
| 1.1.3.3 | Мероприятие Организовано в 2020 году переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.02.2020 |  |  | 31.12.2020 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  | РП |  |
| 1.1.3.4 | Мероприятие Организовано в 2020 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2020 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образованиебезработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  |  | РРП |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка Мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 год |  |  |  | 01.02.2021 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Доклад |  |  | ПК |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка Мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2020 год |  |  |  | 01.02.2021 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Доклад |  |  | ПК |  |
| 1.2 | Результат Прошли в 2021 году переобучение и повышение квалификации 294 женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2020 |  |  | 31.12.2021 |  |  | Н.В. Новикова |  |  | Обучено не менее 294 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  | Совет |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2021 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.12.2020 |  |  | 25.12.2020 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Нормативные правовые акты |  |  | РРП |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2020 |  |  | 15.02.2021 |  |  | С.Л. Самуйленко |  |  | Заключено соглашение |  |  | РРП |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие Организовано в 2021 году переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.02.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  | РРП |  |
| 1.2.1.4 | Мероприятие Организовано в 2021 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.01.2021 |  |  | 31.12.2021 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  |  | РРП |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка Мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2021 год |  |  |  | 01.02.2022 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Доклад |  |  | ПК |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка Мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2021 год |  |  |  | 01.02.2022 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Доклад |  |  | ПК |  |
| 1.3 | Результат Прошли в 2022 году переобучение и повышение квалификации 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  |  | Н.В. Новикова |  |  | Обучено не менее 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  | Совет |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2022 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.12.2021 |  |  | 25.12.2021 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Нормативные правовые акты |  |  | РРП |  |
| 1.3.1.2 | Мероприятие Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2021 |  |  | 15.02.2022 |  |  | С.Л. Самуйленко |  |  | Заключено соглашение |  |  | РРП |  |
| 1.3.1.3 | Мероприятие Организовано в 2022 году переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.02.2022 |  |  | 31.12.2022 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  | РРП |  |
| 1.3.1.4 | Мероприятие Организовано в 2022 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.01.2022 |  |  | 31.12.2022 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  |  | РРП |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка Мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2022 год |  |  |  | 01.02.2023 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Доклад |  |  | ПК |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка Мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2022 год |  |  |  | 01.02.2023 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Доклад |  |  | ПК |  |
| 1.4 | Результат Прошли в 2023 году переобучение и повышение квалификации 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2022 |  |  | 31.12.2023 |  |  | Н.В. Новикова |  |  | Обучено не менее 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  | Совет |  |
| 1.4.1.1 | Мероприятие Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2023 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.12.2022 |  |  | 25.12.2022 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Нормативные правовые акты |  |  | РРП |  |
| 1.4.1.2 | Мероприятие Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2022 |  |  | 15.02.2023 |  |  | С.Л. Самуйленко |  |  | Заключено соглашение |  |  | РРП |  |
| 1.4.1.3 | Мероприятие Организовано в 2023 году переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.02.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  | РРП |  |
| 1.4.1.4 | Мероприятие Организовано в 2023 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  |  | РРП |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка Мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2023 год |  |  |  | 01.02.2024 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Доклад |  |  | ПК |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка Мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2023 год |  |  |  | 01.02.2024 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Доклад |  |  | ПК |  |
| 1.5 | Результат Прошли в 2024 году переобучение и повышение квалификации 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2023 |  |  | 31.12.2024 |  |  | Н.В. Новикова |  |  | Обучено не менее 367 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  | Совет |  |
| 1.5.1.1 | Мероприятие Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2024 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.12.2023 |  |  | 25.12.2023 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Нормативные правовые акты |  |  | РРП |  |
| 1.5.1.2 | Мероприятие Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении в 2024 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2023 |  |  | 15.02.2024 |  |  | С.Л. Самуйленко |  |  | Заключено соглашение |  |  | РРП |  |
| 1.5.1.3 | Мероприятие Организовано в 2024 году переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.02.2024 |  |  | 31.12.2024 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  |  | РРП |  |
| 1.5.1.4 | Мероприятие Организовано в 2024 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.01.2024 |  |  | 31.12.2024 |  |  | М.В. Луцков |  |  | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  |  | РРП |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка Мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2024 год |  |  |  | 01.02.2025 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Доклад |  |  | ПК |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка Мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2024 год |  |  |  | 01.02.2025 |  |  | Ю.В. Роганкова |  |  | Доклад |  |  | ПК |  |
| 2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат Использование в работе актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования |  | 31.01.2019 |  |  |  | 31.03.2019 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Аналитическая справка |  | Совет |
| 2.1.1.1 | Мероприятие Участие в работе по обобщению практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования |  | 01.01.2019 |  |  |  | 20.02.2019 |  |  | О.В.Кирюхина |  |  | Аналитическая справка |  | РРП |
| 2.1.1 | Контрольная точка Используются в работе актуальные механизмы поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования |  |  |  |  |  | 31.03.2019 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Аналитическая справка |  | ПК |
| 2.2 | Результат Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  | 01.01.2019 |  |  |  | 28.02.2019 |  |  | С.Н.Новикова |  |  | Соглашение |  | Совет |
| 2.2.1.1 | Мероприятие Подготовлены и представлены документы, необходимые для заключения соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетуБрянской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  | 01.01.2019 |  |  |  | 14.02.2019 |  |  | С.Н.Новикова |  |  | Проект соглашения |  | РРП |
| 2.2.1.2 | Мероприятие Подписание соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  | 01.01.2019 |  |  |  | 28.02.2019 |  |  | С.Н.Новикова |  |  | Соглашение |  | РРП |
| 2.2.1 | Контрольная точка Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет заключено |  |  |  |  |  | 28.02.2019 |  |  | С.Н.Новикова |  |  | Соглашение |  | ПК |
| 2.3 | Результат Внесены изменения в нормативные правовые акты на региональном уровне и уровне муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства |  | 01.01.2019 |  |  |  | 30.11.2019 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Нормативные правовые акты |  | Совет |
| 2.3.1.1 | Мероприятие Приведение в соответствие нормативных правовых актов Брянской области и муниципальных образований с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства |  | 01.09.2019 |  |  |  | 30.11.2019 |  |  | И.А.Иванов |  |  | нормативные правовые акты Брянской области и органов местного самоуправления |  | РРП |
| 2.3.1 | Контрольная точка Нормативные правовые акты о внесении изменений в правовые акты на уровне Брянской области и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства приняты |  |  |  |  |  | 30.11.2019 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | нормативные правовые акты |  | ПК |
| 2.4 | Результат Учтены методические рекомендации при разработке и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне области и муниципальных образований, а также специалистов и руково-дителей частных организаций и индивидуальных предприни-мателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 01.01.2019 |  |  |  | 30.11.2019 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Методические рекомендации |  | Совет |
| 2.4.1.1 | Мероприятие Участие (по запросу Минпросвещения России) в разработке Методических рекомендаций для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 01.01.2019 |  |  |  | 01.06.2019 |  |  | И.Н.Пихенько |  |  | Методические рекомендации |  | РРП |
| 2.4.1 | Контрольная точка Приняты к использованию в работе методические рекомендации при разработке и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне области и муниципальных образований, а также специалистов и руково-дителей частных организаций и индивидуальных предприни-мателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |  |  |  |  |  | 30.11.2019 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Методические рекомендации |  | ПК |
| 2.5 | Результат Учтены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотру и уходу за детьми |  | 01.03.2019 |  |  |  | 01.08.2019 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | постановление Правительства Российской Федерации |  | Совет |
| 2.5.1.1 | Мероприятие Участие (по запросу Минпросвещения России) в разработке правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотру и уходу за детьми |  | 01.03.2019 |  |  |  | 15.06.2019 |  |  | И.А.Иванов |  |  | аналитические материалы |  | РРП |
| 2.5.1 | Контрольная точка Используются правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотру и уходу за детьми |  | - |  |  |  | 01.08.2019 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | постановление Правительства Российской Федерации |  | ПК |
| 2.6 | Результат Принят к сведению перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям необходимого в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми |  | 01.01.2019 |  |  |  | 01.09.2019 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | приказ Министерства просвещения Российской Федерации |  | Совет |
| 2.6.1.1 | Мероприятие Организация участия региона в общественных обсуждениях проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям необходимого в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех летв организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми |  | 01.05.2019 |  |  |  | 01.06.2019 |  |  | И.А.Иванов |  |  | аналитический отчет по итогам проведения общественных обсуждений |  | РРП |
| 2.6.1 | Контрольная точка Используется в работе перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям необходимого в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  | 01.09.2019 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | приказ Министерства просвещения Российской Федерации |  | ПК |
| 2.7 | Результат Создано не менее 780 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов |  | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  | С.Н.Новикова |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  | Совет |
| 2.7.1.1 | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 01.01.2019 |  |  |  | 01.11.2019 |  |  | О.В. Кирюхина |  |  | Отчет о результатах проведения мониторинга представлен в Министерство просвещения Российской Федерации |  | РРП |
| 2.7.1 | Контрольная точка Создано не менее 780 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  | С.Н.Новикова |  |  | Отчет о результатах проведения мониторинга |  | ПК |
| 2.8 | Результат Организовано повышение квалификации в 2020 году не менее 10 специалистов управления в сфере образования на уровне Брянской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  | 01.02.2019 |  |  |  | 31.12.2020 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Документ о повышении квалификации |  | Совет |
| 2.8.1.1 | Мероприятие Подача заявок на прохождение повышения квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования на уровне Брянской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образованияс учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  | 01.05.2019 |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | И.Н.Пихенько |  |  | Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |  | РРП |
| 2.8.1.2 | Мероприятие Участие в повышении квалификации 10 специалистов управления в сфере образования на уровне Брянской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 01.03.2020 |  |  |  | 31.12.2020 |  |  | И.Н.Пихенько |  |  | Документ о повышении квалификации |  | РРП |
| 2.8.1 | Контрольная точка Повышена квалификация в 2020 году не менее 10 специалистов управления в сфере образования на уровне Брянской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Документ о повышении квалификации |  | ПК |
| 2.9 | Результат Создано не менее 285 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов |  | 01.01.2020 |  |  |  | 31.12.2020 |  |  | С.Н.Новикова |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  | Совет |
| 2.9.1.1 | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 01.01.2020 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  | О.В. Кирюхина |  |  | отчет о результатах проведения мониторинга |  | РРП |
| 2.9.1 | Контрольная точка Создано не менее 285 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  | С.Н.Новикова |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  | ПК |
| 2.10 | Результат Создано в 2020 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  | 01.04.2020 |  |  |  | 31.12.2020 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  | Совет |
| 2.10.1.1 | Мероприятие Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  | 01.04.2019 |  |  |  | 01.06.2019 |  |  | И.А.Иванов |  |  | Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |  | РРП |
| 2.10.1.2 | Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  | 01.12.2019 |  |  |  | 28.02.2020 |  |  | О.В.Кирюхина |  |  | соглашение |  | РРП |
| 2.10.1.3 | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  | 01.03.2020 |  |  |  | 01.11.2020 |  |  | О.В.Кирюхина |  |  | отчет о результатах проведения мониторинга |  | РРП |
| 2.10.1 | Контрольная точка Создано в 2020 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  | ПК |
| 2.11 | Результат Организовано повышение квалификации в 2021 году не менее 10 специалистов управления в сфере образования на уровне Брянской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  | 01.01.2020 |  |  |  | 31.12.2021 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Документ о повышении квалификации |  | Совет |
| 2.11.1.1 | Мероприятие Подача заявки на создание региональной площадки для организации повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 01.04.2020 |  |  |  | 01.06.2020 |  |  | И.Н.Пихенько |  |  | Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |  | РРП |
| 2.11.1.2 | Мероприятие Повышение квалификации 10 специалистов управления в сфере образования на уровне Брянской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 01.03.2021 |  |  |  | 31.12.2021 |  |  | И.Н.Пихенько |  |  | Документ о повышении квалификации |  | РРП |
| 2.11.1 | Контрольная точка Повышена квалификация в 2020 году не менее 10 специалистов управления в сфере образования на уровне Брянской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  | И.Н.Пихенько |  |  | Документ о повышении квалификации |  | ПК |
| 2.12 | Результат Создано не менее 255 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов |  | 01.01.2021 |  |  |  | 31.12.2021 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  | Совет |
| 2.12.1.1 | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 01.01.2021 |  |  |  | 01.11.2021 |  |  | О.В.Кирюхина |  |  | отчет о результатах проведения мониторинга |  | РРП |
| 2.12.1 | Контрольная точка Создано не менее 255 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  | С.Н.Новикова |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  | ПК |
| 2.13 | Результат Создано в 2021 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьмидошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  | 01.04.2021 |  |  |  | 31.12.2021 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  | Совет |
| 2.13.1.1 | Мероприятия Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  | 01.04.2020 |  |  |  | 01.06.2020 |  |  | И.А.Иванов |  |  | Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |  | РРП |
| 2.13.1.2 | Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  | 01.12.2020 |  |  |  | 28.02.2021 |  |  | О.В.Кирюхина |  |  | соглашение |  | РРП |
| 2.13.1.3 | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  | 01.03.2021 |  |  |  | 01.11.2021 |  |  | О.В.Кирюхина |  |  | отчет о результатах проведения мониторинга |  | РРП |
| 2.13.1 | Контрольная точка Создано в 2021 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  | ПК |
| 2.14 | Результат Организовано повышение квалификации в 2022 году не менее 10 специалистов управления в сфере образования на уровне Брянской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  | 01.01.2022 |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Документ о повышении квалификации |  | Совет |
| 2.15 | Результат Создано в 2022 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  | 01.01.2022 |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  | Совет |
| 2.16 | Результат Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования на уровне Брянской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Документ о повышении квалификации |  |  | Совет |
| 2.17 | Результат Создано в 2023 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  |  | Совет |
| 2.18 | Результат Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования на уровне Брянской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | Документ о повышении квалификации |  |  | Совет |
| 2.19 | Результат Создано в 2024 году не менее 1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области с учетом приоритетности региональной программы Брянской области |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  |  | В.М.Ширяев |  |  | отчет об исполнении условий соглашения |  |  | Совет |

В целях реализации настоящего проекта под доступностью понимается отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Вместе с тем, в срок до 31.12.2019 планируется разработать и включить в настоящий паспорт федерального проекта в качестве основного показателя Комплексный показатель обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающий системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающую в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

* средства предусмотрены в соответствии с проектом паспорта федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»