|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Успех каждого ребенка (Брянская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка (Брянская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Успех каждого ребенка (Брянская область) | | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 30.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Егорова Е.В. | | Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора Брянской области | | | |
| Руководитель регионального проекта | Чернякова Н.В. | | Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области | | | |
| Администратор регионального проекта | Ширяев В.М. | | заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Развитие образования и науки Брянской области | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Развитие образования и науки Брянской области | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 73,0000 | | | 75,0000 | | | 76,0000 | | | | 77,0000 | | | | 79,5000 | | | | 80,0000 | | | - | | - | | | ЕАИС Навигатор (Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации) | | | |  |
|  |
|  |
|  | | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | ЕАИС ДО (Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации) | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1.2. | |  | | | | | | ФП | | Единица | | | | 1,0000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | - | | - | | |  | | | |  |
|  |
|  |
| 1.3. | | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных | | | | | | ФП | | Процент | | | | 6,3300 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 30,0000 | | | | 30,0000 | | | | 30,0000 | | | | 37,0000 | | | - | | - | | | ГИИС "Электронный бюджет" | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 1.4. | | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | | | | | | ФП | | Процент | | | | 3,0000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 15,0000 | | | | 15,0100 | | | | 15,8400 | | | | 16,4700 | | | - | | - | | | ЕАИС ДО | | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 50,5000 | | | | 51,5000 | | 52,5000 | | 53,6000 | | | | 54,6000 | | | 55,2000 | | | 55,4000 | | | 57,1000 | | 62,8000 | | 69,1000 | | 73,9000 | | | 77,0000 | | |  |
| 1.2. | | | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | |  |
| 1.3. | | | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 6,6400 | | 6,6400 | | | | 6,6400 | | | 6,6400 | | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | 25,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | |  |
| 1.4. | | | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 4,4500 | | | | 5,6900 | | 8,2500 | | 8,7000 | | | | 9,3000 | | | 9,9000 | | | 10,6000 | | | 11,2000 | | 11,5000 | | 13,1000 | | 13,7000 | | | 15,0100 | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом  . Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 10,0000 | | | | 18,0000 | | 28,0000 | | 35,0000 | | | | 41,0000 | | | 48,0000 | | | - | | | - | | Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательн | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | ых организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. К концу 2024 года | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не менее чем в 48 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом с 2019 года): 2021 год - не менее 28 общеобразовательных организаций;  2022 год - не менее 35 общеобразовательных организаций;  2023 год - не менее 41 общеобразовательных организаций;  2024 год - не менее | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | 48 общеобразовательных организаций.  Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.2 | | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли | | | | | - | | Миллион человек | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0389 | | 0,0389 | | | | 0,0389 | | | 0,0467 | | | - | | | - | | Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы "Проектория", направленных на раннюю | | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | участие дети | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:в 2021 году – не менее 0,0389 миллионов детей;  в 2022 году – не менее 0,0389 миллионов детей;  в 2023 году – не менее 0,0389 миллионов детей;  в 2024 году – не менее 0,0467 миллионов детей. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.3 | | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | К 2024 году в Брянской области внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | образования детей.  Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:  1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополните | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | льного образования детей.  2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.  3. Формирование современной | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов.  4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | дополнительным общеобразовательным программам  5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).  С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.4 | | Созданы и | | | | | - | | Едини | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | - | | | - | | На территории | | | | | | | | | Создание | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог | | | | |  | | ца | | |  | | |  | | |  | | | 000 | | | | 000 | | 000 | | 000 | | | | 000 | | | 000 | | |  | | |  | | Брянской области создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, реализующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и Успех и федеральных детских центров, дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных образовательных | | | | | | | | | (реорганизация) организации (структурного подразделения) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи должно быть ежегодно охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по тематическому направлению «Спорт».В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего сопровождения и построения | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | индивидуального учебного плана. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.5 | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог | | | | | - | | Тысяча единиц | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,8120 | | 0,8120 | | 0,9270 | | | | 1,0420 | | | 1,1830 | | | - | | | - | | За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2024 года в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей обновлено материально-технического обеспечение существующей инфраструктуры системы дополнительного образования. При реализации мероприятий по созданию новых | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | общеразвивающих программ всех направленностей созданы (нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):  к концу 2021 года - 0,812 тыс. новых ученико-мест;  к концу 2022 года – 0,927 тыс. новых ученико-мест;  к концу 2023 года – 1,042 тыс. новых ученико-мест;  к концу 2024 года – 1,183 тыс. новых ученико-мест.  Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.6 | | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. Нарастающий итог | | | | | - | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 4,2740 | | 5,4710 | | | | 6,6740 | | | 8,3730 | | | - | | | - | | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными | | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.  В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:  2021 год - не менее 4,274 тыс. человек;  2022 год - не менее 5,4710 тыс. детей;  2023 год - не менее 6,6740 тыс. детей; 2024 год - не менее 8,3730 тыс. детей. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | | 0,00 | | | | | 5 474,60 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 424,86 | | | | | | | | | 793,23 | | | | | | 1 943,48 | | | | | | 9 636,17 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 5 474,60 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 424,86 | | | | | | | | | 793,23 | | | | | | 1 943,48 | | | | | | 9 636,17 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 5 426,99 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 415,86 | | | | | | | | | 786,56 | | | | | | 1 924,04 | | | | | | 9 553,45 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 0,00 | | | | | 4 713,32 | | | | | | 0,00 | | | | | | 890,36 | | | | | | | | | 660,06 | | | | | | 1 924,04 | | | | | | 8 187,78 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 0,00 | | | | | 4 713,32 | | | | | | 0,00 | | | | | | 890,36 | | | | | | | | | 660,06 | | | | | | 1 924,04 | | | | | | 8 187,78 | | | | |  |
| 1.1.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 0,00 | | | | | 4 760,93 | | | | | | 0,00 | | | | | | 899,36 | | | | | | | | | 666,73 | | | | | | 1 943,48 | | | | | | 8 270,50 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | 24 660,10 | | | | | 23 672,45 | | | | | | 30 380,78 | | | | | | 26 819,71 | | | | | | | | | 25 025,71 | | | | | | 28 274,16 | | | | | | 158 832,91 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 24 660,10 | | | | | 23 672,45 | | | | | | 30 380,78 | | | | | | 26 819,71 | | | | | | | | | 25 025,71 | | | | | | 28 274,16 | | | | | | 158 832,91 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 23 156,52 | | | | | 21 496,41 | | | | | | 30 076,97 | | | | | | 25 253,84 | | | | | | | | | 24 775,45 | | | | | | 27 991,41 | | | | | | 152 750,60 | | | | |  |
| 1.2.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 23 156,52 | | | | | 21 496,41 | | | | | | 30 076,97 | | | | | | 25 253,84 | | | | | | | | | 24 775,45 | | | | | | 27 991,41 | | | | | | 152 750,60 | | | | |  |
| 1.2.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 23 156,52 | | | | | 21 496,41 | | | | | | 30 076,97 | | | | | | 25 253,84 | | | | | | | | | 24 775,45 | | | | | | 27 991,41 | | | | | | 152 750,60 | | | | |  |
| 1.2.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 24 660,10 | | | | | 23 672,45 | | | | | | 30 380,78 | | | | | | 26 819,71 | | | | | | | | | 25 025,71 | | | | | | 28 274,16 | | | | | | 158 832,91 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 202 952,02 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 202 952,02 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 202 952,02 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 202 952,02 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 202 952,02 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 202 952,02 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4 | | | | | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | | 0,00 | | | | | 14 506,16 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 14 506,16 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 14 506,16 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 14 506,16 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 14 506,16 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 14 506,16 | | | | |  |
| 1.4.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | | В Брянской области созданы детские технопарки "Кванториум" | | | | | | | 73 047,88 | | | | | 73 355,86 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 146 403,74 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 73 047,88 | | | | | 73 355,86 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 146 403,74 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 73 047,88 | | | | | 73 355,86 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 146 403,74 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.2 | | | | | Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | | | | | | | 0,00 | | | | | 16 933,94 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 16 933,94 | | | | |  |
| 2.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 16 933,94 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 16 933,94 | | | | |  |
| 2.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 16 933,94 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 16 933,94 | | | | |  |
| 2.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 97 707,98 | | | | | 133 943,01 | | | | | | 233 332,80 | | | | | | 28 244,57 | | | | | | | | | 25 818,94 | | | | | | 30 217,64 | | | | | | 549 264,94 | | | | |  |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 97 707,98 | | | | | 133 943,01 | | | | | | 233 332,80 | | | | | | 28 244,57 | | | | | | | | | 25 818,94 | | | | | | 30 217,64 | | | | | | 549 264,94 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 890,36 | | | 975,17 | | | | | 975,17 | | | | 1 415,86 | | | | 1 415,86 | | | | | 1 415,86 | | | | 1 415,86 | | | | 1 415,86 | | | 1 415,86 | | | | 1 415,86 | | |  |
| 1.2. | | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | | | 15 000,00 | | | | | 25 253,84 | | | | 25 253,84 | | | | 25 253,84 | | | 25 253,84 | | | | 25 253,84 | | |  |
| 1.3. | | | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.4. | | | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 890,36 | | | 975,17 | | | | | 975,17 | | | | 6 415,86 | | | | 16 415,86 | | | | | 26 669,70 | | | | 26 669,70 | | | | 26 669,70 | | | 26 669,70 | | | | 26 669,70 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Успех каждого ребенка (Брянская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2024 года в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей обновлено материально-технического обеспечение существующей инфраструктуры системы дополнительного образования. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в | | Да | ФГИС | | |
|
|
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей созданы (нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):  к концу 2021 года - 0,812 тыс. новых ученико-мест;  к концу 2022 года – 0,927 тыс. новых ученико-мест;  к концу 2023 года – 1,042 тыс. новых ученико-мест;  к концу 2024 года – 1,183 тыс. новых ученико-мест.  Значение количества создаваемых ученико-мест, | |  |  | | |
|
|
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | |  |  | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Заявка на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов программ всех направленностей | | - | - | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо " | - | 10.11.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Чернякова Н.В. | Приказ | | - | - | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утвержден медиаплан" | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Чернякова Н.В. | Приказ | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Сформированы и утверждены перечень и план-график" | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Приказ | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Прочий тип документа | | - | - | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Чернякова Н.В. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета | | - | - | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.02.2020 | 03 | 09 | Чернякова Н.В. | Прочий тип документа | | - | - | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.08.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Чернякова Н.В. | Отчет | | - | - | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | | - | - | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения " | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 09 | Чернякова Н.В. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | ФГИС | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения " | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения " | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Чернякова Н.В. | Справка Информационно-аналитическая справка отчет | | - | ФГИС | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 | - | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Чернякова Н.В. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО) ", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ) \* | | - | фгис | | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения | - | 01.02.2022 | 07 | Взаимосвязь с | Чернякова Н.В. | Прочий тип документа По форме, установленной | | - | ФГИС | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ) ", значение: 0.0000 |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Федеральным оператором \* | |  |  | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Получены |  | 01.03.2022 | Взаимо | Взаимо | Чернякова | Прочий тип документа | | - | ФГИС | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора ", значение: 0.0000 | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.В. | Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ \* | |  |  | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест ", значение: 0.0000 | - | 10.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ/ РВПО \* | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест ", значение: 0.0000 | - | 10.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чернякова Н.В. | Акт Распорядительный акт РОИВ \* | | - | ФГИС | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест ", значение: 0.0000 | - | 17.03.2022 | 12 | 16 | Чернякова Н.В. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | | - | ФГИС | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок ", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения \* | | - | ФГИС | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.06.2022 | 04 | 06 | Ширяев В.М. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ФГИС | | |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 05 | 18 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 15.08.2022 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Акт Товарные накладные, акты приемки работ \* | | - | ФГИС | | |
|
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 20.08.2022 | 18 | 20 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы \* | | - | ФГИС | | |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование» ", значение: 0.0000 | - | 20.08.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором \* | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | 20 | 22 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех | | - | фгис | | |
|
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | направленностей | |  |  | | |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 21 | 23 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Локальные акты организаций \* | | - | фгис | | |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | 22 | 24 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.32 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 23 | 25 | Ширяев В.М. | Отчет По форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии \* | | - | фгис | | |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях | - | 30.12.2022 | 24 | 06 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных | | - | фгис | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | |  |  | | |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | 03 | 05 | Ширяев В.М. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | ФГИС | | |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому ) лицу | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.36 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результ | 04 | Ширяев В.М. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных | | - | ФГИС | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | трансфертов | |  |  | | |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО) ", значение: 0.0000 | - | 31.01.2023 | 03 | 09 | Ширяев В.М. | Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ) \* | | - | фгис | | |
| 1.1.38 | Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, | - | 01.02.2023 | 08 | 10 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором \* | | - | ФГИС | | |
|
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ) ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | 09 | 11 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.40 | Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора ", значение: 0.0000 | - | 01.03.2023 | 10 | 12 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ \* | | - | ФГИС | | |
| 1.1.41 | Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест | - | 10.03.2023 | 13 | 14 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Распорядительный акт | | - | ФГИС | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | РОИВ/ РВПО \* | |  |  | | |
| 1.1.42 | Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест ", значение: 0.0000 | - | 10.03.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Акт Распорядительный акт РОИВ \* | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.43 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест ", значение: 0.0000 | - | 17.03.2023 | 12 | 16 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | | - | ФГИС | | |
| 1.1.44 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.45 | Контрольная точка "Сведения о | - | 01.05.2023 | 15 | 05 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа | | - | ФГИС | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Контракты, договоры, соглашения \* | |  |  | | |
| 1.1.46 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.06.2023 | 04 | 06 | Ширяев В.М. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ФГИС | | |
| 1.1.47 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | 05 | 18 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.48 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000 | - | 15.08.2023 | 17 | 19 | Ширяев В.М. | Справка Товарные накладные, акты приемки работ \* | | - | ФГИС | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.49 | Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 20.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 20 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы \* | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.50 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование» ", значение: 0.0000 | - | 20.08.2023 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором \* | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.51 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных | - | 31.08.2023 | 20 | 22 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации | | - | фгис | | |
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | |  |  | | |
| 1.1.52 | Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | 21 | 23 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Локальные акты организаций \* | | - | фгис | | |
| 1.1.53 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2023 | 22 | 24 | Ширяев В.М. | Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.54 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 23 | 25 | Ширяев В.М. | Отчет По форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии \* | | - | фгис | | |
| 1.1.55 | Контрольная точка "Проведен | - | 30.12.2023 | 24 | 06 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно- | | - | фгис | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | |  |  | | |
|
| 1.1.56 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 20 | Ширяев В.М. | Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.57 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и | Ширяев В.М. | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ФГИС | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицу " |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.58 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Ширяев В.М. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | - | | |
|
| 1.1.59 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 15.01.2024 | 03 | 08 | Ширяев В.М. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | ФГИС | | |
| 1.1.60 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования | - | 31.01.2024 | 06 | 09 | Ширяев В.М. | Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное | | - | фгис | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детей (далее – новые места, РВПО) ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ) \* | |  |  | | |
| 1.1.61 | Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ) ", значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | 08 | 10 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором \* | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.62 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях | - | 28.02.2024 | 09 | 11 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных | | - | фгис | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | |  |  | | |
| 1.1.63 | Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора ", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | 10 | 12 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ \* | | - | фгис | | |
| 1.1.64 | Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест ", значение: 0.0000 | - | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Ширяев В.М. | Акт Распорядительный акт РОИВ \* | | - | ФГИС | | |
|
| 1.1.65 | Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест ", значение: 0.0000 | - | 10.03.2024 | 12 | Взаимосвязь с иными результ | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ/ РВПО \* | | - | фгис | | |
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.66 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест ", значение: 0.0000 | - | 17.03.2024 | 13 | 15 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | | - | фгис | | |
| 1.1.67 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.68 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок ", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | 15 | 05 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения \* | | - | ФГИС | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.69 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.06.2024 | 16 | 17 | Ширяев В.М. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | - | | |
| 1.1.70 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | 05 | 18 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.71 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000 | - | 15.08.2024 | 17 | 19 | Ширяев В.М. | Акт Товарные накладные, акты приемки работ \* | | - | фгис | | |
| 1.1.72 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования | - | 20.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 20 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором \* | | - | ФГИС | | |
| 58 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование» ", значение: 0.0000 |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.73 | Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 20.08.2024 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы \* | | - | фгис | | |
|
| 1.1.74 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2024 | 20 | 22 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.75 | Контрольная точка "Завершен | - | 30.09.2024 | 21 | 23 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа | | - | фгис | | |
| 59 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Локальные акты организаций \* | |  |  | | |
| 1.1.76 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2024 | 22 | 24 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | фгис | | |
|
| 1.1.77 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | 23 | 25 | Ширяев В.М. | Отчет По форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии \* | | - | фгис | | |
| 1.1.78 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех | - | 30.12.2024 | 24 | 04 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных | | - | фгис | | |
| 60 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | |  |  | | |
| 1.1.79 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | 25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в | | Да | ФГИС | | |
|
| 61 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | которых примут участие:в 2021 году – не менее 0,0389 миллионов детей;  в 2022 году – не менее 0,0389 миллионов детей;  в 2023 году – не менее 0,0389 миллионов детей;  в 2024 году – не менее 0,0467 миллионов детей. | |  |  | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию" | - | 31.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет информационно-аналитический о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | | - | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Чернякова Н.В. | Отчет о проведении открытых онлайн-уроков | | - | - | | |
| 62 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 10.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Чернякова Н.В. | Распоряжение об утверждении методических рекомендаций | | - | ФГИС | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.06.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Чернякова Н.В. | Отчет отчет о промежуточных итогах , 2 квартал, проведения | | - | ФГИС | | |
| 63 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | |  |  | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении онлайн-уроков согласно плану." | - | 30.09.2021 | 05 | 03 | Чернякова Н.В. | Отчет Отчет о проведении онлайн-уроков | | - | ФГИС | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет Итоговый отчет о проведении открытых онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | - | ФГИС | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта ", значение: 0.0000 | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Чернякова Н.В. | Приказ Приказ об утверждении регионального координатора | | - | ФГИС | | |
| 64 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | ФГИС | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 07 | 09 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | ФГИС | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на | - | 30.09.2022 | 08 | 10 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, | | - | ФГИС | | |
| 65 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | |  |  | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | 09 | 11 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | ФГИС | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000 | - | 24.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся | | - | ФГИС | | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта ", значение: 0.0000 | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ | 07 | Ширяев В.М. | Приказ Приказ об утверждении регионального координатора | | - | ФГИС | | |
| 66 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | 06 | 08 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | ФГИС | | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | 07 | 09 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | ФГИС | | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на | - | 30.09.2023 | 08 | 10 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, | | - | ФГИС | | |
| 67 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | |  |  | | |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 | - | 15.12.2023 | 09 | 11 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | ФГИС | | |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000 | - | 24.12.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся | | - | ФГИС | | |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта ", значение: 0.0000 | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 07 | Ширяев В.М. | Приказ Приказ об утверждении регионального координатора | | - | ФГИС | | |
| 68 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | 06 | 08 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | ФГИС | | |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | 07 | 09 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | ФГИС | | |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на | - | 30.09.2024 | 08 | 10 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, | | - | ФГИС | | |
| 69 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | |  |  | | |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000 | - | 15.12.2024 | 09 | 11 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | ФГИС | | |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000 | - | 24.12.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3 | Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Чернякова Н.В. | Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление | | Да | ФГИС | | |
| 70 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных | |  |  | | |
|
|
| 71 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. К концу 2024 года материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не менее чем в 48 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом с 2019 года): 2021 год - не менее 28 общеобразовательных | |  |  | | |
|
|
| 72 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | организаций;  2022 год - не менее 35 общеобразовательных организаций;  2023 год - не менее 41 общеобразовательных организаций;  2024 год - не менее 48 общеобразовательных организаций.  Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению. | |  |  | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка |  | 31.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Чернякова | Отчет об использовании | | - | - | | |
| 73 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.В. | межбюджетных трансфертов | |  |  | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "В 10 общеобразовательных организациях Брянской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет информационно- аналитический об обновлении материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности | | - | - | | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чернякова Н.В. | Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | | |
| 74 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.07.2020 | 01 | 06 | Чернякова Н.В. | Прочий тип документа | | - | - | | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Заявка | | - | - | | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 75 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Чернякова Н.В. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.04.2021 | 08 | 05 | Чернякова Н.В. | Постановление Правительства Брянской области | | - | ФГИС | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 01.05.2021 | 02 | 08 | Новикова С.Н. | Соглашение соглашения с муниципальными образованиями | | - | ФГИС | | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Новикова С.Н. | Прочий тип документа Перечень ссылок | | - | ФГИС | | |
| 76 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" | - | 01.08.2021 | 02 | 03 | Чернякова Н.В. | Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета | | - | ФГИС | | |
|
|
| 1.3.13 | Контрольная точка " Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами | - | 30.09.2021 | 05 | 03 | Чернякова Н.В. | Отчет Промежуточный отчет | | - | ФГИС | | |
| 77 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | ФГИС | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 78 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом ", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Чернякова Н.В. | Акт Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Акт Распорядительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Чернякова Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных | | - | ФГИС | | |
| 79 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | |  |  | | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении перечня мероприятий", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 08 | 09 | Ширяев В.М. | Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных | - | 01.05.2022 | 09 | 11 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | | - | ФГИС | | |
| 80 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 10 | 05 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей | - | 01.08.2022 | 13 | 12 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | ФГИС | | |
|
| 81 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Ширяев В.М. | Акт Акт выполненных работ | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | 01 | 05 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ | | - | ФГИС | | |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в | - | 31.08.2022 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической | | - | ФГИС | | |
| 82 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 |  |  |  | ьными точками отсутствует |  | культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | |  |  | | |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 25.10.2022 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Отчетный видеоролик | | - | ФГИС | | |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | 15 | 17 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.28 | Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными | 18 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в | | - | ФГИС | | |
| 83 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом ", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | |  |  | | |
|
| 1.3.29 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.30 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с | 01 | Ширяев В.М. | Акт Распорядительный акт РОИВ, осуществляющего | | - | ФГИС | | |
| 84 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом ", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | государственное управление в сфере образования | |  |  | | |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом ", значение: 0.0000 | - | 01.02.2023 | 07 | 08 | Ширяев В.М. | Акт Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования | | - | ФГИС | | |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | 01 | 02 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 85 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении перечня мероприятий", значение: 0.0000 | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ширяев В.М. | Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.34 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | 02 | 10 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.35 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и | - | 01.05.2023 | 09 | 11 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | | - | ФГИС | | |
| 86 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | спортом", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | 10 | 05 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.37 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта | - | 01.08.2023 | 11 | 12 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | ФГИС | | |
|
| 87 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.38 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.39 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2023 | 12 | 14 | Ширяев В.М. | Акт Акт выполненных работ | | - | ФГИС | | |
| 1.3.40 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в | - | 31.08.2023 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных | | - | ФГИС | | |
| 88 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 |  |  |  | и отсутствует |  | организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | |  |  | | |
| 1.3.41 | Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 | - | 25.10.2023 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Отчетный видеоролик | | - | ФГИС | | |
| 1.3.42 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2023 | 15 | 17 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.43 | Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 18 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, | | - | ФГИС | | |
| 89 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническая база для занятий детей физической культурой и спортом ", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | |  |  | | |
| 1.3.44 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.45 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 01 | Ширяев В.М. | Акт Распорядительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере | | - | ФГИС | | |
| 90 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом ", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | образования | |  |  | | |
| 1.3.46 | Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом ", значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | 06 | 07 | Ширяев В.М. | Акт Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования | | - | ФГИС | | |
| 1.3.47 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | 01 | 02 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.48 | Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению | - | 15.03.2024 | 07 | 08 | Ширяев В.М. | Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с | | - | ФГИС | | |
| 91 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении перечня мероприятий ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | муниципальными образованиями | |  |  | | |
| 1.3.49 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | 02 | 09 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.50 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом ", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | 08 | 10 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | | - | ФГИС | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 92 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.51 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | 09 | 05 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.52 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках | - | 01.08.2024 | 10 | 11 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | ФГИС | | |
|
| 93 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.53 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.54 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2024 | 11 | 13 | Ширяев В.М. | Акт Акт выполненных работ | | - | ФГИС | | |
| 1.3.55 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых | - | 31.08.2024 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, | | - | ФГИС | | |
| 94 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | городах ", значение: 0.0000 |  |  |  | отсутствует |  | расположенных в сельской местности и малых городах | |  |  | | |
| 1.3.56 | Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 25.10.2024 | 13 | 15 | Ширяев В.М. | Прочий тип документа Отчетный видеоролик | | - | ФГИС | | |
| 1.3.57 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2024 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | ФГИС | | |
|
| 1.3.58 | Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 17 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской | | - | ФГИС | | |
| 95 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детей физической культурой и спортом ", значение: 0.0000 |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | |  |  | | |
| 1.3.59 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | | - | ФГИС | | |
|
| 1.4 | Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Чернякова Н.В. | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с | | Да | ФГИС | | |
| 96 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | приняли участие дети" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.  В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: | |  |  | | |
|
|
| 97 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год - не менее 4,274 тыс. человек;  2022 год - не менее 5,4710 тыс. детей;  2023 год - не менее 6,6740 тыс. детей; 2024 год - не менее 8,3730 тыс. детей. | |  |  | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Чернякова Н.В. | Приказ Приказ департамента образования и науки Брянской области, соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | | - | фгис | | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет об участии детей Брянской области в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". | | - | ФГИС | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 98 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | 09 | 11 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 10 | 12 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в | - | 31.08.2022 | 11 | 13 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной | | - | ФГИС | | |
| 99 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | |  |  | | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | 12 | 14 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 10 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
| 100 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | 10 | 12 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2023 | 11 | 13 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 101 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2023 | 12 | 14 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 102 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
|
| 1.4.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
|
| 1.4.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
| 103 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
|
| 1.4.20 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | ФГИС | | |
|
| 1.5 | Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Чернякова Н.В. | На территории Брянской области создан и функционирует региональный центр | | Нет | ФГИС | | |
| 104 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | талантов у детей и молодежи" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, реализующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и Успех и федеральных детских центров, дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи должно быть ежегодно охвачено не менее 5% обучающихся по | |  |  | | |
|
|
| 105 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по тематическому направлению «Спорт».В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. | |  |  | | |
|
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Чернякова Н.В. | Заявка в Министерство просвещения РФ | | - | - | | |
| 106 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо, ответственное на создание и функционирование центра выявления и поддержки одаренных детей" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Приказ департамента образования и науки Брянской области | | - | - | | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Прочий тип документа | | - | - | | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 20.02.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Чернякова Н.В. | Соглашение о предоставлении субсидии | | - | ФГИС | | |
| 107 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 30.09.2021 | 06 | 11 | Чернякова Н.В. | Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность | | - | ФГИС | | |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Акт Товарные накладные, акты пополненных работ | | - | ФГИС | | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Чернякова Н.В. | Отчет о выполнении соглашения | | - | ФГИС | | |
| 108 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | | - | ФГИС | | |
|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о | | - | фгис | | |
| 109 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | |  |  | | |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 13 | 15 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, | - | 31.10.2022 | 15 | 17 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра | | - | фгис | | |
| 110 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | |  |  | | |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
|
| 1.5.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования | - | 30.04.2023 | 11 | 13 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании | | - | фгис | | |
| 111 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | |  |  | | |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | 12 | 14 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2023 | 13 | 15 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2023 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 112 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
|
| 1.5.21 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
|
| 1.5.22 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | 11 | 13 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
| 113 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | 12 | 14 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 31.08.2024 | 13 | 15 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2024 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | - | фгис | | |
| 1.5.26 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, | - | 30.12.2024 | 15 | Взаимосвязь с иными результ | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра | | - | фгис | | |
| 114 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000 |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | |  |  | | |
| 1.6 | Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | К 2024 году в Брянской области внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.  Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:  1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных | | Нет | ФГИС | | |
|
|
| 115 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.  2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного | |  |  | | |
|
|
| 116 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.  3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов.  4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным | |  |  | | |
|
|
| 117 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | программам  5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).  С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | |  |  | | |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "В Брянской области обеспечена готовность к внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Чернякова Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о готовности к внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждено |  | 31.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Чернякова | Приказ Приказ | | - | - | | |
| 118 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей." | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.В. | департамента образования и науки Брянской области | |  |  | | |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Заключено соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 01.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Соглашение Соглашение на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.6.4 | Контрольная точка "Реализован комплекс мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей" | - | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Чернякова Н.В. | Отчет Информационно-аналитический о реализации комплекса мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного | | - | - | | |
| 119 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | образования детей | |  |  | | |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Утвержден медиаплан информационного сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей" | - | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Приказ департамента образования и науки Брянской области | | - | - | | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | | |
|
| 1.6.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Чернякова Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 120 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о проведенных мероприятиях в рамках внедрения и функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Турлакова Н.В. | Отчет Отчет о проведенных мероприятиях | | - | ФГИС | | |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Чернякова Н.В. | Справка информационная о повышении квалификации компетентности специалистов дополнительного образования детей Брянской области в вопросах внедрения Целевой модели развития региональных систем | | - | ФГИС | | |
|
| 121 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет информационно-аналитический о проведении мероприятий по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой и дистанционной форме | | - | ФГИС | | |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернякова Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Чернякова Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
| 122 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 12 | 14 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | 13 | 15 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой | - | 30.12.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании | | - | фгис | | |
| 123 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |  |  | | |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
|
| 1.6.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | 12 | 14 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой | - | 30.06.2023 | 13 | 15 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании | | - | фгис | | |
| 124 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |  |  | | |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 30.08.2023 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2023 | 15 | 17 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
| 1.6.22 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 125 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.6.23 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
|
| 1.6.24 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | 10 | 14 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
| 1.6.25 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | 13 | 15 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
| 1.6.26 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных | - | 30.08.2024 | 14 | 16 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития | | - | фгис | | |
| 126 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | региональных систем дополнительного образования детей | |  |  | | |
| 1.6.27 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 31.10.2024 | 15 | 17 | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
| 1.6.28 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ширяев В.М. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | фгис | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Успех каждого ребенка (Брянская область) | | | | | | | | | |
| Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дубровский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Дятьковский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| город Клинцы | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Карачевский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| город Сельцо | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| город Брянск | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Трубчевский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Стародубский муниципальный округ | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| город Фокино | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Клинцовский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Брянский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Рогнединский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Суражский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Суземский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Мглинский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Гордеевский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Красногорский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Погарский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Севский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Выгоничский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Климовский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Почепский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Брасовский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Комаричский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Клетнянский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Новозыбковский | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Жирятинский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Злынковский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Унечский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Навлинский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Жуковский муниципальный округ | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | | 30,0000 | | 37,0000 | | - | | - | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клинцовский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Комаричский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Красногорский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 76,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Мглинский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Навлинский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Новозыбковский | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Погарский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Севский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Рогнединский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Суземский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Суражский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Трубчевский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Унечский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Почепский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Климовский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Клетнянский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Карачевский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Злынковский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Брасовский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Брянский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Выгоничский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Гордеевский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| город Брянск | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Стародубский муниципальный округ | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| город Сельцо | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| город Фокино | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Дубровский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Дятьковский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Жирятинский муниципальный район | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Жуковский муниципальный округ | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| город Клинцы | 0,00 | 2018 | | - | 73,0000 | | 75,0000 | | 76,0000 | | 77,0000 | | | 79,5000 | | 80,0000 | | - | | - | |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Унечский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Почепский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Красногорский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| город Сельцо | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Навлинский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Мглинский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| город Брянск | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Дятьковский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Карачевский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Суземский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Клетнянский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Жуковский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Выгоничский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Суражский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Комаричский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Клинцовский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Гордеевский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Брасовский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Стародубский муниципальный округ | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| город Фокино | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Жирятинский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Новозыбковский | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Рогнединский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Трубчевский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Севский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Злынковский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Дубровский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Погарский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Брянский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| Климовский муниципальный район | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| город Клинцы | 0,00 | 2020 | | - | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | - | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Успех каждого ребенка (Брянская область) | | | | | | | | | |
| Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального*  *проекта)* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,81 | 0,81 | | | 0,93 | | 1,04 | | 1,18 | | - | | - |
| *Всего по муниципальным образованиям* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,69 | 0,69 | | | 0,75 | | - | | - | | - | | - |
| *Унечский муниципальный район* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | | | 0,03 | | - | | - | | - | | - |
| *Брянский муниципальный район* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,06 | 0,06 | | | 0,06 | | - | | - | | - | | - |
| *город Брянск* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,30 | 0,30 | | | 0,30 | | - | | - | | - | | - |
| *город Сельцо* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,08 | 0,08 | | | 0,08 | | - | | - | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Трубчевский муниципальный район* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,03 | | - | | - | | - | | - |
| *Жуковский муниципальный округ* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,03 | | - | | - | | - | | - |
| *Рогнединский муниципальный район* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 | | - | | - | | - | | - |
| *Дубровский муниципальный район* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,09 | 0,09 | | | 0,09 | | - | | - | | - | | - |
| *Злынковский муниципальный район* | Тысяча единиц | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,08 | 0,08 | | | 0,08 | | - | | - | | - | | - |
| Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального*  *проекта)* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | | | 0,04 | | 0,04 | | 0,05 | | - | | - |
| *Всего по муниципальным образованиям* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,04 | | | 0,04 | | - | | - | | - | | - |
| *Брянский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Выгоничский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Гордеевский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *город Брянск* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,02 | | | 0,02 | | - | | - | | - | | - |
| *город Клинцы* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Клетнянский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *город Фокино* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Дубровский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Дятьковский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Жирятинский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Жуковский муниципальный округ* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Злынковский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Карачевский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *город Сельцо* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Клинцовский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Комаричский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Красногорский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Брасовский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Навлинский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Новозыбковский* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Погарский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Почепский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Рогнединский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Севский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Стародубский муниципальный округ* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Суземский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Суражский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Трубчевский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Унечский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Климовский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Мглинский муниципальный район* | Миллион человек | 0 | 2018 | | | - | | - | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | - | | - | | - |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | 10,00 | 18,00 | 28,00 | | | 35,00 | | 41,00 | | 48,00 | | - | | - |
| 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального*  *проекта)* |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Всего по муниципальным образованиям* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | 10,00 | 18,00 | 28,00 | | | 35,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Брасовский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Красногорский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Суземский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Стародубский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Севский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Почепский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Погарский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Новозыбковский* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | | - | | - | | - | | - |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Навлинский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | - | - | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Мглинский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Унечский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Суражский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | 1,00 | 1,00 | | | 2,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Клинцовский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Клетнянский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 2,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Карачевский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Жуковский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Дятьковский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | 1,00 | 1,00 | | | 2,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Дубровский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | - | - | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *город Клинцы* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Гордеевский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Выгоничский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | - | - | | | 1,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Брянский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | 2,00 | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Климовский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 1,00 | | | 2,00 | | - | | - | | - | | - |
| *Трубчевский муниципальный район* | Единица | 0 | 2019 | | | - | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 | | - | | - | | - | | - |
| Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального*  *проекта)* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 4,27 | | | 5,47 | | 6,67 | | 8,37 | | - | | - |
| *Всего по муниципальным образованиям* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 4,27 | | | 5,28 | | - | | - | | - | | - |
| *Комаричский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,05 | | | 0,06 | | - | | - | | - | | - |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Брасовский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,06 | | | 0,07 | | - | | - | | - | | - |
| *Брянский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,19 | | | 0,26 | | - | | - | | - | | - |
| *Выгоничский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,05 | | | 0,06 | | - | | - | | - | | - |
| *Гордеевский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,03 | | | 0,04 | | - | | - | | - | | - |
| *Красногорский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,04 | | | 0,04 | | - | | - | | - | | - |
| *Мглинский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,05 | | | 0,06 | | - | | - | | - | | - |
| *Навлинский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,08 | | | 0,11 | | - | | - | | - | | - |
| *Новозыбковский* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,17 | | | 0,22 | | - | | - | | - | | - |
| *Погарский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,09 | | | 0,12 | | - | | - | | - | | - |
| *Климовский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,09 | | | 0,11 | | - | | - | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Рогнединский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,02 | | | 0,02 | | - | | - | | - | | - |
| *Севский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,05 | | | 0,06 | | - | | - | | - | | - |
| *Стародубский муниципальный округ* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,12 | | | 0,15 | | - | | - | | - | | - |
| *Суземский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,05 | | | 0,06 | | - | | - | | - | | - |
| *Суражский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,07 | | | 0,09 | | - | | - | | - | | - |
| *Клинцовский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,05 | | | 0,06 | | - | | - | | - | | - |
| *Трубчевский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,09 | | | 0,11 | | - | | - | | - | | - |
| *Клетнянский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,06 | | | 0,07 | | - | | - | | - | | - |
| *Карачевский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,11 | | | 0,13 | | - | | - | | - | | - |
| *Злынковский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,03 | | | 0,05 | | - | | - | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Жуковский муниципальный округ* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,11 | | | 0,14 | | - | | - | | - | | - |
| *Жирятинский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,02 | | | 0,02 | | - | | - | | - | | - |
| *Дятьковский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,25 | | | 0,26 | | - | | - | | - | | - |
| *Дубровский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,06 | | | 0,07 | | - | | - | | - | | - |
| *город Фокино* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,05 | | | 0,06 | | - | | - | | - | | - |
| *город Сельцо* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,07 | | | 0,08 | | - | | - | | - | | - |
| *город Клинцы* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,24 | | | 0,30 | | - | | - | | - | | - |
| *город Брянск* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 1,68 | | | 2,14 | | - | | - | | - | | - |
| *Унечский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,13 | | | 0,15 | | - | | - | | - | | - |
| *Почепский муниципальный район* | Тысяча человек | 0 | 2019 | | | - | | - | - | 0,12 | | | 0,14 | | - | | - | | - | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Чернякова Н. В. | Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области | Егорова Е. В. | 8 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Ширяев В. М. | заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Чернякова Н. В. | 15 |  |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чернякова Н. В. | Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области | Егорова Е. В. | 8 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Ширяев В. М. | заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Чернякова Н. В. | 15 |  |
| Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чернякова Н. В. | Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области | Егорова Е. В. | 8 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Ширяев В. М. | заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Чернякова Н. В. | 15 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Иванов И. А. | Начальник отдела | Ширяев В. М. | 15 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Турлакова Н. В. | Начальник отдела | Чернякова Н. В. | 15 |  |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | |  | Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области |  |  |  |
| 9 |  | | Чернякова Н. В. |  | Егорова Е. В. | 8 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Турлакова Н. В. | Начальник отдела | Чернякова Н. В. | 15 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Воскобойникова Т. С. | начальник отдела | Ширяев В. М. | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Новикова С. Н. | Начальник отдела | Ширяев В. М. | 15 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Ширяев В. М. | заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Чернякова Н. В. | 15 |  |
| Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети | | | | | | |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чернякова Н. В. | Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области | Егорова Е. В. | 8 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Ширяев В. М. | заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Чернякова Н. В. | 15 |  |
| Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чернякова Н. В. | Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области | Егорова Е. В. | 8 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Ширяев В. М. | заместитель директора департамента образования и науки Брянской области | Чернякова Н. В. | 15 |  |
| Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чернякова Н. В. | Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области | Егорова Е. В. | 8 |  |
| 19 | Участник регионального | | Ширяев В. М. | заместитель директора | Чернякова Н. В. | 15 |  |
|  | проекта | |  | департамента образования и науки Брянской области |  |  |  |