|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **федерального проекта** |
|  |
| Поддержка семей, имеющих детей |
| 1. Основные положения |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Образование" |
| Краткое наименование федеральногопроекта | Поддержка семей, имеющих детей | Срок начала иокончания проекта | 01.11.2018 - 30.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) |  |
| Руководитель федерального проекта | Ракова Марина Николаевна, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| Администратор федерального проекта | Хамардюк Анна Владимировна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы |
| 2 |
| 2. Цели и показатели федерального проекта |
| создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, Миллион единиц | Основной показатель | 1,30 | 01.01.2018 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
|
| 2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, Процент | Основной показатель | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 |
| 3 |
| 3. Задачи и результаты федерального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1.1 | Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей на 31.12.2019 - 1 ед | К 1 декабря 2019 года создан *федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей*  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта  (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития")4.Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме.Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи;семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи.Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан.Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные  |
|
|
| 4 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и НКО по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления |
| 1.2 | Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО на 31.12.2019 - 2 млн ед на 31.12.2020 - 4 млн ед на 31.12.2021 - 7 млн ед на 31.12.2022 - 10 млн ед на 31.12.2023 - 15 млн ед на 31.12.2024 - 20 млн ед | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):в 2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации;в 2020 году - не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации;в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации.В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания  |
|
|
| 5 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья  и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.С учетом методических рекомендаций по  информационно-просветительской поддержке родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе  для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
|
|
|
| 6 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3 | Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе на 31.12.2024 - 1 докум | В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в  себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов.К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. |
|
| 7 |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье0 |
| 1.1 | Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 0,00 | 683,40 | 683,40 | 999,60 | 1 989,20 | 1 989,20 | 1 969,20 | 8 314,00 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 980,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 930,00 | 8 150,00 |
| 8 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 13,40 | 13,40 | 19,60 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 164,00 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 225,00 |
|
| 1.3.1 | федеральный бюджет | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 225,00 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 0,00 | 713,40 | 713,40 | 1 019,60 | 2 039,20 | 2 039,20 | 2 039,20 | 8 564,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 400,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | 0,00 | 13,40 | 13,40 | 19,60 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 164,00 |
| из них межбюджетные трансферты в  федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |
| 0 |  |
| 5. Участники федерального проекта |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Ракова М. Н. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | Васильева О. Ю. | 100 |
| 2 | Участник федерального проекта | Сильянов Е. А. | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | Васильева О. Ю. | 100 |
| 3 | Участник федерального проекта | Садовникова Ж. В. | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | Васильева О. Ю. | 100 |
| 4 | Участник федерального проекта | Пак О. Б. | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Носков К. Ю. | 100 |
| Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |
| 5 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Ракова М. Н. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | Васильева О. Ю. | 100 |
| 11 |
| 6 | Участник федерального проекта | Хамардюк А. В. | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | Васильева О. Ю. | 100 |
| 7 | Участник федерального проекта | Садовникова Ж. В. | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | Васильева О. Ю. | 100 |
| 8 | Участник федерального проекта | Сильянов Е. А. | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | Васильева О. Ю. | 100 |
| 9 | Участник федерального проекта | Пак О. Б. | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Носков К. Ю. | 100 |
| 10 | Участник федерального проекта | Боровская М. А. | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | Котюков М. М. | 100 |
| 12 |
| Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 11 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Ракова М. Н. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | Васильева О. Ю. | 100 |
| 12 | Участник федерального проекта | Боровская М. А. | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | Котюков М. М. | 100 |
| 13 | Участник федерального проекта | Садовникова Ж. В. | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | Васильева О. Ю. | 100 |
| 14 | Участник федерального проекта | Сильянов Е. А. | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | Васильева О. Ю. | 100 |
| 13 |
| 6. Дополнительная информация |
|  |
|  | Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении ребёнка.  Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации". За последние годы в ходе реализации "Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг." предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений.Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей - информационный портал, направленный на оказание информационно-просветительской, методической и консультационной поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, обеспечивающий взаимодействие родителей с образовательными организациями и способствующий формированию родительского сообщества.Методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей - модель организации взаимодействия образовательных и иных организаций с родителями, в том числе родителями детей дошкольного возраста в субъекте Российской Федерации с целью оказания комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки, создания условий для раннего развития детей, в том числе в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме семейного образования.Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в семье.Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом. Наряду с реализацией Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г., по итогам апробации будут внедрены методические рекомендации во всех субъектах Российской Федерации, предусматривающие создание системы информирования родителей по вопросам развития, образования и воспитания детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.Кроме того федеральный проект предусматривает предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям для организации оказания психолого-педагогической, методической и  консультативной помощи родителям обучающихся и образовательным организациям. К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации будут функционировать некоммерческие организации, обеспечивающие помощь родителям, при этом не менее 20 миллионов граждан (родители (законные представители) детей, граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей) получат психолого-педагогическую,  |
|
|
|
| 14 |
|  | методическую и консультативную помощь, в том числе через федеральный портал.Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" проектной части государственной программы "Развитие образования". В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации. |
| 15 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту федерального проекта |
|  | Поддержка семей, имеющих детей |
| Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года Миллион единиц |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0029 | 0,0046 | 0,0065 | 0,0085 | 0,0107 |
| Еврейская автономная область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0025 | 0,0038 | 0,0049 |
| Забайкальский край | 0,0126 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0604 | 0,0805 | 0,0959 | 0,1176 | 0,1227 | 0,1312 |
| Камчатский край | 0,0024 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0063 | 0,0074 | 0,0076 |
| Магаданская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0033 | 0,0044 | 0,0056 | 0,0068 | 0,0081 |
| Приморский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0102 | 0,0150 | 0,0191 | 0,0233 | 0,0274 |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0146 | 0,0149 | 0,0155 | 0,0160 | 0,0164 | 0,0169 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0055 | 0,0065 | 0,0073 | 0,0082 | 0,0084 |
| Сахалинская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0014 | 0,0017 | 0,0020 |
| 16 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Хабаровский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0300 |
| Чукотский автономный округ | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кировская область | 0,0230 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0370 | 0,0450 | 0,0530 | 0,0600 | 0,0670 |
| Нижегородская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0250 | 0,0500 | 0,0875 | 0,1250 | 0,1875 | 0,2500 |
| Оренбургская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,1142 | 0,1256 | 0,1370 | 0,1485 | 0,1599 | 0,1713 |
| Пензенская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0462 | 0,0930 | 0,1404 | 0,1883 | 0,2368 | 0,2864 |
| Пермский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0066 | 0,0089 | 0,0111 | 0,0134 | 0,0156 |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| Республика Марий Эл | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0280 | 0,0360 | 0,0440 | 0,0520 | 0,0600 |
| Республика Мордовия | 0,0050 | 01.11.2018 | 0,0000 | 0,0117 | 0,0148 | 0,0181 | 0,0215 | 0,0248 | 0,0263 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,0050 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0100 | 0,0100 |
| Самарская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0600 | 0,1200 | 0,1800 | 0,2700 | 0,3600 | 0,4500 |
| Саратовская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0464 | 0,0927 | 0,1460 | 0,2092 | 0,2780 | 0,3550 |
| 17 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0024 | 0,0027 | 0,0031 | 0,0037 | 0,0040 |
| Ульяновская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0080 | 0,0150 | 0,0220 | 0,0310 | 0,0410 | 0,0500 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 20,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0400 | 0,0800 | 0,1200 | 0,1800 | 0,2400 | 0,3000 |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,4050 | 0,4350 | 0,4650 | 0,4950 | 0,5250 | 0,5550 |
| Вологодская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0266 | 0,0532 | 0,0798 | 0,1064 | 0,1330 | 0,1600 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,4000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,4785 | 0,5483 | 0,6221 | 0,6783 | 0,6830 | 0,7879 |
| Калининградская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0550 | 0,0580 | 0,0610 | 0,0650 | 0,0690 | 0,0720 |
| Ленинградская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,1460 | 0,1535 | 0,1610 | 0,1685 | 0,1760 | 0,1835 |
| Мурманская область | 0,0027 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0036 | 0,0040 | 0,0044 | 0,0049 | 0,0053 |
| Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0033 | 0,0044 | 0,0055 | 0,0083 |
| Новгородская область | 0,0371 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0380 | 0,0390 | 0,0395 | 0,0400 | 0,0410 | 0,0425 |
| Псковская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0030 | 0,0045 | 0,0060 | 0,0070 |
| Республика Карелия | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0343 | 0,0398 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0432 | 0,0561 |
| 18 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Республика Коми | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0189 | 0,0378 | 0,0567 | 0,0756 | 0,1039 | 0,1420 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,2000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0140 | 0,0230 | 0,0300 | 0,0370 | 0,0420 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0040 | 0,0070 | 0,0090 | 0,0110 |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0021 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0038 | 0,0044 | 0,0049 |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0050 | 0,0070 | 0,0100 | 0,0120 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0030 | 0,0050 | 0,0070 | 0,0090 | 0,0120 |
| Ставропольский край | 0,0200 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0437 | 0,0874 | 0,1311 | 0,1749 | 0,2186 | 0,2623 |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0464 | 0,0929 | 0,1393 | 0,1857 | 0,2322 | 0,2400 |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0015 | 0,0020 | 0,0025 | 0,0030 |
| Иркутская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0079 | 0,0134 | 0,0190 | 0,0245 | 0,0300 | 0,0355 |
| Кемеровская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,1934 | 0,2632 | 0,3352 | 0,4084 | 0,4844 | 0,5269 |
| 19 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Красноярский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0150 | 0,0290 | 0,0430 | 0,0620 | 0,0830 | 0,1040 |
| Новосибирская область | 0,0020 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0045 | 0,0100 | 0,0165 | 0,0240 | 0,0325 | 0,0450 |
| Омская область | 0,1125 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,1625 | 0,2275 | 0,2925 | 0,3575 | 0,4225 | 0,4913 |
| Республика Алтай | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0037 | 0,0055 | 0,0073 | 0,0091 | 0,0105 | 0,0110 |
| Республика Тыва | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0040 | 0,0080 | 0,0160 | 0,0320 |
| Республика Хакасия | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0170 | 0,0180 | 0,0190 | 0,0200 | 0,0210 | 0,0220 |
| Томская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0092 | 0,0093 | 0,0096 | 0,0098 | 0,0099 | 0,0100 |
| Свердловская область | 0,0300 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0800 | 0,1100 | 0,1400 | 0,1700 | 0,2000 |
| Тюменская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0070 | 0,0120 | 0,0170 | 0,0250 | 0,0340 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0060 | 0,0090 | 0,0120 | 0,0150 | 0,0180 |
| Челябинская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0150 | 0,0260 | 0,0370 | 0,0550 | 0,0740 |
| 20 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 |
| Брянская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0054 | 0,0072 | 0,0091 | 0,0112 | 0,0125 | 0,0130 |
| Владимирская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0051 | 0,0052 | 0,0053 | 0,0054 | 0,0055 |
| Воронежская область | 0,0080 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0182 | 0,0275 | 0,0369 | 0,0464 | 0,0560 |
| город федерального значения Москва | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,1400 | 0,2800 | 0,4090 | 0,7000 | 1,0500 | 1,4000 |
| Ивановская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0925 | 0,1070 | 0,1605 | 0,2140 | 0,2675 | 0,3214 |
| Калужская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0200 |
| Костромская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0055 | 0,0060 | 0,0070 | 0,0078 | 0,0086 | 0,0090 |
| Курская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0040 | 0,0075 | 0,0120 | 0,0170 | 0,0230 |
| Липецкая область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0489 | 0,0977 | 0,1303 | 0,1629 | 0,2293 | 0,2443 |
| Московская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0790 | 0,0890 | 0,0990 | 0,1100 | 0,1250 | 0,1350 |
| Орловская область | 0,0028 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0035 | 0,0038 | 0,0046 | 0,0048 | 0,0050 |
| Рязанская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0163 | 0,0325 | 0,0488 | 0,0650 | 0,0813 | 0,0975 |
| 21 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Смоленская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0019 | 0,0031 | 0,0045 | 0,0060 | 0,0077 |
| Тамбовская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0400 | 0,0600 | 0,0800 | 0,0900 | 0,1000 |
| Тверская область | 0,0074 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0108 | 0,0142 | 0,0176 | 0,0210 | 0,0243 | 0,0277 |
| Тульская область | 0,0097 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0106 | 0,0123 | 0,0136 | 0,0150 | 0,0167 | 0,0184 |
| Ярославская область | 0,0144 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0217 | 0,0318 | 0,0456 | 0,0644 | 0,0900 | 0,1155 |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Астраханская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0225 | 0,0695 | 0,1165 | 0,1655 | 0,1880 | 0,2353 |
| Волгоградская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1100 | 0,1200 | 0,1300 | 0,1400 | 0,1500 |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| Краснодарский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0400 | 0,1200 | 0,2400 | 0,4800 | 0,5200 | 0,6000 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0061 | 0,0102 | 0,0162 | 0,0222 | 0,0282 | 0,0362 |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0300 | 0,0400 | 0,0500 | 0,0600 |
| Республика Крым | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0150 | 0,0300 | 0,0450 | 0,0600 | 0,0750 | 0,0900 |
| Ростовская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0377 | 0,0383 | 0,0389 | 0,0395 | 0,0401 | 0,0407 |
| 22 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги Процент |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Еврейская автономная область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| Забайкальский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 62,0000 | 68,0000 | 74,0000 | 79,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Камчатский край | 30,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 30,0000 | 45,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Магаданская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Приморский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 51,0000 | 75,0000 | 78,0000 | 81,0000 | 83,0000 | 85,0000 |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 |
| Сахалинская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 83,0000 | 85,0000 |
| Хабаровский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 35,0000 | 45,0000 | 55,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Чукотский автономный округ | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| 23 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кировская область | 50,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Нижегородская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Оренбургская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Пензенская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 99,9100 | 99,9500 | 99,9900 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Пермский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 |
| Республика Марий Эл | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 55,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Республика Мордовия | 75,0000 | 01.11.2018 | 0,0000 | 76,0000 | 79,0000 | 80,0000 | 82,0000 | 83,0000 | 85,0000 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 60,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 70,0000 | 73,0000 | 75,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 85,0000 |
| Самарская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 82,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 87,0000 | 89,0000 | 90,0000 |
| Саратовская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 87,0000 | 90,0000 | 93,0000 | 95,0000 |
| Ульяновская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| 24 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 60,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 70,0000 | 74,0000 | 78,0000 | 80,0000 | 82,0000 | 85,0000 |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Вологодская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Калининградская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Ленинградская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 70,0000 | 73,0000 | 76,0000 | 79,0000 | 82,0000 | 85,0000 |
| Мурманская область | 84,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 85,0000 | 86,0000 | 87,0000 | 88,0000 | 89,0000 | 90,0000 |
| Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 30,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 85,0000 |
| Новгородская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 78,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Псковская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 50,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 95,0000 |
| Республика Карелия | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 45,8000 | 53,7000 | 55,3000 | 55,3000 | 57,7000 | 75,0000 |
| Республика Коми | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 80,0000 | 82,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| 25 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 45,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 35,0000 | 50,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 89,0000 | 92,0000 | 94,0000 | 96,0000 | 99,0000 | 99,0000 |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 15,0000 | 35,0000 | 40,0000 | 45,0000 | 50,0000 | 75,0000 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 50,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Ставропольский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 73,0000 | 76,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 83,0000 | 85,0000 |
| Иркутская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 85,0000 | 85,5000 | 87,0000 | 87,5000 | 88,0000 | 89,9000 |
| Кемеровская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Красноярский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| 26 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Новосибирская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 72,0000 | 75,0000 | 78,0000 | 80,0000 | 82,0000 | 85,0000 |
| Омская область | 70,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 75,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 83,0000 | 85,0000 |
| Республика Алтай | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Республика Тыва | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 85,0000 |
| Республика Хакасия | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 |
| Томская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 70,0000 | 74,0000 | 77,0000 | 80,0000 | 83,0000 | 85,0000 |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Свердловская область | 65,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 68,0000 | 71,0000 | 74,0000 | 77,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Тюменская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Челябинская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| 27 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 85,0000 |
| Брянская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 70,0000 | 72,0000 | 74,0000 | 78,0000 | 79,0000 | 85,0000 |
| Владимирская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Воронежская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| город федерального значения Москва | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Ивановская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Калужская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Костромская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 |
| Курская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| Липецкая область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 40,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Московская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 |
| Орловская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Рязанская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| 28 |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Смоленская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 83,0000 | 85,0000 |
| Тамбовская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 83,0000 | 85,0000 |
| Тверская область | 79,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 |
| Тульская область | 65,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 68,0000 | 70,0000 | 73,0000 | 77,0000 | 81,0000 | 85,0000 |
| Ярославская область | 70,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Астраханская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Волгоградская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Краснодарский край | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 85,0000 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 95,0000 |
| Республика Крым | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| Ростовская область | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |
| **федерального проекта** |
| **Поддержка семей, имеющих детей** |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта |
| Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, а также произвести оценку качества предоставления услуг.Ключевым мероприятием федерального проекта станет оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных организациях и учреждениях (к 2024 году планируется оказать не менее 20 млн. услуг). Реализация мероприятия планируется путем проведения отбора на предоставление грантов указанным организациям.Мероприятия федерального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей федерального проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Для этого в показателях федерального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги". Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным показателем, влияющим на полноценность реализации федерального проекта "Поддержка семей имеющих детей". Кроме того, в соглашениях с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, будут предусмотрены KPI, которые будут регулировать вопросы оценки качества. Динамику возможно будет отследить через анализ отчетов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных. Также в 2019 году будет обеспечено предоставление психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг, что позволит увеличить доступность к оказываемым услугам.Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся. |
|
|
| 2 |
| 2. Методика расчета показателей федерального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основной показатель: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц | Yi - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией, ТЫС ЕДN - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий, ЕД | Данные мониторинга | Министерство образования и науки Пермского края | РФ | до 15 февраляЕжегодно | Image00001.jpg |
| Yi- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организациейN - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий |
|
|
| 4 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основной показатель: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |
| 2 | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент | Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛYвс.i - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)  | Данные мониторинга | Министерство образования и науки Пермского края | РФ | до 15 февраляЕжегодно | Image00002.jpg |
| Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организацииYвс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи  |
|
|
| 5 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ |  |  |  |  | детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |