|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поддержка семей, имеющих детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование национального проекта | | | | | | | | | Национальный проект "Образование" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | | | | | | | | | Поддержка семей, имеющих детей | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | | 01.11.2018 - 30.12.2024 | | | | | | | | |
| Куратор федерального проекта | | | | | | | | | Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель федерального проекта | | | | | | | | | Ракова Марина Николаевна, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор федерального проекта | | | | | | | | | Хамардюк Анна Владимировна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | | | | "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цели и показатели федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | | Дата | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | | 11 | | | 12 |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, Миллион единиц | | | | | | | | Основной показатель | | | | 1,30 | | | | 01.01.2018 | | 0,00 | | | 2,00 | | | | 4,00 | | | | 7,00 | | 10,00 | | | | 15,00 | | | 20,00 |
|
| 2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, Процент | | | | | | | | Основной показатель | | | | 0,00 | | | | 01.01.2018 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 55,00 | | | | 60,00 | | 65,00 | | | | 75,00 | | | 85,00 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей  на 31.12.2019 - 1 ед | | | | | | | | | | | | | | | | К 1 декабря 2019 года создан *федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей*  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта  (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития")4.  Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме.  Портал ориентирован на работу со следующими категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи;  семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи.  Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан.  Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и НКО по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей.  Через портал будет обеспечено информирование граждан  о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО  на 31.12.2019 - 2 млн ед  на 31.12.2020 - 4 млн ед  на 31.12.2021 - 7 млн ед  на 31.12.2022 - 10 млн ед  на 31.12.2023 - 15 млн ед  на 31.12.2024 - 20 млн ед | | | | | | | | | | | | | | | | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.  Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):  в 2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации;  в 2020 году - не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации;  в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации.  В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья  и т.д.  Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.  С учетом методических рекомендаций по  информационно-просветительской поддержке родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.  Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе  для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации.  В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.  Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  на 31.12.2024 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в  себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов.  К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | |
| 1 | | | | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей | | | | | | 0,00 | | 25,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 25,00 | | |
| 1.1.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | 25,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 25,00 | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2 | | | | Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | | | | | | 0,00 | | 683,40 | | | | 683,40 | | 999,60 | | | | | 1 989,20 | | | | | 1 989,20 | | | | | | 1 969,20 | | | 8 314,00 | | |
| 1.2.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | 670,00 | | | | 670,00 | | 980,00 | | | | | 1 950,00 | | | | | 1 950,00 | | | | | | 1 930,00 | | | 8 150,00 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | |
| 1.2.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | 13,40 | | | | 13,40 | | 19,60 | | | | | 39,20 | | | | | 39,20 | | | | | | 39,20 | | | 164,00 | | |
| 1.2.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3 | | | | Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | | 0,00 | | 5,00 | | | | 30,00 | | 20,00 | | | | | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | 70,00 | | | 225,00 | | |
|
| 1.3.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | 5,00 | | | | 30,00 | | 20,00 | | | | | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | 70,00 | | | 225,00 | | |
| 1.3.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | |
| 1.3.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 0,00 | | 713,40 | | | | 713,40 | | 1 019,60 | | | | | 2 039,20 | | | | | 2 039,20 | | | | | | 2 039,20 | | | 8 564,00 | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,00 | | 700,00 | | | | 700,00 | | 1 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | 8 400,00 | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | 13,40 | | | | 13,40 | | 19,60 | | | | | 39,20 | | | | | 39,20 | | | | | | 39,20 | | | 164,00 | | |
| из них межбюджетные трансферты в  федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в проекте | | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 2 | | Участник федерального проекта | | | | | Сильянов Е. А. | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 3 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 4 | | Участник федерального проекта | | | | | Пак О. Б. | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 7 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 8 | | Участник федерального проекта | | | | | Сильянов Е. А. | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 9 | | Участник федерального проекта | | | | | Пак О. Б. | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | | | | | | | | | | Носков К. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 10 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 12 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 13 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 14 | | Участник федерального проекта | | | | | Сильянов Е. А. | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении ребёнка.  Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации". За последние годы в ходе реализации "Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг." предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений.  Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей - информационный портал, направленный на оказание информационно-просветительской, методической и консультационной поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, обеспечивающий взаимодействие родителей с образовательными организациями и способствующий формированию родительского сообщества.  Методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей - модель организации взаимодействия образовательных и иных организаций с родителями, в том числе родителями детей дошкольного возраста в субъекте Российской Федерации с целью оказания комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки, создания условий для раннего развития детей, в том числе в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме семейного образования.  Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в семье.  Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом. Наряду с реализацией Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г., по итогам апробации будут внедрены методические рекомендации во всех субъектах Российской Федерации, предусматривающие создание системы информирования родителей по вопросам развития, образования и воспитания детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Кроме того федеральный проект предусматривает предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям для организации оказания психолого-педагогической, методической и  консультативной помощи родителям обучающихся и образовательным организациям. К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации будут функционировать некоммерческие организации, обеспечивающие помощь родителям, при этом не менее 20 миллионов граждан (родители (законные представители) детей, граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей) получат психолого-педагогическую, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | методическую и консультативную помощь, в том числе через федеральный портал.  Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" проектной части государственной программы "Развитие образования". В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту федерального проекта | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Поддержка семей, имеющих детей | | | | | | | | | | | |
| Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года Миллион единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0013 | | | 0,0029 | | | | | | 0,0046 | | | | | 0,0065 | | | | | 0,0085 | | | | 0,0107 | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0004 | | | 0,0005 | | | | | | 0,0018 | | | | | 0,0025 | | | | | 0,0038 | | | | 0,0049 | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0126 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0604 | | | 0,0805 | | | | | | 0,0959 | | | | | 0,1176 | | | | | 0,1227 | | | | 0,1312 | |
| Камчатский край | | | | | 0,0024 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0027 | | | 0,0047 | | | | | | 0,0048 | | | | | 0,0063 | | | | | 0,0074 | | | | 0,0076 | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0022 | | | 0,0033 | | | | | | 0,0044 | | | | | 0,0056 | | | | | 0,0068 | | | | 0,0081 | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0031 | | | 0,0102 | | | | | | 0,0150 | | | | | 0,0191 | | | | | 0,0233 | | | | 0,0274 | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0146 | | | 0,0149 | | | | | | 0,0155 | | | | | 0,0160 | | | | | 0,0164 | | | | 0,0169 | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0050 | | | 0,0055 | | | | | | 0,0065 | | | | | 0,0073 | | | | | 0,0082 | | | | 0,0084 | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0003 | | | 0,0007 | | | | | | 0,0010 | | | | | 0,0014 | | | | | 0,0017 | | | | 0,0020 | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0050 | | | 0,0100 | | | | | | 0,0150 | | | | | 0,0200 | | | | | 0,0250 | | | | 0,0300 | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0001 | | | | | 0,0001 | | | | 0,0001 | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Кировская область | | | | | 0,0230 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0300 | | | 0,0370 | | | | | | 0,0450 | | | | | 0,0530 | | | | | 0,0600 | | | | 0,0670 | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0250 | | | 0,0500 | | | | | | 0,0875 | | | | | 0,1250 | | | | | 0,1875 | | | | 0,2500 | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,1142 | | | 0,1256 | | | | | | 0,1370 | | | | | 0,1485 | | | | | 0,1599 | | | | 0,1713 | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0462 | | | 0,0930 | | | | | | 0,1404 | | | | | 0,1883 | | | | | 0,2368 | | | | 0,2864 | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0044 | | | 0,0066 | | | | | | 0,0089 | | | | | 0,0111 | | | | | 0,0134 | | | | 0,0156 | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0019 | | | 0,0019 | | | | | | 0,0019 | | | | | 0,0019 | | | | | 0,0019 | | | | 0,0019 | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | 0,0280 | | | | | | 0,0360 | | | | | 0,0440 | | | | | 0,0520 | | | | 0,0600 | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0050 | | | 01.11.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0117 | | | 0,0148 | | | | | | 0,0181 | | | | | 0,0215 | | | | | 0,0248 | | | | 0,0263 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0050 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0080 | | | 0,0080 | | | | | | 0,0090 | | | | | 0,0090 | | | | | 0,0100 | | | | 0,0100 | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0600 | | | 0,1200 | | | | | | 0,1800 | | | | | 0,2700 | | | | | 0,3600 | | | | 0,4500 | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0464 | | | 0,0927 | | | | | | 0,1460 | | | | | 0,2092 | | | | | 0,2780 | | | | 0,3550 | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0020 | | | 0,0024 | | | | | | 0,0027 | | | | | 0,0031 | | | | | 0,0037 | | | | 0,0040 | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0080 | | | 0,0150 | | | | | | 0,0220 | | | | | 0,0310 | | | | | 0,0410 | | | | 0,0500 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 20,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0400 | | | 0,0800 | | | | | | 0,1200 | | | | | 0,1800 | | | | | 0,2400 | | | | 0,3000 | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,4050 | | | 0,4350 | | | | | | 0,4650 | | | | | 0,4950 | | | | | 0,5250 | | | | 0,5550 | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0266 | | | 0,0532 | | | | | | 0,0798 | | | | | 0,1064 | | | | | 0,1330 | | | | 0,1600 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,4000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,4785 | | | 0,5483 | | | | | | 0,6221 | | | | | 0,6783 | | | | | 0,6830 | | | | 0,7879 | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0550 | | | 0,0580 | | | | | | 0,0610 | | | | | 0,0650 | | | | | 0,0690 | | | | 0,0720 | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,1460 | | | 0,1535 | | | | | | 0,1610 | | | | | 0,1685 | | | | | 0,1760 | | | | 0,1835 | |
| Мурманская область | | | | | 0,0027 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0031 | | | 0,0036 | | | | | | 0,0040 | | | | | 0,0044 | | | | | 0,0049 | | | | 0,0053 | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0011 | | | 0,0022 | | | | | | 0,0033 | | | | | 0,0044 | | | | | 0,0055 | | | | 0,0083 | |
| Новгородская область | | | | | 0,0371 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0380 | | | 0,0390 | | | | | | 0,0395 | | | | | 0,0400 | | | | | 0,0410 | | | | 0,0425 | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0010 | | | 0,0020 | | | | | | 0,0030 | | | | | 0,0045 | | | | | 0,0060 | | | | 0,0070 | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0343 | | | 0,0398 | | | | | | 0,0414 | | | | | 0,0414 | | | | | 0,0432 | | | | 0,0561 | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0189 | | | 0,0378 | | | | | | 0,0567 | | | | | 0,0756 | | | | | 0,1039 | | | | 0,1420 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,2000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0070 | | | 0,0140 | | | | | | 0,0230 | | | | | 0,0300 | | | | | 0,0370 | | | | 0,0420 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0022 | | | | | | 0,0040 | | | | | 0,0070 | | | | | 0,0090 | | | | 0,0110 | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0021 | | | 0,0027 | | | | | | 0,0033 | | | | | 0,0038 | | | | | 0,0044 | | | | 0,0049 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0010 | | | 0,0020 | | | | | | 0,0050 | | | | | 0,0070 | | | | | 0,0100 | | | | 0,0120 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0015 | | | 0,0030 | | | | | | 0,0050 | | | | | 0,0070 | | | | | 0,0090 | | | | 0,0120 | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0200 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0437 | | | 0,0874 | | | | | | 0,1311 | | | | | 0,1749 | | | | | 0,2186 | | | | 0,2623 | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0464 | | | 0,0929 | | | | | | 0,1393 | | | | | 0,1857 | | | | | 0,2322 | | | | 0,2400 | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0005 | | | 0,0010 | | | | | | 0,0015 | | | | | 0,0020 | | | | | 0,0025 | | | | 0,0030 | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0079 | | | 0,0134 | | | | | | 0,0190 | | | | | 0,0245 | | | | | 0,0300 | | | | 0,0355 | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,1934 | | | 0,2632 | | | | | | 0,3352 | | | | | 0,4084 | | | | | 0,4844 | | | | 0,5269 | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0150 | | | 0,0290 | | | | | | 0,0430 | | | | | 0,0620 | | | | | 0,0830 | | | | 0,1040 | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0020 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0045 | | | 0,0100 | | | | | | 0,0165 | | | | | 0,0240 | | | | | 0,0325 | | | | 0,0450 | |
| Омская область | | | | | 0,1125 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,1625 | | | 0,2275 | | | | | | 0,2925 | | | | | 0,3575 | | | | | 0,4225 | | | | 0,4913 | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0037 | | | 0,0055 | | | | | | 0,0073 | | | | | 0,0091 | | | | | 0,0105 | | | | 0,0110 | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0010 | | | 0,0020 | | | | | | 0,0040 | | | | | 0,0080 | | | | | 0,0160 | | | | 0,0320 | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0170 | | | 0,0180 | | | | | | 0,0190 | | | | | 0,0200 | | | | | 0,0210 | | | | 0,0220 | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0001 | | | 0,0001 | | | | | | 0,0001 | | | | | 0,0001 | | | | | 0,0001 | | | | 0,0002 | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0092 | | | 0,0093 | | | | | | 0,0096 | | | | | 0,0098 | | | | | 0,0099 | | | | 0,0100 | |
| Свердловская область | | | | | 0,0300 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0500 | | | 0,0800 | | | | | | 0,1100 | | | | | 0,1400 | | | | | 0,1700 | | | | 0,2000 | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0035 | | | 0,0070 | | | | | | 0,0120 | | | | | 0,0170 | | | | | 0,0250 | | | | 0,0340 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0030 | | | 0,0060 | | | | | | 0,0090 | | | | | 0,0120 | | | | | 0,0150 | | | | 0,0180 | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0001 | | | | | | 0,0001 | | | | | 0,0001 | | | | | 0,0001 | | | | 0,0001 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0070 | | | 0,0150 | | | | | | 0,0260 | | | | | 0,0370 | | | | | 0,0550 | | | | 0,0740 | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0002 | | | | | 0,0003 | | | | 0,0004 | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0054 | | | 0,0072 | | | | | | 0,0091 | | | | | 0,0112 | | | | | 0,0125 | | | | 0,0130 | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0050 | | | 0,0051 | | | | | | 0,0052 | | | | | 0,0053 | | | | | 0,0054 | | | | 0,0055 | |
| Воронежская область | | | | | 0,0080 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0090 | | | 0,0182 | | | | | | 0,0275 | | | | | 0,0369 | | | | | 0,0464 | | | | 0,0560 | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,1400 | | | 0,2800 | | | | | | 0,4090 | | | | | 0,7000 | | | | | 1,0500 | | | | 1,4000 | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0925 | | | 0,1070 | | | | | | 0,1605 | | | | | 0,2140 | | | | | 0,2675 | | | | 0,3214 | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0025 | | | 0,0025 | | | | | | 0,0025 | | | | | 0,0100 | | | | | 0,0150 | | | | 0,0200 | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0055 | | | 0,0060 | | | | | | 0,0070 | | | | | 0,0078 | | | | | 0,0086 | | | | 0,0090 | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0015 | | | 0,0040 | | | | | | 0,0075 | | | | | 0,0120 | | | | | 0,0170 | | | | 0,0230 | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0489 | | | 0,0977 | | | | | | 0,1303 | | | | | 0,1629 | | | | | 0,2293 | | | | 0,2443 | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0790 | | | 0,0890 | | | | | | 0,0990 | | | | | 0,1100 | | | | | 0,1250 | | | | 0,1350 | |
| Орловская область | | | | | 0,0028 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0031 | | | 0,0035 | | | | | | 0,0038 | | | | | 0,0046 | | | | | 0,0048 | | | | 0,0050 | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0163 | | | 0,0325 | | | | | | 0,0488 | | | | | 0,0650 | | | | | 0,0813 | | | | 0,0975 | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0009 | | | 0,0019 | | | | | | 0,0031 | | | | | 0,0045 | | | | | 0,0060 | | | | 0,0077 | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | 0,0400 | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0800 | | | | | 0,0900 | | | | 0,1000 | |
| Тверская область | | | | | 0,0074 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0108 | | | 0,0142 | | | | | | 0,0176 | | | | | 0,0210 | | | | | 0,0243 | | | | 0,0277 | |
| Тульская область | | | | | 0,0097 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0106 | | | 0,0123 | | | | | | 0,0136 | | | | | 0,0150 | | | | | 0,0167 | | | | 0,0184 | |
| Ярославская область | | | | | 0,0144 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0217 | | | 0,0318 | | | | | | 0,0456 | | | | | 0,0644 | | | | | 0,0900 | | | | 0,1155 | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0225 | | | 0,0695 | | | | | | 0,1165 | | | | | 0,1655 | | | | | 0,1880 | | | | 0,2353 | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,1000 | | | 0,1100 | | | | | | 0,1200 | | | | | 0,1300 | | | | | 0,1400 | | | | 0,1500 | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0004 | | | 0,0005 | | | | | | 0,0006 | | | | | 0,0007 | | | | | 0,0007 | | | | 0,0007 | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0400 | | | 0,1200 | | | | | | 0,2400 | | | | | 0,4800 | | | | | 0,5200 | | | | 0,6000 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0061 | | | 0,0102 | | | | | | 0,0162 | | | | | 0,0222 | | | | | 0,0282 | | | | 0,0362 | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0100 | | | 0,0200 | | | | | | 0,0300 | | | | | 0,0400 | | | | | 0,0500 | | | | 0,0600 | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0150 | | | 0,0300 | | | | | | 0,0450 | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0750 | | | | 0,0900 | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0377 | | | 0,0383 | | | | | | 0,0389 | | | | | 0,0395 | | | | | 0,0401 | | | | 0,0407 | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 60,0000 | | | 65,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 62,0000 | | | 68,0000 | | | | | | 74,0000 | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Камчатский край | | | | | 30,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 30,0000 | | | 45,0000 | | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | 70,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 51,0000 | | | 75,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 81,0000 | | | | | 83,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 65,0000 | | | 70,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | | 85,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | 81,0000 | | | | | | 82,0000 | | | | | 83,0000 | | | | | 84,0000 | | | | 85,0000 | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 65,0000 | | | 70,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | | 83,0000 | | | | 85,0000 | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 35,0000 | | | 45,0000 | | | | | | 55,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 85,0000 | | | 85,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | 85,0000 | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Кировская область | | | | | 50,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 55,0000 | | | 60,0000 | | | | | | 65,0000 | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 60,0000 | | | 65,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 99,9100 | | | 99,9500 | | | | | | 99,9900 | | | | | 100,0000 | | | | | 100,0000 | | | | 100,0000 | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 60,0000 | | | 65,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | 81,0000 | | | | | | 82,0000 | | | | | 83,0000 | | | | | 84,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 50,0000 | | | 50,0000 | | | | | | 55,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Мордовия | | | | | 75,0000 | | | 01.11.2018 | | | 0,0000 | | | | 76,0000 | | | 79,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 82,0000 | | | | | 83,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 60,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | 73,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | 79,0000 | | | | 85,0000 | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 82,0000 | | | 84,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 87,0000 | | | | | 89,0000 | | | | 90,0000 | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | 81,0000 | | | | | | 82,0000 | | | | | 83,0000 | | | | | 84,0000 | | | | 85,0000 | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | 85,0000 | | | | | | 87,0000 | | | | | 90,0000 | | | | | 93,0000 | | | | 95,0000 | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 55,0000 | | | 60,0000 | | | | | | 65,0000 | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 60,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | 74,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | | | | 82,0000 | | | | 85,0000 | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 60,0000 | | | 65,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 85,0000 | | | 85,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | 85,0000 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | 73,0000 | | | | | | 76,0000 | | | | | 79,0000 | | | | | 82,0000 | | | | 85,0000 | |
| Мурманская область | | | | | 84,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 85,0000 | | | 86,0000 | | | | | | 87,0000 | | | | | 88,0000 | | | | | 89,0000 | | | | 90,0000 | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 30,0000 | | | 40,0000 | | | | | | 50,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | 70,0000 | | | | 85,0000 | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 70,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 50,0000 | | | 75,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | 90,0000 | | | | 95,0000 | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 45,8000 | | | 53,7000 | | | | | | 55,3000 | | | | | 55,3000 | | | | | 57,7000 | | | | 75,0000 | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | 82,0000 | | | | | | 84,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | 85,0000 | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 45,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 60,0000 | | | 65,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 35,0000 | | | | | | 50,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 89,0000 | | | 92,0000 | | | | | | 94,0000 | | | | | 96,0000 | | | | | 99,0000 | | | | 99,0000 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | 35,0000 | | | | | | 40,0000 | | | | | 45,0000 | | | | | 50,0000 | | | | 75,0000 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 50,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 60,0000 | | | 65,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 85,0000 | | | 85,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | 85,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | 76,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 81,0000 | | | | | 83,0000 | | | | 85,0000 | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 85,0000 | | | 85,5000 | | | | | | 87,0000 | | | | | 87,5000 | | | | | 88,0000 | | | | 89,9000 | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 72,0000 | | | 75,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | | | | 82,0000 | | | | 85,0000 | |
| Омская область | | | | | 70,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | 77,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 81,0000 | | | | | 83,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | 20,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | 81,0000 | | | | | | 82,0000 | | | | | 83,0000 | | | | | 84,0000 | | | | 85,0000 | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | 74,0000 | | | | | | 77,0000 | | | | | 80,0000 | | | | | 83,0000 | | | | 85,0000 | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 60,0000 | | | 65,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Свердловская область | | | | | 65,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 68,0000 | | | 71,0000 | | | | | | 74,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 100,0000 | | | | | | 100,0000 | | | | | 100,0000 | | | | | 100,0000 | | | | 100,0000 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 80,0000 | | | | | 81,0000 | | | | 85,0000 | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | 72,0000 | | | | | | 74,0000 | | | | | 78,0000 | | | | | 79,0000 | | | | 85,0000 | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 60,0000 | | | 65,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | 85,0000 | | | | | | 90,0000 | | | | | 95,0000 | | | | | 95,0000 | | | | 95,0000 | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 85,0000 | | | 85,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | 85,0000 | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 40,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | 85,0000 | | | | | | 90,0000 | | | | | 95,0000 | | | | | 95,0000 | | | | 95,0000 | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 65,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 75,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 81,0000 | | | | | 83,0000 | | | | 85,0000 | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 65,0000 | | | 70,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | | | | 83,0000 | | | | 85,0000 | |
| Тверская область | | | | | 79,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | 81,0000 | | | | | | 82,0000 | | | | | 83,0000 | | | | | 84,0000 | | | | 85,0000 | |
| Тульская область | | | | | 65,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 68,0000 | | | 70,0000 | | | | | | 73,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | 81,0000 | | | | 85,0000 | |
| Ярославская область | | | | | 70,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | 85,0000 | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 70,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 85,0000 | | | 85,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | 85,0000 | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 70,0000 | | | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | 75,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | 90,0000 | | | | 95,0000 | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 55,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | 75,0000 | | | | 85,0000 | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поддержка семей, имеющих детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.  Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, а также произвести оценку качества предоставления услуг.  Ключевым мероприятием федерального проекта станет оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных организациях и учреждениях (к 2024 году планируется оказать не менее 20 млн. услуг). Реализация мероприятия планируется путем проведения отбора на предоставление грантов указанным организациям.  Мероприятия федерального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей федерального проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Для этого в показателях федерального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги". Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным показателем, влияющим на полноценность реализации федерального проекта "Поддержка семей имеющих детей". Кроме того, в соглашениях с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, будут предусмотрены KPI, которые будут регулировать вопросы оценки качества. Динамику возможно будет отследить через анализ отчетов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных. Также в 2019 году будет обеспечено предоставление психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг, что позволит увеличить доступность к оказываемым услугам.  Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Методика расчета показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Основной показатель: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц | | | | | Yi - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией, ТЫС ЕД  N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий, ЕД | | | | | | Данные мониторинга | | | | | Министерство образования и науки Пермского края | | | | РФ | | | | | | до 15 февраля  Ежегодно | | | | | | Image00001.jpg | | | | | | |
| Yi- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией  N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий | | | | | | |
|
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Основной показатель: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент | | | | | Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ  Yвс.i - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | | | | | | Данные мониторинга | | | | | Министерство образования и науки Пермского края | | | | РФ | | | | | | до 15 февраля  Ежегодно | | | | | | Image00002.jpg | | | | | | |
| Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации  Yвс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи | | | | | | |
|
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
|  |  | | | | | детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации | | | | | | |