|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Современная школа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование национального проекта | | | | | | | | | Национальный проект "Образование" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | | | | | | | | | Современная школа | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | | | 01.11.2018 - 31.12.2024 | | | | | | | | | | |
| Куратор федерального проекта | | | | | | | | | Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель федерального проекта | | | | | | | | | Ракова Марина Николаевна, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор федерального проекта | | | | | | | | | Хамардюк Анна Владимировна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | | | | "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цели и показатели федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | | | Тип показателя | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 |
| 1 | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже), Место | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 14,50 | | | | 31.12.2015 | | | 14,50 | | | | 12,50 | | | | 12,00 | | | | 11,50 | | | 11,00 | | | | 10,50 | | | | 10,00 |
| 2 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент, Процент | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.06.2018 | | | 0,00 | | | | 12,00 | | | | 24,00 | | | | 41,00 | | | 58,00 | | | | 76,00 | | | | 100,00 |
| 3 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц, Тысяча единиц | | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.09.2018 | | | 0,00 | | | | 2,00 | | | | 5,00 | | | | 8,00 | | | 11,00 | | | | 13,50 | | | | 16,00 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек, Тысяча человек | | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.09.2018 | | | 0,00 | | | | 100,00 | | | | 250,00 | | | | 400,00 | | | 550,00 | | | | 700,00 | | | | 800,00 |
| 5 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест, Тысяча мест | | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | | 2,40 | | | | 01.09.2018 | | | 2,40 | | | | 4,90 | | | | 9,80 | | | | 15,70 | | | 20,60 | | | | 24,50 | | | | 24,50 |
| 6 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент, Процент | | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | | 95,30 | | | | 01.01.2018 | | | 95,30 | | | | 96,70 | | | | 98,20 | | | | 99,70 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"  на 31.12.2019 - 10 ед  на 31.12.2020 - 20 ед  на 31.12.2021 - 35 ед  на 31.12.2022 - 50 ед  на 31.12.2023 - 65 ед  на 31.12.2024 - 85 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:  утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению *предметной области "Технология"* и других предметных областей на базе организаций, имеющих *высокооснащенные ученико-места*, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации *предметной области "Технология"* и других предметных областей;  сформированы методические рекомендации освоения *предметной области "Технология"* и других предметных областей на базе организаций, имеющих *высокооснащенные ученико-места*, в том числе детских технопарков "Кванториум";  обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по *предметной области "Технология"*;  к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение *предметной области "Технология"* и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам  на 31.12.2019 - 236 ед  на 31.12.2020 - 260 ед  на 31.12.2021 - 400 ед  на 31.12.2022 - 530 ед  на 31.12.2023 - 670 ед  на 31.12.2024 - 800 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам,* с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения *предметной области "Технология"* и других предметных областей.  Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам,* в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.  Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.  К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.3 | | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  на 31.12.2019 - 2,049 тыс ед  на 31.12.2020 - 5 тыс ед  на 31.12.2021 - 8 тыс ед  на 31.12.2022 - 11 тыс ед  на 31.12.2023 - 13,5 тыс ед  на 31.12.2024 - 16 тыс ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.  Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.  К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися  на 31.12.2019 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) *наставничества* обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов *наставничества* обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.5 | | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа  на 31.12.2019 - 1500 мест  на 31.12.2020 - 3900 мест  на 31.12.2021 - 6700 мест  на 31.12.2022 - 8200 мест  на 31.12.2024 - 11500 мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс4. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации  на 31.12.2019 - 3517 мест  на 31.12.2020 - 7292 мест  на 31.12.2021 - 16032 мест  на 31.12.2023 - 16032 мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализованы мероприятия, направленные на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, что позволит до конца 2023 года ввести новых 16 032 мест. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий  на 31.12.2019 - 320 мест  на 31.12.2020 - 848 мест  на 31.12.2022 - 1648 мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации, региональных проектов), путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, что позволит до конца 2019 года построить общеобразовательные организации в сельской местности на 320 уч. мест. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.8 | | Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа  на 31.12.2021 - 2 объект | | | | | | | | | | | | | | | | | | ​Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, что позволит до конца 2021 года построить 2 общеобразовательные организации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях  на 31.12.2020 - 5 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  на 31.12.2019 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.  Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.11 | | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ  на 31.12.2024 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2020 года разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, обеспечены организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии соответствующих решений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | | Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  на 30.04.2021 - 21 ед  на 29.04.2022 - 43 ед  на 28.04.2023 - 64 ед  на 30.04.2024 - 85 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | | Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики  на 01.09.2024 - 85 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение *предметной области "Технология"* и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | | Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы  на 31.12.2024 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2021 года обновлены содержание, методики и технологии обучения по образовательным программам общего образования, в том числе в части учета особых образовательных потребностей обучающихся. В федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования внесены изменения, в том числе формализовано понятие "*гибкие компетенции*".  Обновлены примерные основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования.  Создана методология и технология разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися *гибкими компетенциями* и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций.  Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение показателей национального проекта "Образование", в том числе показателя "средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | | В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену  на 31.12.2019 - 8016 мест  на 31.12.2020 - 16597 мест  на 30.12.2024 - 35113 мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия).  Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации  на 31.12.2022 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.  Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.17 | | Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации  на 31.12.2024 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2024 года проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит выработать необходимые и своевременные управленческие решения в части качественного изменения преподавания основных предметных областей, а также будет способствовать достижению целевых показателей настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  на 31.12.2024 - 70 проц | | | | | | | | | | | | | | | | | | В соответствии с разработанной методологией *наставничества* обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и *наставничества* (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Разработаны и внедрены программы менторства и *наставничеств*а для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме  на 31.12.2024 - 70 проц | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:  2019 г. – 3 % организаций;  2020 г. – 10 % организаций;  2021 г. – 20 % организаций;  2022 г. – 35 % организаций;  2023 г. – 50 % организаций;  2024 г. – 70 % организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 1.20 | | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации  на 31.12.2024 - 70 проц | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21 | | Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")  на 31.12.2019 - 62535 мест  на 31.12.2020 - 72170 мест  на 31.12.2024 - 230000 мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.  Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22 | | Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования  на 31.12.2024 - 25 шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | К концу 2024 года построены и введены в эксплуатацию 25 школ с привлечением инициативного внебюджетного финансирования на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школ, но и в процессе их дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентной среды в сфере образования субъектов Российской Федерации, в которых создаются подобные школы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1 | | | | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | | 0,00 | | | 1 019,93 | | | | 969,00 | | | 969,00 | | | | | | 1 019,00 | | | | | 1 019,00 | | | | | | | 1 019,00 | | | | 6 014,93 | | |
| 1.1.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 950,00 | | | | 950,00 | | | 950,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | | | | 5 850,00 | | |
| 1.1.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 950,00 | | | | 950,00 | | | 950,00 | | | | | | 950,00 | | | | | 950,00 | | | | | | | 950,00 | | | | 5 700,00 | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 1 019,93 | | | | 969,00 | | | 969,00 | | | | | | 969,00 | | | | | 969,00 | | | | | | | 969,00 | | | | 5 864,93 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.2 | | | | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | | 0,00 | | | 3 276,22 | | | | 3 172,20 | | | 3 294,60 | | | | | | 3 304,60 | | | | | 2 804,80 | | | | | | | 2 804,80 | | | | 18 657,22 | | |
|
| 1.2.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 3 080,00 | | | | 3 110,00 | | | 3 230,00 | | | | | | 3 240,00 | | | | | 2 750,00 | | | | | | | 2 750,00 | | | | 18 160,00 | | |
| 1.2.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 3 080,00 | | | | 3 110,00 | | | 3 230,00 | | | | | | 3 230,00 | | | | | 2 740,00 | | | | | | | 2 740,00 | | | | 18 130,00 | | |
| 1.2.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.2.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 3 276,22 | | | | 3 172,20 | | | 3 294,60 | | | | | | 3 294,60 | | | | | 2 794,80 | | | | | | | 2 794,80 | | | | 18 627,22 | | |
| 1.2.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.3 | | | | Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|
| 1.3.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.3.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.3.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.3.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.4 | | | | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | 0,00 | | | 3 123,36 | | | | 3 065,31 | | | 3 061,38 | | | | | | 3 060,00 | | | | | 3 060,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 15 370,05 | | |
| 1.4.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.4.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | |
| 1.4.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.4.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 3 123,36 | | | | 3 065,31 | | | 3 061,38 | | | | | | 3 060,00 | | | | | 3 060,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 15 370,05 | | |
| 1.4.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.5 | | | | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 5 194,05 | | | | 3 428,49 | | | 2 951,28 | | | | | | 1 285,20 | | | | | 1 758,48 | | | | | | | 0,00 | | | | 14 617,51 | | |
| 1.5.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 5 027,58 | | | | 3 300,00 | | | 2 800,00 | | | | | | 1 260,00 | | | | | 1 724,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 14 111,58 | | |
| 1.5.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 5 027,58 | | | | 3 300,00 | | | 2 800,00 | | | | | | 1 260,00 | | | | | 1 724,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 14 111,58 | | |
| 1.5.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.5.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 5 194,05 | | | | 3 428,49 | | | 2 951,28 | | | | | | 1 285,20 | | | | | 1 758,48 | | | | | | | 0,00 | | | | 14 617,51 | | |
| 1.5.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.6 | | | | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | | | | | | 0,00 | | | 378,61 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 378,61 | | |
| 1.6.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 371,18 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 371,18 | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.6.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 371,18 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 371,18 | | |
| 1.6.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.6.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 378,61 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 378,61 | | |
| 1.6.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.7 | | | | Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | | | | | | 0,00 | | | 449,33 | | | | 561,00 | | | 765,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 1 775,33 | | |
| 1.7.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 440,52 | | | | 550,00 | | | 750,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 1 740,52 | | |
| 1.7.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 440,52 | | | | 550,00 | | | 750,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 1 740,52 | | |
| 1.7.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.7.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 449,33 | | | | 561,00 | | | 765,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 1 775,33 | | |
| 1.7.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.8 | | | | На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|
| 1.8.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.8.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.8.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.8.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.9 | | | | Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.9.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.9.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.9.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.9.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.10 | | | | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 30,00 | | | | | 30,00 | | | | | | | 30,00 | | | | 90,00 | | |
| 1.10.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 30,00 | | | | | 30,00 | | | | | | | 30,00 | | | | 90,00 | | |
| 1.10.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.10.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.10.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.11 | | | | Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 300,80 | | | | | 300,80 | | | | | | | 300,80 | | | | 902,41 | | |
| 1.11.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 300,80 | | | | | 300,80 | | | | | | | 300,80 | | | | 902,41 | | |
| 1.11.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.11.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.11.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.12 | | | | Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | | 50,00 | | | | 150,00 | | |
|
| 1.12.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | | 50,00 | | | | 150,00 | | |
| 1.12.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.12.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.12.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.13 | | | | Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы | | | | | | 0,00 | | | 90,00 | | | | 90,00 | | | 90,00 | | | | | | 90,00 | | | | | 90,00 | | | | | | | 90,00 | | | | 540,00 | | |
|
| 1.13.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 90,00 | | | | 90,00 | | | 90,00 | | | | | | 90,00 | | | | | 90,00 | | | | | | | 90,00 | | | | 540,00 | | |
| 1.13.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.13.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.13.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.14 | | | | В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену | | | | | | 0,00 | | | 10 928,83 | | | | 8 604,39 | | | 9 092,73 | | | | | | 4 141,00 | | | | | 3 672,36 | | | | | | | 8 447,64 | | | | 44 886,95 | | |
| 1.14.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 10 800,00 | | | | 8 500,00 | | | 9 000,00 | | | | | | 4 100,00 | | | | | 3 636,00 | | | | | | | 8 364,00 | | | | 44 400,00 | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.14.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 10 800,00 | | | | 8 500,00 | | | 9 000,00 | | | | | | 4 100,00 | | | | | 3 636,00 | | | | | | | 8 364,00 | | | | 44 400,00 | | |
| 1.14.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.14.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 10 928,83 | | | | 8 604,39 | | | 9 092,73 | | | | | | 4 141,00 | | | | | 3 672,36 | | | | | | | 8 447,64 | | | | 44 886,95 | | |
| 1.14.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.15 | | | | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 30,00 | | | | | 30,00 | | | | | | | 30,00 | | | | 90,00 | | |
| 1.15.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 30,00 | | | | | 30,00 | | | | | | | 30,00 | | | | 90,00 | | |
| 1.15.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.15.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.15.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.16 | | | | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | | | | | 0,00 | | | 130,00 | | | | 60,00 | | | 60,00 | | | | | | 60,00 | | | | | 50,00 | | | | | | | 50,00 | | | | 410,00 | | |
| 1.16.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 130,00 | | | | 60,00 | | | 60,00 | | | | | | 60,00 | | | | | 50,00 | | | | | | | 50,00 | | | | 410,00 | | |
| 1.16.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.16.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.16.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.17 | | | | Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | | | | | 0,00 | | | 31 424,63 | | | | 31 506,92 | | | 31 500,00 | | | | | | 31 600,00 | | | | | 31 600,00 | | | | | | | 31 600,00 | | | | 189 231,55 | | |
| 1.17.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | | | | | | | 25 000,00 | | | | 150 000,00 | | |
| 1.17.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | | | | | | | 25 000,00 | | | | 150 000,00 | | |
| 1.17.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | |
| 1.17.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 31 424,63 | | | | 31 506,92 | | | 31 500,00 | | | | | | 31 600,00 | | | | | 31 600,00 | | | | | | | 31 600,00 | | | | 189 231,55 | | |
| 1.17.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 0,00 | | | 56 014,96 | | | | 51 457,31 | | | 51 783,99 | | | | | | 44 970,60 | | | | | 44 465,44 | | | | | | | 44 422,24 | | | | 293 114,56 | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,00 | | | 48 889,28 | | | | 44 560,00 | | | 44 880,00 | | | | | | 38 160,80 | | | | | 37 660,80 | | | | | | | 37 664,80 | | | | 251 815,69 | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | 0,00 | | | 48 669,28 | | | | 44 410,00 | | | 44 730,00 | | | | | | 37 540,00 | | | | | 37 050,00 | | | | | | | 37 054,00 | | | | 249 453,28 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | | 55 794,96 | | | | 51 307,31 | | | 51 633,99 | | | | | | 44 349,80 | | | | | 43 854,64 | | | | | | | 43 811,44 | | | | 290 752,15 | | |
| из них межбюджетные трансферты в  федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в проекте | | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 2 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 3 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 4 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 5 | | Участник федерального проекта | | | | | Наумова Н. А. | | | | | | | | Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | | | | | | | | | | | | | Кравцов С. С. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Участник федерального проекта | | | | | Четвертков А. Е. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Министерство просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 7 | | Участник федерального проекта | | | | | Сильянов Е. А. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 9 | | Участник федерального проекта | | | | | Сильянов Е. А. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 13 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 14 | | Участник федерального проекта | | | | | Наумова Н. А. | | | | | | | | Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | | | | | | | | | | | | | Кравцов С. С. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 15 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Петрунина И. А. | | | | | | | | Директор Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 17 | | Участник федерального проекта | | | | | Клочков О. И. | | | | | | | | Директор ФГБУ "Дирекция "Школа - 2025" | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Петрунина И. А. | | | | | | | | Директор Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 19 | | Участник федерального проекта | | | | | Клочков О. И. | | | | | | | | Директор ФГБУ "Дирекция "Школа - 2025" | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Боровой М. В. | | | | | | | | Директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Патрушев Д. Н. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Хацаев О. С. | | | | | | | | Статс-секретарь-заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 23 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 24 | | Участник федерального проекта | | | | | Сильянов Е. А. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Наумова Н. А. | | | | | | | | Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | | | | | | | | | | | | | Кравцов С. С. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 26 | | Участник федерального проекта | | | | | Четвертков А. Е. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Министерство просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 28 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 30 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 31 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Наумова Н. А. | | | | | | | | Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | | | | | | | | | | | | | Кравцов С. С. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Участник федерального проекта | | | | | Четвертков А. Е. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Министерство просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 35 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 36 | | Участник федерального проекта | | | | | Боровская М. А. | | | | | | | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 37 | | Участник федерального проекта | | | | | Хлопотных М. Б. | | | | | | | | Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 39 | | Участник федерального проекта | | | | | Четвертков А. Е. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Министерство просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 40 | | Участник федерального проекта | | | | | Наумова Н. А. | | | | | | | | Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | | | | | | | | | | | | | Кравцов С. С. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 41 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Петрунина И. А. | | | | | | | | Директор Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 43 | | Участник федерального проекта | | | | | Клочков О. И. | | | | | | | | Директор ФГБУ "Дирекция "Школа - 2025" | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 45 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 47 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 51 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 53 | | Участник федерального проекта | | | | | Садовникова Ж. В. | | | | | | | | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Петрунина И. А. | | | | | | | | Директор Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 55 | | Участник федерального проекта | | | | | Клочков О. И. | | | | | | | | Директор ФГБУ "Дирекция "Школа - 2025" | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 57 | | Участник федерального проекта | | | | | Петрунина И. А. | | | | | | | | Директор Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 58 | | Участник федерального проекта | | | | | Клочков О. И. | | | | | | | | Директор ФГБУ "Дирекция "Школа - 2025" | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 59 | | Участник федерального проекта | | | | | Торосов И. Э. | | | | | | | | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Орешкин М. С. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | Участник федерального проекта | | | | | Хамардюк А. В. | | | | | | | | Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 61 | | Участник федерального проекта | | | | | Котяков А. О. | | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (часть 28 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  Высокооснащенные ученико-места - места обучения по образовательным программам, уровень материально-технического оснащения которых, в том числе средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствует современным условиям обучения и превышает требования к условиям реализации таких программ, утвержденных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования или иными нормативными правовыми актами.  "Гибкие компетенции" (как синонимы употребляются "мягкие навыки", "навыки 21 века", "универсальные компетентности", "4К") - совокупность неспециализированных (не связанных с конкретной предметной областью), надпрофессиональных знаний и навыков, позволяющих успешно решать жизненные и профессиональные задачи. Гибкие компетенции, в отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании, не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками (коммуникация, работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление).Среди них выделяют (1) компетентность когнитивного решения проблем (аналитическое и креативное мышление), (2) компетентность взаимодействия с другими людьми (работы в команде, коммуникация), (3) компетентность управления собой (саморегулирования и самоорганизации) направленных на развитие креативного, продуктового, критического и иных типов мышления, навыков работе в команде, коммуникации, и других навыков, отвечающих за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность, не связаны с конкретной предметной областью.  Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач.  Наставники - представители работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства и др., оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в т.ч. молодым представителям творческих профессий и другим гражданам (в настоящем федеральном проекте - обучающимся по общеобразовательным программам), в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.  Непрерывное образование - освоение совокупность механизмов, обеспечивающих возможность взрослыми гражданами обучаться по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | образовательным программа всех уровней образования в течение на протяжении всей жизни основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставление возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющегося образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования на основе использования системы государственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и общества (пункты 2 и 7 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  Предметная область "Технология" - одна из предметных областей основной общеобразовательной программы. "Технология" является основным интеграционным механизмом, позволяющим в процессе предметно-практической и проектно-технологической деятельности синтезировать естественнонаучные, научно-технические, технологические, предпринимательские гуманитарные знания. Предметная область "Технология" раскрывает способы применения знаний в различных профессиональных областях деятельности человека и обеспечивает прагматическую (прикладную) направленность общего образования.  Современная школа - комплекс современных инфраструктурных решений, новых форм и методов обучения на основе лучших практик, позволяющие формировать социально зрелую личность, которая способна к самореализации в современном информационном обществе.  Цифровой профиль (направленность) образовательной программы - ориентация образовательной программы на области знания и (или) виды деятельности в сфере цифровых технологий, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.  Федеральный проект "Современная школа" направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология". Во всех субъектах Российской Федерации будет обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе высокооснащенных организаций, в том числе в детских технопарках "Кванториум". Для учителей предметной области "Технология" во всех субъектах Российской Федерации будут реализованы доступные программы повышения квалификации в детских технопарках "Кванториум", образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.  В рамках реализации федерального проекта планируется создать новые места в общеобразовательных организациях, в том числе отдельная финансовая поддержка субъектов Российской Федерации предусмотрена на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, а также полностью ликвидировать обучение в 3-ю смену, в не менее чем 800 организациях коррекционного типа предлагается внедрить современную образовательную среду, что позволит повысить мотивацию обучающихся  в освоении современных образовательных программ.  В целях снятия барьеров для обучения детей по индивидуальным образовательным планам на всей территории Российской Федерации планируется внесение изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", в том числе школам будет предоставлено право привлечения специалистов из других сфер, студентов, аспирантов и специалистов из реального сектора экономики, не имеющих педагогического образования; в 16 тыс. школ в сельской местности и малых городах будет создана материально-технической база центров коллективного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | пользования, а также будет создана сеть из 25 пилотных школ нового типа с привлечением негосударственных средств.  В рамках реализации федерального проекта планируются проведение апробаций примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения, методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, целевой модели психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации, целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. По итогам апробаций решение о дальнейшем внедрении и масштабировании будет приниматься проектным комитетом.  Также в целях обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования в рамках реализации федерального проекта планируется внедрить систему инструментов оценки качества общего образования по международным методикам исследований в разрезе субъектов Российской Федерации.  Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" проектной части государственной программы "Развитие образования". Федеральный проект включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников" (утв. Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту федерального проекта | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Современная школа | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Свердловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 1,1765 | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц Тысяча единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0260 | | | | 0,0400 | | | | | | | 0,0500 | | | | | 0,0600 | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,0800 | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0070 | | | | | | | 0,0130 | | | | | 0,0190 | | | | | | 0,0260 | | | | | 0,0330 | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0450 | | | | 0,0550 | | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0750 | | | | | | 0,0900 | | | | | 0,1000 | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0070 | | | | 0,0070 | | | | | | | 0,0070 | | | | | 0,0080 | | | | | | 0,0100 | | | | | 0,0120 | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0010 | | | | 0,0030 | | | | | | | 0,0040 | | | | | 0,0050 | | | | | | 0,0060 | | | | | 0,0080 | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0580 | | | | | | | 0,0780 | | | | | 0,1080 | | | | | | 0,1280 | | | | | 0,1500 | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,1000 | | | | | | | 0,1500 | | | | | 0,2000 | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,3000 | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0540 | | | | 0,0780 | | | | | | | 0,1230 | | | | | 0,1690 | | | | | | 0,2080 | | | | | 0,2470 | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0150 | | | | 0,0240 | | | | | | | 0,0360 | | | | | 0,0480 | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0720 | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0240 | | | | 0,0320 | | | | | | | 0,0490 | | | | | 0,0660 | | | | | | 0,0830 | | | | | 0,1000 | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0020 | | | | | | | 0,0080 | | | | | 0,0200 | | | | | | 0,0290 | | | | | 0,0410 | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0050 | | | | | | | 0,0100 | | | | | 0,0150 | | | | | | 0,0200 | | | | | 0,0250 | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0460 | | | | 0,0750 | | | | | | | 0,1050 | | | | | 0,1350 | | | | | | 0,1650 | | | | | 0,2000 | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0300 | | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,0800 | | | | | | 0,0900 | | | | | 0,1000 | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0030 | | | | | | | 0,0090 | | | | | 0,0150 | | | | | | 0,0210 | | | | | 0,0270 | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0800 | | | | | | | 0,1300 | | | | | 0,1800 | | | | | | 0,2300 | | | | | 0,2930 | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1330 | | | | 0,2660 | | | | | | | 0,3990 | | | | | 0,5320 | | | | | | 0,6650 | | | | | 0,7980 | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0250 | | | | | | | 0,0250 | | | | | 0,0260 | | | | | | 0,0270 | | | | | 0,0280 | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0270 | | | | 0,0380 | | | | | | | 0,0480 | | | | | 0,0580 | | | | | | 0,0610 | | | | | 0,0650 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0970 | | | | 0,2000 | | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,3000 | | | | | | 0,4000 | | | | | 0,5000 | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0450 | | | | 0,0800 | | | | | | | 0,1200 | | | | | 0,1600 | | | | | | 0,2000 | | | | | 0,2400 | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0650 | | | | 0,1260 | | | | | | | 0,1850 | | | | | 0,2310 | | | | | | 0,2600 | | | | | 0,2600 | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0500 | | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1500 | | | | | | 0,2000 | | | | | 0,2000 | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0290 | | | | 0,0450 | | | | | | | 0,0680 | | | | | 0,0680 | | | | | | 0,0680 | | | | | 0,0680 | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0400 | | | | 0,0400 | | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,1000 | | | | | | 0,1400 | | | | | 0,1800 | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0230 | | | | 0,0300 | | | | | | | 0,0400 | | | | | 0,0500 | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,0800 | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0110 | | | | | | | 0,0160 | | | | | 0,0210 | | | | | | 0,0260 | | | | | 0,0260 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0110 | | | | 0,0180 | | | | | | | 0,0350 | | | | | 0,0510 | | | | | | 0,0620 | | | | | 0,0750 | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0280 | | | | 0,0300 | | | | | | | 0,0320 | | | | | 0,0340 | | | | | | 0,0360 | | | | | 0,0380 | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0270 | | | | | | | 0,0280 | | | | | 0,0290 | | | | | | 0,0300 | | | | | 0,0310 | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0010 | | | | | | | 0,0020 | | | | | 0,0030 | | | | | | 0,0050 | | | | | 0,0060 | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0100 | | | | 0,0310 | | | | | | | 0,0510 | | | | | 0,0710 | | | | | | 0,0910 | | | | | 0,1210 | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0080 | | | | 0,0600 | | | | | | | 0,0900 | | | | | 0,1000 | | | | | | 0,1100 | | | | | 0,1100 | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0050 | | | | | | | 0,0100 | | | | | 0,0170 | | | | | | 0,0300 | | | | | 0,0400 | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0220 | | | | 0,0250 | | | | | | | 0,0280 | | | | | 0,0310 | | | | | | 0,0340 | | | | | 0,0370 | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0270 | | | | 0,0520 | | | | | | | 0,0740 | | | | | 0,0960 | | | | | | 0,1180 | | | | | 0,1320 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0190 | | | | 0,0500 | | | | | | | 0,0750 | | | | | 0,1000 | | | | | | 0,1300 | | | | | 0,1300 | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1680 | | | | 0,3120 | | | | | | | 0,4570 | | | | | 0,6020 | | | | | | 0,7470 | | | | | 0,8900 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0170 | | | | 0,0040 | | | | | | | 0,0080 | | | | | 0,0100 | | | | | | 0,0120 | | | | | 0,0160 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0170 | | | | 0,0410 | | | | | | | 0,0660 | | | | | 0,0910 | | | | | | 0,1080 | | | | | 0,1120 | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0700 | | | | 0,0740 | | | | | | | 0,1170 | | | | | 0,1600 | | | | | | 0,2030 | | | | | 0,2460 | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0830 | | | | 0,2500 | | | | | | | 0,3000 | | | | | 0,3400 | | | | | | 0,3750 | | | | | 0,3750 | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0110 | | | | | | | 0,0310 | | | | | 0,0510 | | | | | | 0,0710 | | | | | 0,0910 | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0600 | | | | 0,0760 | | | | | | | 0,1140 | | | | | 0,1140 | | | | | | 0,1140 | | | | | 0,1140 | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0280 | | | | 0,0340 | | | | | | | 0,0490 | | | | | 0,0640 | | | | | | 0,0790 | | | | | 0,0950 | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0010 | | | | | | | 0,0030 | | | | | 0,0050 | | | | | | 0,0100 | | | | | 0,0150 | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0360 | | | | | | | 0,0720 | | | | | 0,1080 | | | | | | 0,1440 | | | | | 0,1800 | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0580 | | | | 0,0580 | | | | | | | 0,1120 | | | | | 0,1120 | | | | | | 0,1260 | | | | | 0,1260 | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0190 | | | | 0,0250 | | | | | | | 0,0300 | | | | | 0,0360 | | | | | | 0,0360 | | | | | 0,0360 | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | | 0,0400 | | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0800 | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0300 | | | | | 0,0540 | | | | | | 0,0800 | | | | | 0,0930 | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0290 | | | | 0,0440 | | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0600 | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0600 | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0320 | | | | 0,0070 | | | | | | | 0,0110 | | | | | 0,0150 | | | | | | 0,0190 | | | | | 0,0240 | |
| Свердловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0570 | | | | 0,0570 | | | | | | | 0,0570 | | | | | 0,1040 | | | | | | 0,1040 | | | | | 0,1040 | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0280 | | | | 0,0280 | | | | | | | 0,0280 | | | | | 0,0280 | | | | | | 0,0280 | | | | | 0,0280 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0300 | | | | 0,0800 | | | | | | | 0,0900 | | | | | 0,1300 | | | | | | 0,1500 | | | | | 0,1920 | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0020 | | | | | | | 0,0020 | | | | | 0,0040 | | | | | | 0,0050 | | | | | 0,0060 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0080 | | | | 0,0220 | | | | | | | 0,0320 | | | | | 0,0450 | | | | | | 0,0560 | | | | | 0,0660 | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0450 | | | | 0,0830 | | | | | | | 0,1190 | | | | | 0,1540 | | | | | | 0,1890 | | | | | 0,2230 | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0070 | | | | | | | 0,0520 | | | | | 0,1040 | | | | | | 0,1580 | | | | | 0,2070 | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0210 | | | | 0,0420 | | | | | | | 0,0630 | | | | | 0,0840 | | | | | | 0,1050 | | | | | 0,1260 | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0630 | | | | 0,0930 | | | | | | | 0,1230 | | | | | 0,1530 | | | | | | 0,1830 | | | | | 0,2100 | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0120 | | | | 0,0580 | | | | | | | 0,0620 | | | | | 0,0720 | | | | | | 0,0830 | | | | | 0,0920 | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0350 | | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0750 | | | | | | 0,1100 | | | | | 0,1300 | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0220 | | | | 0,0660 | | | | | | | 0,0990 | | | | | 0,1320 | | | | | | 0,1650 | | | | | 0,2000 | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0150 | | | | | | | 0,0940 | | | | | 0,1710 | | | | | | 0,2320 | | | | | 0,3050 | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0250 | | | | 0,0450 | | | | | | | 0,0660 | | | | | 0,0870 | | | | | | 0,1080 | | | | | 0,1320 | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0770 | | | | 0,1250 | | | | | | | 0,1750 | | | | | 0,2000 | | | | | | 0,2250 | | | | | 0,2500 | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0280 | | | | 0,0280 | | | | | | | 0,0280 | | | | | 0,0280 | | | | | | 0,0280 | | | | | 0,0280 | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0100 | | | | | | | 0,0130 | | | | | 0,0160 | | | | | | 0,0190 | | | | | 0,0220 | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0260 | | | | | | | 0,0500 | | | | | 0,1000 | | | | | | 0,1500 | | | | | 0,2120 | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0120 | | | | 0,0370 | | | | | | | 0,0630 | | | | | 0,0880 | | | | | | 0,1130 | | | | | 0,1380 | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0070 | | | | | | | 0,0120 | | | | | 0,0170 | | | | | | 0,0220 | | | | | 0,0270 | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0290 | | | | 0,0300 | | | | | | | 0,0400 | | | | | 0,0400 | | | | | | 0,0500 | | | | | 0,0600 | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | | | | | 0,0450 | | | | | 0,0650 | | | | | | 0,0900 | | | | | 0,1200 | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0250 | | | | 0,0340 | | | | | | | 0,0430 | | | | | 0,0530 | | | | | | 0,0620 | | | | | 0,0720 | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0560 | | | | 0,0700 | | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1300 | | | | | | 0,1600 | | | | | 0,1900 | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0010 | | | | | 0,0010 | | | | | | 0,0020 | | | | | 0,0030 | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1530 | | | | 0,1800 | | | | | | | 0,2800 | | | | | 0,3900 | | | | | | 0,4750 | | | | | 0,5700 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0320 | | | | | | | 0,0320 | | | | | 0,0600 | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0600 | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0010 | | | | 0,0200 | | | | | | | 0,0450 | | | | | 0,0700 | | | | | | 0,0950 | | | | | 0,1240 | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0100 | | | | | | | 0,1100 | | | | | 0,2500 | | | | | | 0,4040 | | | | | 0,5040 | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек Тысяча человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,0000 | | | | 20,0000 | | | | | | | 25,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 40,0000 | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 3,1500 | | | | | | | 5,3200 | | | | | 6,5600 | | | | | | 8,4100 | | | | | 9,4400 | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 44,0000 | | | | 50,0000 | | | | | | | 60,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 100,0000 | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,3240 | | | | 0,6620 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,3380 | | | | | | 1,6760 | | | | | 2,0000 | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0420 | | | | 2,6510 | | | | | | | 3,2520 | | | | | 4,1870 | | | | | | 4,6230 | | | | | 5,1680 | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 7,6000 | | | | 11,6000 | | | | | | | 15,6000 | | | | | 21,6000 | | | | | | 25,6000 | | | | | 30,0000 | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 66,0000 | | | | | | | 73,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 75,0000 | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,8160 | | | | 16,7230 | | | | | | | 25,4070 | | | | | 32,2690 | | | | | | 36,7820 | | | | | 40,7370 | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 4,4000 | | | | | | | 6,8000 | | | | | 8,0000 | | | | | | 8,8000 | | | | | 9,7000 | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,6000 | | | | 10,3000 | | | | | | | 13,5000 | | | | | 18,0000 | | | | | | 22,0000 | | | | | 26,0000 | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,1400 | | | | | | | 3,2800 | | | | | 4,5800 | | | | | | 5,7900 | | | | | 7,2000 | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,6000 | | | | | | | 5,7000 | | | | | 9,2000 | | | | | | 13,2000 | | | | | 16,7000 | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,7600 | | | | 4,5000 | | | | | | | 6,3000 | | | | | 8,1000 | | | | | | 9,9000 | | | | | 12,0000 | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | 1,5000 | | | | | | | 3,5000 | | | | | 4,0000 | | | | | | 4,5000 | | | | | 5,0000 | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0500 | | | | | | | 3,1500 | | | | | 5,2500 | | | | | | 7,3500 | | | | | 9,4500 | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,3200 | | | | 8,3400 | | | | | | | 11,9160 | | | | | 15,4900 | | | | | | 19,0650 | | | | | 21,4450 | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 60,0000 | | | | 110,0000 | | | | | | | 170,0000 | | | | | 230,0000 | | | | | | 290,0000 | | | | | 350,0000 | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0970 | | | | 17,3580 | | | | | | | 17,4180 | | | | | 18,3030 | | | | | | 18,8910 | | | | | 19,9660 | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,4000 | | | | 15,9000 | | | | | | | 24,2000 | | | | | 32,1000 | | | | | | 41,2000 | | | | | 49,6000 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 26,5680 | | | | 50,0000 | | | | | | | 60,0000 | | | | | 80,0000 | | | | | | 95,0000 | | | | | 100,0000 | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | 30,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | 50,0000 | | | | | | 55,0000 | | | | | 60,0000 | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 24,0000 | | | | 36,0000 | | | | | | | 46,0000 | | | | | 52,0000 | | | | | | 55,0000 | | | | | 55,0000 | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,5000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 7,5000 | | | | | | 10,0000 | | | | | 10,0000 | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,5000 | | | | | 3,0000 | | | | | | 3,0000 | | | | | 3,0000 | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 4,5000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 21,0000 | | | | | 26,0000 | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 14,0000 | | | | 17,0000 | | | | | | | 21,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 29,0000 | | | | | 34,0000 | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,9100 | | | | | | | 1,4600 | | | | | 2,0300 | | | | | | 2,4500 | | | | | 2,6600 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 118,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 120,0000 | | | | 122,0000 | | | | | | | 124,0000 | | | | | 126,0000 | | | | | | 128,0000 | | | | | 130,0000 | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,4000 | | | | 8,8000 | | | | | | | 17,2000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 30,4000 | | | | | 36,8000 | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,8000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 3,2000 | | | | | 3,4000 | | | | | | 3,6000 | | | | | 3,8000 | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,5100 | | | | 3,5300 | | | | | | | 3,5600 | | | | | 3,5900 | | | | | | 3,6200 | | | | | 3,6500 | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0500 | | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1500 | | | | | | 0,2300 | | | | | 0,2800 | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,5070 | | | | 11,0000 | | | | | | | 16,5000 | | | | | 22,0000 | | | | | | 27,5000 | | | | | 33,0000 | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 17,5000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 27,5000 | | | | | 27,5000 | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,5000 | | | | 7,0000 | | | | | | | 7,5000 | | | | | 8,0000 | | | | | | 8,5000 | | | | | 9,0000 | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,5000 | | | | 12,4000 | | | | | | | 18,3000 | | | | | 30,1000 | | | | | | 36,3000 | | | | | 37,0000 | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,1000 | | | | 15,6000 | | | | | | | 22,2000 | | | | | 28,8000 | | | | | | 35,4000 | | | | | 39,6000 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 7,2000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | 31,5000 | | | | | 31,5000 | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 29,7000 | | | | 56,1000 | | | | | | | 80,8000 | | | | | 106,0000 | | | | | | 132,0000 | | | | | 157,5000 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 1,6000 | | | | | | | 2,8000 | | | | | 3,6000 | | | | | | 4,4000 | | | | | 5,2000 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 7,9080 | | | | 15,6290 | | | | | | | 25,1090 | | | | | 36,6970 | | | | | | 40,8690 | | | | | 43,0650 | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,9000 | | | | 11,2000 | | | | | | | 11,6000 | | | | | 11,9000 | | | | | | 12,3000 | | | | | 12,6000 | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 40,0000 | | | | 120,0000 | | | | | | | 140,0000 | | | | | 160,0000 | | | | | | 180,0000 | | | | | 220,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,9000 | | | | | | | 8,4000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 52,0000 | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 21,8000 | | | | 40,8000 | | | | | | | 59,8000 | | | | | 59,8000 | | | | | | 59,8000 | | | | | 59,8000 | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,3000 | | | | 23,2000 | | | | | | | 32,7000 | | | | | 32,7000 | | | | | | 46,3000 | | | | | 53,1000 | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | | | | 1,5000 | | | | | 2,5000 | | | | | | 5,0000 | | | | | 7,5000 | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,8000 | | | | | | | 3,5000 | | | | | 5,0000 | | | | | | 6,8000 | | | | | 8,5000 | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,3800 | | | | 5,1700 | | | | | | | 8,7700 | | | | | 10,2600 | | | | | | 13,6000 | | | | | 15,3800 | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,7000 | | | | 7,2000 | | | | | | | 10,8000 | | | | | 10,8000 | | | | | | 10,8000 | | | | | 10,8000 | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,3000 | | | | 8,8200 | | | | | | | 11,1400 | | | | | 13,5050 | | | | | | 16,1350 | | | | | 18,5300 | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 6,8330 | | | | | | | 12,5230 | | | | | 23,8610 | | | | | | 37,5560 | | | | | 47,8020 | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 12,5000 | | | | 20,5000 | | | | | | | 26,5000 | | | | | 26,5000 | | | | | | 26,5000 | | | | | 26,5000 | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,1000 | | | | 4,5000 | | | | | | | 7,0000 | | | | | 9,0000 | | | | | | 12,2000 | | | | | 16,5000 | |
| Свердловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,8500 | | | | 2,8500 | | | | | | | 2,8500 | | | | | 10,4000 | | | | | | 10,4000 | | | | | 10,4000 | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 19,0000 | | | | 35,0000 | | | | | | | 50,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 85,0000 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 13,5000 | | | | 36,0000 | | | | | | | 40,5000 | | | | | 58,5000 | | | | | | 67,5000 | | | | | 86,3000 | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | | | | 0,5000 | | | | | 2,0000 | | | | | | 4,5000 | | | | | 5,0000 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,1000 | | | | 3,6000 | | | | | | | 5,2000 | | | | | 6,8000 | | | | | | 8,0000 | | | | | 9,2000 | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 24,3350 | | | | 44,8930 | | | | | | | 64,3690 | | | | | 83,3040 | | | | | | 102,2390 | | | | | 120,6330 | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,3500 | | | | 4,0500 | | | | | | | 6,7500 | | | | | 12,1500 | | | | | | 17,5500 | | | | | 24,3000 | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,5600 | | | | 17,1200 | | | | | | | 25,6800 | | | | | 34,2400 | | | | | | 42,8000 | | | | | 51,3600 | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 18,5000 | | | | 40,0000 | | | | | | | 50,0000 | | | | | 60,0000 | | | | | | 70,0000 | | | | | 80,0000 | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 7,0000 | | | | 17,5000 | | | | | | | 28,0000 | | | | | 38,5000 | | | | | | 49,0000 | | | | | 56,0000 | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,2000 | | | | 16,0000 | | | | | | | 20,5000 | | | | | 22,0000 | | | | | | 24,5000 | | | | | 26,0000 | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 13,5000 | | | | | | | 15,5000 | | | | | 17,5000 | | | | | | 19,5000 | | | | | 22,0000 | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 11,2000 | | | | 19,4000 | | | | | | | 27,3000 | | | | | 36,7000 | | | | | | 44,8000 | | | | | 53,0000 | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 6,0000 | | | | | | | 9,0000 | | | | | 12,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 18,0000 | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,0000 | | | | 12,0000 | | | | | | | 18,0000 | | | | | 24,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 36,0000 | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,5000 | | | | 2,5000 | | | | | | | 3,5000 | | | | | 4,0000 | | | | | | 4,5000 | | | | | 5,0000 | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,3650 | | | | 6,7300 | | | | | | | 9,4220 | | | | | 12,1440 | | | | | | 14,8360 | | | | | 17,5280 | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1000 | | | | 1,7000 | | | | | | | 2,2000 | | | | | 2,7000 | | | | | | 3,2000 | | | | | 3,7000 | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | 1,1000 | | | | | | | 1,6000 | | | | | 2,1000 | | | | | | 2,6000 | | | | | 3,1000 | |
| Тамбовская область | | | | | 1,9000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,7500 | | | | 5,1000 | | | | | | | 8,2500 | | | | | 10,3500 | | | | | | 12,7500 | | | | | 14,3000 | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1000 | | | | 0,2400 | | | | | | | 0,3900 | | | | | 0,5400 | | | | | | 0,6900 | | | | | 0,8500 | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,0000 | | | | 7,2000 | | | | | | | 9,6000 | | | | | 11,1000 | | | | | | 13,0000 | | | | | 15,6000 | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 4,5000 | | | | | 6,5000 | | | | | | 7,7000 | | | | | 9,2500 | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,4000 | | | | 11,8000 | | | | | | | 15,2000 | | | | | 18,6000 | | | | | | 22,0000 | | | | | 25,4000 | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,8000 | | | | 3,5000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 6,5000 | | | | | | 8,0000 | | | | | 9,5000 | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,8000 | | | | | 0,8000 | | | | | | 1,3000 | | | | | 1,9000 | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 7,0000 | | | | 17,5000 | | | | | | | 28,0000 | | | | | 38,5000 | | | | | | 49,0000 | | | | | 56,0000 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,3000 | | | | | | | 1,3000 | | | | | 3,0000 | | | | | | 3,0000 | | | | | 3,0000 | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,2500 | | | | 2,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 9,0000 | | | | | | 13,0000 | | | | | 17,2000 | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 10,2000 | | | | | 23,2000 | | | | | | 37,5000 | | | | | 46,8000 | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест Тысяча мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,1650 | | | | | 0,1650 | | | | | | 0,1650 | | | | | 0,1650 | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,1200 | | | | | 0,1200 | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,2310 | | | | 0,2310 | | | | | | | 0,2310 | | | | | 0,4810 | | | | | | 0,4810 | | | | | 0,4810 | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0900 | | | | | 0,0900 | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,2200 | | | | | | | 0,2200 | | | | | 0,4700 | | | | | | 0,4700 | | | | | 0,4700 | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1000 | | | | 1,7140 | | | | | | | 1,7140 | | | | | 1,7140 | | | | | | 1,7890 | | | | | 1,7890 | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,2200 | | | | | | | 0,3960 | | | | | 0,3960 | | | | | | 0,3960 | | | | | 0,3960 | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,3000 | | | | 0,3200 | | | | | | | 0,3200 | | | | | 0,3200 | | | | | | 0,4400 | | | | | 0,4400 | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,9000 | | | | 0,9000 | | | | | | | 0,9000 | | | | | 0,9000 | | | | | | 1,1000 | | | | | 1,1000 | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,2640 | | | | 0,4140 | | | | | | | 0,9140 | | | | | 0,9140 | | | | | | 1,0040 | | | | | 1,0040 | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,2250 | | | | | 0,2250 | | | | | | 0,2250 | | | | | 0,2250 | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,2500 | | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1200 | | | | 0,1200 | | | | | | | 0,1800 | | | | | 0,1800 | | | | | | 0,1800 | | | | | 0,1800 | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,1650 | | | | | | | 0,1650 | | | | | 0,1650 | | | | | | 0,1650 | | | | | 0,1650 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,6600 | | | | 1,1600 | | | | | | | 1,1600 | | | | | 1,1600 | | | | | | 1,3600 | | | | | 1,3600 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,1800 | | | | | 0,1800 | | | | | | 0,1800 | | | | | 0,1800 | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,3200 | | | | 0,3200 | | | | | | | 0,3200 | | | | | 0,3200 | | | | | | 0,4400 | | | | | 0,4400 | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,0700 | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0720 | | | | | 0,0720 | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,2500 | | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,1650 | | | | | 0,1650 | | | | | | 0,1650 | | | | | 0,1650 | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,2800 | | | | 2,8620 | | | | | | | 4,1680 | | | | | 4,1680 | | | | | | 4,1680 | | | | | 4,1680 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,6900 | | | | | | | 5,2900 | | | | | 5,2900 | | | | | | 5,2900 | | | | | 5,2900 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,7000 | | | | | | | 1,0600 | | | | | 1,0600 | | | | | | 1,0600 | | | | | 1,0600 | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1700 | | | | 0,1700 | | | | | | | 0,1700 | | | | | 0,1700 | | | | | | 0,1700 | | | | | 0,1700 | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,4200 | | | | 4,4200 | | | | | | | 6,5800 | | | | | 6,5800 | | | | | | 6,5800 | | | | | 6,5800 | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,1400 | | | | | | | 0,1400 | | | | | 0,1400 | | | | | | 0,1400 | | | | | 0,2900 | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1650 | | | | 0,1650 | | | | | | | 0,1650 | | | | | 0,4150 | | | | | | 0,4150 | | | | | 0,4150 | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,1000 | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,1800 | | | | | 0,1800 | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,8000 | | | | | 0,8000 | | | | | | 0,8000 | | | | | 0,8000 | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0800 | | | | 0,0800 | | | | | | | 0,0800 | | | | | 0,0800 | | | | | | 0,3300 | | | | | 0,3300 | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,1760 | | | | | | | 0,1760 | | | | | 0,1760 | | | | | | 0,3520 | | | | | 0,3520 | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,5200 | | | | | | | 0,5200 | | | | | 0,5200 | | | | | | 0,5200 | | | | | 0,5200 | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0600 | | | | 0,0600 | | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0600 | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0600 | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Курганская область | | | | | 0,4300 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,3150 | | | | 1,4150 | | | | | | | 1,4150 | | | | | 1,4150 | | | | | | 1,4150 | | | | | 1,4150 | |
| Свердловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0800 | | | | | 0,0800 | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0600 | | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0600 | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0600 | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,2000 | | | | | 1,2000 | | | | | | 1,2000 | | | | | 1,2000 | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,1500 | | | | | 0,1500 | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,1000 | | | | | | | 1,1000 | | | | | 1,2600 | | | | | | 1,2600 | | | | | 1,2600 | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0700 | | | | | | 1,0700 | | | | | 1,0700 | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,1800 | | | | | | 0,1800 | | | | | 0,1800 | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,1000 | | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0900 | | | | | 0,0900 | | | | | | 0,0900 | | | | | 0,0900 | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,3820 | | | | 0,3820 | | | | | | | 0,3820 | | | | | 0,3820 | | | | | | 0,5020 | | | | | 0,5020 | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0500 | | | | | 0,0500 | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,1400 | | | | | | 0,1400 | | | | | 0,1400 | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 0,8000 | | | | | | | 1,0200 | | | | | 1,0200 | | | | | | 1,0200 | | | | | 1,0200 | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | | | | 0,5000 | | | | | 0,7500 | | | | | | 0,7500 | | | | | 0,7500 | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,1000 | | | | 1,1000 | | | | | | | 1,3500 | | | | | 1,3500 | | | | | | 1,5700 | | | | | 1,5700 | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,1000 | | | | 1,3500 | | | | | | | 1,3500 | | | | | 1,3500 | | | | | | 1,3500 | | | | | 1,3500 | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,2500 | | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,2500 | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,1000 | | | | 1,3500 | | | | | | | 1,3500 | | | | | 1,3500 | | | | | | 1,3500 | | | | | 1,3500 | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,2000 | | | | | 0,2000 | | | | | | 0,2000 | | | | | 0,2000 | |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Республика Бурятия | | | | | 95,3000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 25,0000 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| Республика Дагестан | | | | | 95,3000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 25,0000 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 95,3000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 25,0000 | |
| Чеченская Республика | | | | | 95,3000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 25,0000 | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Современная школа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный проект "Современная школа" направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения *предметной области "Технология"* и других предметных областей.  Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Российской Федерации, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2. Методика расчета показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Основной показатель: Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже) | | | | | Fоо - Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, МЕСТ | | | | | | | Международные исследования | | | | | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | | | | |  | | | | | | | до 1 июня, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00001.jpg | | | | | | | |
| FОО - Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | исследований  Xi – место Российской Федерации в i-ом исследовании:  X1: PIRLS (4 класс) по качеству чтения и понимания текста  X2: TIMSS (4 класс) по математическому направлению  X3: TIMSS (4 класс) по естественно-научному направлению  X4: TIMSS (8 класс) по математическому направлению  X5: TIMSS (8 класс) по естественно-научному направлению  X6: PISA по направлению читательская грамотность  X7: PISA по направлению математическая | | | | | | | |
|
|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | грамотность  X8: PISA по направлению естественнонаучная грамотность  Ai – весовой коэффициент. | | | | | | | |
| Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" , процент | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00002.jpg | | | | | | | |
| X- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Дополнительный показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00003.jpg | | | | | | | |
| Xi- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  в i-ом субъекте Российской Федерации | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Дополнительный показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00004.jpg | | | | | | | |
| Yi- число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации | | | | | | | |
| Дополнительный показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00005.jpg | | | | | | | |
| Zi- число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом субъекте Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года), созданных в | | | | | | | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | рамках в рамках национального проекта "Образование", в том числе мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | | | | | | |
| Дополнительный показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00006.jpg | | | | | | | |
| Оi - Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом субъекте Российской Федерации | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 6 109,42 | | | 6 238,00 | | | | | 1 162,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 13 510,32 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 6 109,42 | | | 5 733,11 | | | | | 777,84 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 12 620,37 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 504,89 | | | | | 385,06 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 889,95 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Белгородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 475,40 | | | 471,34 | | | | | 114,56 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 061,30 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 475,40 | | | 471,34 | | | | | 114,56 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 061,30 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Брянская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 458,39 | | | 521,23 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 979,62 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 458,39 | | | 521,23 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 979,62 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Владимирская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 413,46 | | | 386,89 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 800,35 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 413,46 | | | 386,89 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 800,35 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Воронежская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 516,08 | | | 399,89 | | | | | 108,79 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 024,76 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 516,08 | | | 399,89 | | | | | 108,79 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 024,76 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Ивановская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 264,27 | | | 443,93 | | | | | 100,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 808,20 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 264,27 | | | 119,85 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 384,12 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 324,08 | | | | | 100,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 424,08 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Калужская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 329,94 | | | 290,32 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 620,26 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 329,94 | | | 290,32 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 620,26 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Костромская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 471,65 | | | 389,78 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 861,43 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 471,65 | | | 389,78 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 861,43 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Курская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 422,67 | | | 363,02 | | | | | 264,80 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 050,50 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 422,67 | | | 363,02 | | | | | 264,80 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 050,50 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Липецкая область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 320,65 | | | 402,68 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 723,33 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 320,65 | | | 402,68 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 723,33 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Московская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 390,26 | | | 392,57 | | | | | 285,06 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 067,88 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 390,26 | | | 211,75 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 602,01 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 180,81 | | | | | 285,06 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 465,87 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Орловская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 56,35 | | | 0,00 | | | | | 146,03 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 202,38 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 56,35 | | | 0,00 | | | | | 146,03 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 202,38 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Рязанская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 311,98 | | | 399,89 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 711,87 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 311,98 | | | 399,89 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 711,87 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Смоленская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 344,29 | | | 386,68 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 730,97 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 344,29 | | | 386,68 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 730,97 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Тамбовская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 410,25 | | | 499,31 | | | | | 143,66 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 053,22 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 410,25 | | | 499,31 | | | | | 143,66 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 053,22 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Тверская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 506,31 | | | 440,91 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 947,22 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 506,31 | | | 440,91 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 947,22 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Тульская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 221,70 | | | 204,41 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 426,11 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 221,70 | | | 204,41 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 426,11 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Ярославская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 195,76 | | | 245,18 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 440,94 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 195,76 | | | 245,18 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 440,94 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 4 968,73 | | | 4 097,36 | | | | | 332,45 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 9 398,54 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 3 502,11 | | | 3 744,95 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7 247,06 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 1 466,62 | | | 352,41 | | | | | 332,45 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 151,48 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Республика Карелия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 621,42 | | | 1 236,05 | | | | | 332,45 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 189,92 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 621,42 | | | 1 025,17 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 646,59 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 210,88 | | | | | 332,45 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 543,33 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Республика Коми, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 282,42 | | | 179,92 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 462,33 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 282,42 | | | 179,92 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 462,33 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Архангельская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 455,13 | | | 466,41 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 921,54 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 455,13 | | | 466,41 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 921,54 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Вологодская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 385,94 | | | 243,07 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 629,01 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 421,94 | | | 243,07 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 665,01 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 964,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 964,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Калининградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 553,48 | | | 405,39 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 958,87 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 553,48 | | | 405,39 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 958,87 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Ленинградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 320,04 | | | 251,48 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 571,52 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 320,04 | | | 251,48 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 571,52 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Мурманская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 269,65 | | | 450,71 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 720,36 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 269,65 | | | 450,71 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 720,36 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Новгородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 303,52 | | | 419,46 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 722,98 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 237,74 | | | 345,76 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 583,50 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 65,78 | | | 73,70 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 139,48 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Псковская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 408,15 | | | 444,86 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 853,01 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 340,31 | | | 377,03 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 717,34 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 67,83 | | | 67,83 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 135,67 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 369,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 369,00 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 369,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 369,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Южный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 4 284,79 | | | 3 592,93 | | | | | 492,69 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 8 370,41 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 3 690,93 | | | 3 348,25 | | | | | 492,69 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7 531,88 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 593,86 | | | 244,68 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 838,54 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 568,40 | | | 531,85 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 100,25 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 568,40 | | | 531,85 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 100,25 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Республика Калмыкия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 531,61 | | | 268,34 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 799,95 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 531,61 | | | 268,34 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 799,95 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Краснодарский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 269,88 | | | 842,52 | | | | | 126,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 238,42 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 676,02 | | | 597,84 | | | | | 126,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 399,89 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 593,86 | | | 244,68 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 838,54 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Астраханская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 375,03 | | | 430,50 | | | | | 127,61 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 933,14 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 375,03 | | | 430,50 | | | | | 127,61 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 933,14 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Волгоградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 383,08 | | | 207,44 | | | | | 129,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 720,42 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 383,08 | | | 207,44 | | | | | 129,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 720,42 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Ростовская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 359,44 | | | 457,27 | | | | | 109,16 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 925,87 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 359,44 | | | 457,27 | | | | | 109,16 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 925,87 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Республика Крым, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 574,48 | | | 482,48 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 056,97 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 574,48 | | | 482,48 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 056,97 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| город федерального значения Севастополь, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 222,88 | | | 372,53 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 595,40 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 222,88 | | | 372,53 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 595,40 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 13 449,24 | | | 9 857,79 | | | | | 9 297,79 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 32 604,82 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 12 853,31 | | | 9 381,23 | | | | | 8 927,16 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 31 161,71 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 595,93 | | | 476,56 | | | | | 370,63 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 443,11 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Республика Дагестан, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 4 392,28 | | | 2 928,94 | | | | | 1 466,04 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 8 787,26 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 4 382,41 | | | 2 928,94 | | | | | 1 466,04 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 8 777,38 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 9,87 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 9,87 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Республика Ингушетия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 291,39 | | | 1 492,58 | | | | | 4 343,06 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7 127,03 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 1 291,39 | | | 1 492,58 | | | | | 4 343,06 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7 127,03 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 576,05 | | | 382,67 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 958,73 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 576,05 | | | 382,67 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 958,73 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 245,74 | | | 302,78 | | | | | 103,69 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 652,20 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 245,74 | | | 302,78 | | | | | 103,69 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 652,20 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 720,02 | | | 856,72 | | | | | 370,63 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 947,37 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 374,18 | | | 479,13 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 853,31 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 345,84 | | | 377,59 | | | | | 370,63 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 094,06 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Чеченская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 5 209,21 | | | 3 412,15 | | | | | 3 014,37 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 11 635,73 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 5 209,21 | | | 3 412,15 | | | | | 3 014,37 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 11 635,73 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Ставропольский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 014,56 | | | 481,95 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 496,51 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 774,35 | | | 382,98 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 157,33 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 240,21 | | | 98,97 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 339,18 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 6 800,43 | | | 4 942,34 | | | | | 656,62 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 12 399,38 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 6 024,23 | | | 4 811,39 | | | | | 450,18 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 11 285,80 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 776,20 | | | 130,94 | | | | | 206,44 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 113,58 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Республика Башкортостан, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 831,20 | | | 507,95 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 339,15 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 831,20 | | | 507,95 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 339,15 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Республика Марий Эл, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 251,76 | | | 338,39 | | | | | 91,09 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 681,23 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 251,76 | | | 338,39 | | | | | 91,09 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 681,23 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Республика Мордовия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 186,77 | | | 290,12 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 476,89 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 186,77 | | | 290,12 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 476,89 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 492,96 | | | 286,46 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 779,42 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 492,96 | | | 286,46 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 779,42 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Удмуртская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 486,03 | | | 205,87 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 691,90 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 486,03 | | | 205,87 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 691,90 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 684,23 | | | 771,20 | | | | | 114,28 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 569,71 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 684,23 | | | 771,20 | | | | | 114,28 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 569,71 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Кировская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 462,84 | | | 421,29 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 884,13 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 462,84 | | | 421,29 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 884,13 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Нижегородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 558,01 | | | 470,99 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 029,00 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 558,01 | | | 470,99 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 029,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Оренбургская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 253,53 | | | 471,73 | | | | | 206,44 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 931,70 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 253,53 | | | 340,79 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 594,32 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 130,94 | | | | | 206,44 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 337,38 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Пензенская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 382,46 | | | 402,06 | | | | | 244,81 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 029,34 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 382,46 | | | 402,06 | | | | | 244,81 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 029,34 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Пермский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 368,53 | | | 316,32 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 684,85 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 368,53 | | | 316,32 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 684,85 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Самарская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 373,86 | | | 188,31 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 562,17 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 373,86 | | | 188,31 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 562,17 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Саратовская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 153,21 | | | 119,06 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 272,26 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 377,01 | | | 119,06 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 496,06 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 776,20 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 776,20 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Ульяновская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 315,03 | | | 152,59 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 467,62 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 315,03 | | | 152,59 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 467,62 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 744,40 | | | 1 531,99 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 276,39 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 1 714,40 | | | 1 531,99 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 246,39 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 30,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 30,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Курганская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 595,12 | | | 427,16 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 022,28 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 595,12 | | | 427,16 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 022,28 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Свердловская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 426,63 | | | 293,59 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 720,22 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 426,63 | | | 293,59 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 720,22 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Тюменская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 173,08 | | | 121,83 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 294,91 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 173,08 | | | 121,83 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 294,91 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Челябинская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 324,08 | | | 375,05 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 699,13 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 324,08 | | | 375,05 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 699,13 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 162,47 | | | 271,55 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 434,02 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 162,47 | | | 271,55 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 434,02 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 63,03 | | | 42,80 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 105,83 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 33,03 | | | 42,80 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 75,83 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 30,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 30,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 6 734,01 | | | 5 539,42 | | | | | 1 721,56 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 13 995,00 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 5 127,93 | | | 3 948,91 | | | | | 216,14 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 9 292,98 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 1 606,08 | | | 1 590,51 | | | | | 1 505,43 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 702,02 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Республика Алтай, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 314,74 | | | 157,07 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 471,81 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 314,74 | | | 157,07 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 471,81 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Республика Тыва, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 727,12 | | | 395,63 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 122,75 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 727,12 | | | 395,63 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 122,75 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Республика Хакасия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 092,66 | | | 568,90 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 661,57 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 442,04 | | | 311,88 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 753,92 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 650,62 | | | 257,03 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 907,65 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Алтайский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 507,70 | | | 240,36 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 748,05 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 507,70 | | | 240,36 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 748,05 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Красноярский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 465,52 | | | 430,03 | | | | | 79,98 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 975,54 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 465,52 | | | 430,03 | | | | | 79,98 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 975,54 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Иркутская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 625,39 | | | 481,95 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 107,35 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 625,39 | | | 481,95 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 107,35 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Кемеровская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 593,45 | | | 1 337,09 | | | | | 838,88 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 769,42 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 637,99 | | | 426,40 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 064,40 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 955,46 | | | 910,69 | | | | | 838,88 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 705,02 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Новосибирская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 375,29 | | | 346,68 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 721,96 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 375,29 | | | 346,68 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 721,96 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Омская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 464,78 | | | 1 188,14 | | | | | 802,71 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 455,63 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 464,78 | | | 765,34 | | | | | 136,16 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 366,28 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 422,80 | | | | | 666,55 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 089,35 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Томская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 567,36 | | | 393,56 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 960,93 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 567,36 | | | 393,56 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 960,93 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 4 214,22 | | | 4 000,17 | | | | | 1 135,98 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 9 350,38 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 4 178,85 | | | 4 000,17 | | | | | 1 135,98 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 9 315,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 35,38 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 35,38 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Республика Бурятия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 2 422,48 | | | 2 041,45 | | | | | 176,53 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 640,46 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 2 422,48 | | | 2 041,45 | | | | | 176,53 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 640,46 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 316,30 | | | 245,55 | | | | | 379,12 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 940,96 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 316,30 | | | 245,55 | | | | | 379,12 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 940,96 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Приморский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 97,54 | | | 163,04 | | | | | 157,43 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 418,01 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 97,54 | | | 163,04 | | | | | 157,43 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 418,01 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Хабаровский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 360,76 | | | 336,27 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 697,03 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 325,39 | | | 336,27 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 661,65 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 35,38 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 35,38 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Амурская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 323,54 | | | 381,43 | | | | | 123,81 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 828,78 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 323,54 | | | 381,43 | | | | | 123,81 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 828,78 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Камчатский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 19,94 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 19,94 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 19,94 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 19,94 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Магаданская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 50,70 | | | 81,19 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 131,90 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 50,70 | | | 81,19 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 131,90 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Сахалинская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 193,83 | | | 134,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 327,83 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 193,83 | | | 134,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 327,83 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Забайкальский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 425,08 | | | 459,69 | | | | | 146,17 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 030,94 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 425,08 | | | 459,69 | | | | | 146,17 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 030,94 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | |
| Еврейская автономная область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 4,04 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4,04 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 4,04 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4,04 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Чукотский автономный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 157,55 | | | | | 152,93 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 310,48 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 157,55 | | | | | 152,93 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 310,48 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |