|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Успех каждого ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование национального проекта | | | | | | | | | Национальный проект "Образование" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | | | | | | | | | Успех каждого ребенка | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | | | 01.11.2018 - 30.12.2024 | | | | | | | | | | | |
| Куратор федерального проекта | | | | | | | | | Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель федерального проекта | | | | | | | | | Ракова Марина Николаевна, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор федерального проекта | | | | | | | | | Хамардюк Анна Владимировна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | | | | "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цели и показатели федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | | | Тип показателя | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, Процент | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 71,00 | | | | 01.01.2018 | | | 71,00 | | | | 73,00 | | | | 75,00 | | | | 76,00 | | | 77,00 | | | | 78,50 | | | | 80,00 | |
| 2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, Тысяча человек | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 45,00 | | | | 01.01.2018 | | | 45,00 | | | | 385,00 | | | | 550,00 | | | | 800,00 | | | 950,00 | | | | 1 100,00 | | | | 2 000,00 | |
|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, Миллион человек | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 1,00 | | | | 01.01.2018 | | | 1,00 | | | | 4,00 | | | | 6,00 | | | | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | | 12,00 | |
| 4 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", Тысяча человек | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 0,00 | | | | 01.06.2018 | | | 0,00 | | | | 200,00 | | | | 300,00 | | | | 400,00 | | | 550,00 | | | | 700,00 | | | | 900,00 | |
| 5 | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, Единица | | | | | | | | Основной показатель | | | | | 1,00 | | | | 01.01.2018 | | | 1,00 | | | | 10,00 | | | | 25,00 | | | | 40,00 | | | 55,00 | | | | 70,00 | | | | 85,00 | |
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  на 31.12.2019 - 150 тыс ед  на 31.12.2020 - 520 тыс ед  на 31.12.2021 - 900 тыс ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").  За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию  на 31.12.2019 - 4 млн чел  на 31.12.2020 - 6 млн чел  на 31.12.2021 - 10 млн чел  на 31.12.2022 - 10 млн чел  на 31.12.2023 - 10 млн чел  на 31.12.2024 - 12 млн чел | | | | | | | | | | | | | | | | | | Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.  В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.  Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.  Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"  на 31.12.2019 - 200 тыс чел  на 31.12.2020 - 300 тыс чел  на 31.12.2021 - 400 тыс чел  на 31.12.2022 - 550 тыс чел  на 31.12.2023 - 700 тыс чел  на 31.12.2024 - 900 тыс чел | | | | | | | | | | | | | | | | | | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):  2019 год - не менее 200 тыс. детей;  2020 год - не менее 300 тыс. детей;  2021 год - не менее 400 тыс. детей;  2022 год - не менее 550 тыс. детей;  2023 год - не менее 700 тыс. детей;  2024 год - не менее 900 тыс. детей.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом  на 31.12.2019 - 1008 ед  на 31.12.2020 - 2000 ед  на 31.12.2021 - 3000 ед  на 31.12.2022 - 4000 ед  на 31.12.2023 - 5500 ед  на 31.12.2024 - 7000 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Созданы детские технопарки "Кванториум"  на 31.12.2019 - 110 ед  на 31.12.2020 - 135 ед  на 31.12.2021 - 160 ед  на 31.12.2022 - 185 ед  на 31.12.2023 - 210 ед  на 31.12.2024 - 245 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание *детских технопарков "Кванториум".*  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание *детских технопарков "Кванториум".*  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию *детских технопарков "Кванториум"* в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.  К 2024 году будут созданы не менее 210 *детских технопарков "Кванториум"* (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися  на 31.12.2019 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведен анализ лучших мировых практик наставничества, а также опыта субъектов Российской Федерации.  К концу 2019 года разработана и направлена в субъекты Российской Федерации методология (целевая модель) наставничества, в том числе обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.  По итогам утверждения методологии субъектами Российской Федерации утверждаются планы мероприятий по внедрению методологии наставничества для обучающихся. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.7 | | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий  на 31.12.2019 - 34 проц  на 31.12.2020 - 46 проц  на 31.12.2021 - 52 проц  на 31.12.2022 - 58 проц  на 31.12.2023 - 64 проц  на 31.12.2024 - 70 проц | | | | | | | | | | | | | | | | | | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.  Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"  на 31.12.2019 - 16 ед  на 31.12.2020 - 20 ед  на 31.12.2021 - 35 ед  на 31.12.2022 - 50 ед  на 31.12.2023 - 65 ед  на 31.12.2024 - 85 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.  К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.  На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы  на 31.12.2019 - 12 ед  на 31.12.2020 - 30 ед  на 31.12.2021 - 45 ед  на 31.12.2022 - 60 ед  на 31.12.2023 - 75 ед  на 31.12.2024 - 100 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.  Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.  К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан  на 31.12.2020 - 2 тыс чел  на 31.12.2021 - 5 тыс чел  на 31.12.2022 - 8 тыс чел  на 31.12.2023 - 12 тыс чел  на 31.12.2024 - 18 тыс чел | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.  Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.  Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:  в 2020 году - 2 тыс. человек;  в 2021 году - 5 тыс. человек;  в 2022 году - 8 тыс. человек;  в 2023 году - 12 тыс. человек;  в 2024 году - 18 тыс. человек. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | | Проведены всероссийские и международные олимпиады школьников, в целях обеспечения подготовки российских сборных команд, в том числе проведена Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге  на 31.12.2019 - 24 ед  на 31.12.2020 - 24 ед  на 31.12.2021 - 24 ед  на 31.12.2022 - 24 ед  на 31.12.2023 - 24 ед  на 31.12.2024 - 24 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Определена площадка проведения Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге 1 октября 2020 года. Обеспечено участие в олимпиаде российских школьников, а также иностранных участников по результатам отборочного тура. Проведение олимпиады позволит:  - обеспечить позиционирование Российской Федерации на мировом уровне как ведущей страны в области преподавания математики;  - создать условия для развития математического образования в Российской Федерации с учетом международного опыта;  - совершенствовать организационные и методические условия функционирования олимпиадного движения в Российской Федерации.  В целях в развития олимпиадного движения школьников будет в целях обеспечения результата будет продолжена реализация ведомственного проекта «Олимпиадное движение школьников», в том числе обеспечено проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и комплектование сборных команд на международные этапы олимпиад. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | | Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)  на 31.12.2019 - 12 ед  на 31.12.2020 - 50 ед  на 31.12.2021 - 115 ед  на 31.12.2022 - 180 ед  на 31.12.2023 - 250 ед  на 31.12.2024 - 340 ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание *мобильных* *детских технопарков "Кванториум".*  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию *мобильных детских технопарков "Кванториум"* в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.  К 2024 году будут созданы не менее 250 *мобильных технопарков "Кванториум"* (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей  на 31.12.2019 - 42 докум  на 31.12.2020 - 64 докум  на 31.12.2021 - 72 докум  на 31.12.2022 - 78 докум  на 31.12.2023 - 83 докум  на 31.12.2024 - 85 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.  К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ  на 31.12.2020 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:  - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;  - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.15 | | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества  на 31.12.2024 - 70 проц | | | | | | | | | | | | | | | | | | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения  на 31.12.2024 - 1 докум | | | | | | | | | | | | | | | | | | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.  Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1 | | | | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | 0,00 | | | 959,60 | | | | 2 427,60 | | | 2 427,60 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 5 814,80 | | | |
| 1.1.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 950,00 | | | | 2 380,00 | | | 2 380,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 5 710,00 | | | |
| 1.1.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 950,00 | | | | 2 380,00 | | | 2 380,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 5 710,00 | | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 959,60 | | | | 2 427,60 | | | 2 427,60 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 5 814,80 | | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.2 | | | | Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | 0,00 | | | 80,00 | | | | 80,00 | | | 80,00 | | | | | | 80,00 | | | | | 80,00 | | | | | | | 80,00 | | | | 480,00 | | | |
| 1.2.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 80,00 | | | | 80,00 | | | 80,00 | | | | | | 80,00 | | | | | 80,00 | | | | | | | 80,00 | | | | 480,00 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.2.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.2.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.2.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.3 | | | | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | 0,00 | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | | | | | | | 2 000,00 | | | | 8 000,00 | | | |
| 1.3.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | | | | | | | 2 000,00 | | | | 8 000,00 | | | |
| 1.3.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.4 | | | | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | | | 0,00 | | | 1 661,62 | | | | 1 484,10 | | | 1 484,10 | | | | | | 1 484,10 | | | | | 1 484,10 | | | | | | | 1 484,10 | | | | 9 082,12 | | | |
| 1.4.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 1 455,00 | | | | 1 455,00 | | | 1 455,00 | | | | | | 1 455,00 | | | | | 1 455,00 | | | | | | | 1 455,00 | | | | 8 730,00 | | | |
| 1.4.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 1 455,00 | | | | 1 455,00 | | | 1 455,00 | | | | | | 1 455,00 | | | | | 1 455,00 | | | | | | | 1 455,00 | | | | 8 730,00 | | | |
| 1.4.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.4.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 1 661,62 | | | | 1 484,10 | | | 1 484,10 | | | | | | 1 484,10 | | | | | 1 484,10 | | | | | | | 1 484,10 | | | | 9 082,12 | | | |
| 1.4.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.5 | | | | Созданы детские технопарки "Кванториум" | | | | | | 0,00 | | | 2 239,25 | | | | 2 114,82 | | | 2 115,19 | | | | | | 2 377,50 | | | | | 2 377,50 | | | | | | | 2 377,50 | | | | 13 601,75 | | | |
| 1.5.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 1 740,00 | | | | 1 740,00 | | | 1 740,00 | | | | | | 2 002,31 | | | | | 2 002,31 | | | | | | | 2 002,31 | | | | 11 226,92 | | | |
| 1.5.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 1 740,00 | | | | 1 740,00 | | | 1 740,00 | | | | | | 1 740,00 | | | | | 1 740,00 | | | | | | | 1 740,00 | | | | 10 440,00 | | | |
| 1.5.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.5.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 1 899,24 | | | | 1 774,80 | | | 1 774,80 | | | | | | 1 774,80 | | | | | 1 774,80 | | | | | | | 1 774,80 | | | | 10 773,24 | | | |
| 1.5.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 340,01 | | | | 340,02 | | | 340,39 | | | | | | 340,39 | | | | | 340,39 | | | | | | | 340,39 | | | | 2 041,59 | | | |
| 1.6 | | | | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | 0,00 | | | 50,00 | | | | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | | 50,00 | | | | 300,00 | | | |
| 1.6.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 50,00 | | | | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | | 50,00 | | | | 300,00 | | | |
| 1.6.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.6.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.6.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.7 | | | | Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | | | | | | 0,00 | | | 3 451,59 | | | | 3 386,40 | | | 5 232,60 | | | | | | 5 332,60 | | | | | 5 332,60 | | | | | | | 6 832,00 | | | | 29 567,79 | | | |
| 1.7.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 3 320,00 | | | | 3 320,00 | | | 5 130,00 | | | | | | 5 230,00 | | | | | 5 230,00 | | | | | | | 6 700,00 | | | | 28 930,00 | | | |
| 1.7.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 3 320,00 | | | | 3 320,00 | | | 5 130,00 | | | | | | 5 130,00 | | | | | 5 130,00 | | | | | | | 6 600,00 | | | | 28 630,00 | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.7.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.7.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 3 451,59 | | | | 3 386,40 | | | 5 232,60 | | | | | | 5 232,60 | | | | | 5 232,60 | | | | | | | 6 732,00 | | | | 29 267,79 | | | |
| 1.7.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.8 | | | | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | 0,00 | | | 100,50 | | | | 153,60 | | | 153,60 | | | | | | 183,00 | | | | | 183,00 | | | | | | | 203,00 | | | | 976,70 | | | |
|
| 1.8.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 96,96 | | | | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | 180,00 | | | | | 180,00 | | | | | | | 200,00 | | | | 956,96 | | | |
| 1.8.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 96,96 | | | | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | 150,00 | | | | | 150,00 | | | | | | | 150,00 | | | | 846,96 | | | |
| 1.8.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.8.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 100,50 | | | | 153,60 | | | 153,60 | | | | | | 153,00 | | | | | 153,00 | | | | | | | 153,00 | | | | 866,70 | | | |
| 1.8.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.9 | | | | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | 0,00 | | | 92,00 | | | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | 592,00 | | | |
|
| 1.9.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 92,00 | | | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | 592,00 | | | |
| 1.9.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.9.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.9.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.10 | | | | Проведены всероссийские и международные олимпиады школьников, в целях обеспечения подготовки российских сборных команд, в том числе проведена Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге | | | | | | 0,00 | | | 209,35 | | | | 421,08 | | | 301,09 | | | | | | 301,09 | | | | | 301,09 | | | | | | | 301,09 | | | | 1 834,80 | | | |
| 1.10.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 209,35 | | | | 421,08 | | | 301,09 | | | | | | 301,09 | | | | | 301,09 | | | | | | | 301,09 | | | | 1 834,80 | | | |
| 1.10.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.10.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.10.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.11 | | | | Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | | | | | | 0,00 | | | 251,94 | | | | 1 381,50 | | | 1 381,50 | | | | | | 1 333,80 | | | | | 1 333,80 | | | | | | | 1 393,80 | | | | 7 076,34 | | | |
| 1.11.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 183,04 | | | | 1 130,00 | | | 1 130,00 | | | | | | 1 110,00 | | | | | 1 110,00 | | | | | | | 1 170,00 | | | | 5 833,04 | | | |
| 1.11.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 183,04 | | | | 1 130,00 | | | 1 130,00 | | | | | | 990,00 | | | | | 990,00 | | | | | | | 990,00 | | | | 5 413,04 | | | |
| 1.11.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.11.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 200,94 | | | | 1 152,00 | | | 1 152,00 | | | | | | 1 009,80 | | | | | 1 009,80 | | | | | | | 1 009,80 | | | | 5 534,34 | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.11.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 51,00 | | | | 229,50 | | | 229,50 | | | | | | 204,00 | | | | | 204,00 | | | | | | | 204,00 | | | | 1 122,00 | | | |
| 1.12 | | | | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | 0,00 | | | 231,91 | | | | 215,73 | | | 215,73 | | | | | | 215,73 | | | | | 215,73 | | | | | | | 215,73 | | | | 1 310,56 | | | |
| 1.12.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 220,00 | | | | 211,50 | | | 211,50 | | | | | | 211,50 | | | | | 211,50 | | | | | | | 211,50 | | | | 1 277,50 | | | |
| 1.12.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | 220,00 | | | | 211,50 | | | 211,50 | | | | | | 211,50 | | | | | 211,50 | | | | | | | 211,50 | | | | 1 277,50 | | | |
| 1.12.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.12.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 231,91 | | | | 215,73 | | | 215,73 | | | | | | 215,73 | | | | | 215,73 | | | | | | | 215,73 | | | | 1 310,56 | | | |
| 1.12.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.13 | | | | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | | 0,00 | | | 30,00 | | | | 45,96 | | | 45,96 | | | | | | 45,96 | | | | | 45,96 | | | | | | | 45,96 | | | | 259,80 | | | |
|
| 1.13.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | 30,00 | | | | 45,96 | | | 45,96 | | | | | | 45,96 | | | | | 45,96 | | | | | | | 45,96 | | | | 259,80 | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | |
| 1.13.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.13.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.13.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 0,00 | | | 9 966,75 | | | | 12 291,27 | | | 14 017,48 | | | | | | 12 459,39 | | | | | 12 459,39 | | | | | | | 14 538,79 | | | | 75 733,07 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,00 | | | 9 426,35 | | | | 12 083,54 | | | 13 773,55 | | | | | | 12 265,86 | | | | | 12 265,86 | | | | | | | 14 315,86 | | | | 74 131,02 | | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | 0,00 | | | 7 965,00 | | | | 10 386,50 | | | 12 196,50 | | | | | | 9 676,50 | | | | | 9 676,50 | | | | | | | 11 146,50 | | | | 61 047,50 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | | 8 505,40 | | | | 10 594,23 | | | 12 440,43 | | | | | | 9 870,03 | | | | | 9 870,03 | | | | | | | 11 369,43 | | | | 62 649,55 | | | |
| из них межбюджетные трансферты в  федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | 391,01 | | | | 569,52 | | | 569,89 | | | | | | 544,39 | | | | | 544,39 | | | | | | | 544,39 | | | | 3 163,59 | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в проекте | | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 2 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 4 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 6 | | Участник федерального проекта | | | | | Рожков А. И. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 7 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 8 | | Участник федерального проекта | | | | | Шмелева Е. В. | | | | | | | | Руководитель Фонда "Талант и успех" | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 9 | | Участник федерального проекта | | | | | Черноскутова И. А. | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Созданы детские технопарки "Кванториум" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 13 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 15 | | Участник федерального проекта | | | | | Рожков А. И. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 17 | | Участник федерального проекта | | | | | Шмелева Е. В. | | | | | | | | Руководитель Фонда "Талант и успех" | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 20 | | Участник федерального проекта | | | | | Шмелева Е. В. | | | | | | | | Руководитель Фонда "Талант и успех" | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 21 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Участник федерального проекта | | | | | Рожков А. И. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 24 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 25 | | Участник федерального проекта | | | | | Рожков А. И. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 27 | | Участник федерального проекта | | | | | Рожков А. И. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 28 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Проведены всероссийские и международные олимпиады школьников, в целях обеспечения подготовки российских сборных команд, в том числе проведена Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 30 | | Участник федерального проекта | | | | | Рожков А. И. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Участник федерального проекта | | | | | Четвертков А. Е. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Министерство просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 33 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 35 | | Участник федерального проекта | | | | | Шмелева Е. В. | | | | | | | | Руководитель Фонда "Талант и успех" | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 36 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 38 | | Участник федерального проекта | | | | | Рожков А. И. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 39 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 41 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Участник федерального проекта | | | | | Рожков А. И. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 43 | | Участник федерального проекта | | | | | Шмелева Е. В. | | | | | | | | Руководитель Фонда "Талант и успех" | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Ракова М. Н. | | | | | | | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 45 | | Участник федерального проекта | | | | | Михеев И. А. | | | | | | | | Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Васильева О. Ю. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 46 | | Участник федерального проекта | | | | | Рожков А. И. | | | | | | | | Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | Котюков М. М. | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.  Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).  Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).  Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целю формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.  Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.  Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.    Представители молодежи из числа иностранных граждан - лица, являющиеся гражданами иностранных государств, в возрасте от 14 до 30 лет (в целях реализации федерального проекта ограничение по возрасту участников установлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года").  Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".  Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах)  Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.  Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:  эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,  обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;  систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;  функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;  развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;  проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;  выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.  Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.  Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.  Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Федеральный проект включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (паспорт утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 10). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.  Проект предусматривает проведение апробации наиболее значимых результатов с целью их предварительной оценки с вынесением на проектный комитет национального проекта "Образование" для принятия решения о дальнейшем масштабировании и внедрении в субъектах Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Успех каждого ребенка | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 74,5000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 78,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 74,0000 | | | | | | | 74,5000 | | | | | 75,0000 | | | | | | 77,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Забайкальский край | | | | | 400,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 71,5000 | | | | 73,0000 | | | | | | | 74,5000 | | | | | 76,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Камчатский край | | | | | 75,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | | 75,2000 | | | | | | | 75,5000 | | | | | 76,0000 | | | | | | 77,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,1000 | | | | | | | 90,2000 | | | | | 90,3000 | | | | | | 90,4000 | | | | | 90,5000 | | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 76,0000 | | | | 77,0000 | | | | | | | 78,0000 | | | | | 78,5000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | | 77,0000 | | | | | | | 78,0000 | | | | | 78,5000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Сахалинская область | | | | | 73,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 74,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 77,0000 | | | | | 78,5000 | | | | | | 79,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 77,0000 | | | | 78,0000 | | | | | | | 79,0000 | | | | | 79,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 65,0000 | | | | 70,0000 | | | | | | | 73,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | | 77,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 95,0000 | | | | 95,0000 | | | | | | | 95,0000 | | | | | 95,0000 | | | | | | 95,0000 | | | | | 95,0000 | | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 74,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 76,0000 | | | | 77,0000 | | | | | | | 78,0000 | | | | | 78,5000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Башкортостан | | | | | 78,5000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 78,5500 | | | | 78,7000 | | | | | | | 78,7500 | | | | | 78,8000 | | | | | | 78,9000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 76,0000 | | | | 76,5000 | | | | | | | 77,0000 | | | | | 77,5000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Мордовия | | | | | 71,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 71,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 74,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 75,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | | 75,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Самарская область | | | | | 78,5000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 78,5000 | | | | 78,5000 | | | | | | | 78,5000 | | | | | 79,0000 | | | | | | 79,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 71,5000 | | | | 74,0000 | | | | | | | 75,5000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | | 81,0000 | | | | | | | 81,0000 | | | | | 82,0000 | | | | | | 82,0000 | | | | | 83,0000 | | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 70,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 72,0000 | | | | 73,0000 | | | | | | | 75,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 76,0000 | | | | 77,0000 | | | | | | | 78,0000 | | | | | 79,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 85,0000 | | | | 85,0000 | | | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | | | | | 85,0000 | | | | | 85,0000 | | |
| Калининградская область | | | | | 75,6000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,7000 | | | | 76,2000 | | | | | | | 76,8000 | | | | | 77,5000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Ленинградская область | | | | | 75,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 77,0000 | | | | 77,5000 | | | | | | | 78,0000 | | | | | 78,5000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Мурманская область | | | | | 77,3000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 77,3000 | | | | 77,3000 | | | | | | | 77,5000 | | | | | 78,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 74,5000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | | 75,6000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Новгородская область | | | | | 71,8000 | | | 31.12.2018 | | | | 0,0000 | | | | 74,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,5000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Республика Коми | | | | | 69,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | | 72,0000 | | | | | | | 74,0000 | | | | | 76,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 61,6000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,5000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 72,9000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,2000 | | | | | 77,3000 | | | | | | 78,9000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 71,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 78,0000 | | | | | 78,5000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Ставропольский край | | | | | 73,4000 | | | 10.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | | 76,0000 | | | | | | | 77,0000 | | | | | 78,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 66,0000 | | | | 69,0000 | | | | | | | 72,0000 | | | | | 76,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Алтайский край | | | | | 68,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 74,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 76,0000 | | | | 76,5000 | | | | | | | 77,0000 | | | | | 78,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Красноярский край | | | | | 69,8000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 70,0000 | | | | 70,0000 | | | | | | | 73,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | | 77,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 92,0000 | | | | 92,5000 | | | | | | | 93,0000 | | | | | 93,5000 | | | | | | 94,0000 | | | | | 94,5000 | | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Свердловская область | | | | | 72,5000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 74,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 85,9000 | | | | 86,0000 | | | | | | | 87,0000 | | | | | 87,0000 | | | | | | 87,0000 | | | | | 87,0000 | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 72,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 74,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | | 76,0000 | | | | | | | 77,0000 | | | | | 78,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Белгородская область | | | | | 94,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 94,1000 | | | | 94,1000 | | | | | | | 94,1000 | | | | | 94,2000 | | | | | | 94,2000 | | | | | 94,3000 | | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Владимирская область | | | | | 71,3000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Воронежская область | | | | | 70,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 78,0000 | | | | 79,0000 | | | | | | | 80,0000 | | | | | 80,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 77,0000 | | | | | 78,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 78,0000 | | | | 78,5000 | | | | | | | 79,0000 | | | | | 79,5000 | | | | | | 79,7000 | | | | | 80,0000 | | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 83,1000 | | | | 83,2000 | | | | | | | 83,3000 | | | | | 83,4000 | | | | | | 83,5000 | | | | | 83,6000 | | |
| Орловская область | | | | | 67,7000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 68,0000 | | | | 70,0000 | | | | | | | 73,0000 | | | | | 75,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 74,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,5000 | | | | 75,7000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Тамбовская область | | | | | 78,2000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 78,4000 | | | | 78,7000 | | | | | | | 79,0000 | | | | | 79,4000 | | | | | | 79,7000 | | | | | 80,0000 | | |
| Тверская область | | | | | 72,6000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,5000 | | | | | 78,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Тульская область | | | | | 69,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 71,0000 | | | | 72,0000 | | | | | | | 74,0000 | | | | | 76,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Ярославская область | | | | | 71,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | | 81,0000 | | | | | | | 81,0000 | | | | | 82,0000 | | | | | | 82,0000 | | | | | 83,0000 | | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | | 76,0000 | | | | | | | 77,0000 | | | | | 78,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | | | | | | | 76,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | 74,0000 | | | | | | | 75,0000 | | | | | 77,0000 | | | | | | 78,5000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 63,0000 | | | | 70,0000 | | | | | | | 73,0000 | | | | | 76,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 66,0000 | | | | 70,0000 | | | | | | | 73,0000 | | | | | 76,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 49,0000 | | | | 51,0000 | | | | | | | 53,0000 | | | | | 55,0000 | | | | | | 57,0000 | | | | | 60,0000 | | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | | 76,0000 | | | | | | | 77,0000 | | | | | 78,0000 | | | | | | 79,0000 | | | | | 80,0000 | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации Тысяча человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 2,4000 | | | | | 3,0000 | | | | | | 3,4000 | | | | | 4,0000 | | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 0,8200 | | | | | | | 0,8500 | | | | | 0,8700 | | | | | | 0,9000 | | | | | 1,0000 | | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,4000 | | | | 1,7000 | | | | | | | 5,2000 | | | | | 8,7000 | | | | | | 12,2000 | | | | | 22,7000 | | |
| Камчатский край | | | | | 0,4000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 1,8000 | | | | | | | 1,8800 | | | | | 1,9500 | | | | | | 2,0500 | | | | | 2,1500 | | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,9000 | | | | | 2,8000 | | | | | | 3,2500 | | | | | 3,7000 | | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,6000 | | | | 2,4000 | | | | | | | 4,0000 | | | | | 4,8000 | | | | | | 6,2000 | | | | | 8,0000 | | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,8000 | | | | 9,1000 | | | | | | | 13,9000 | | | | | 20,8000 | | | | | | 29,9000 | | | | | 42,1000 | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 21,2960 | | | | 26,8080 | | | | | | | 31,4340 | | | | | 34,5770 | | | | | | 37,7210 | | | | | 39,2930 | | |
| Сахалинская область | | | | | 0,3600 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,4080 | | | | 1,0590 | | | | | | | 1,7250 | | | | | 2,3910 | | | | | | 3,0570 | | | | | 3,7230 | | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 22,9500 | | | | 27,5500 | | | | | | | 34,8500 | | | | | 43,4500 | | | | | | 49,0500 | | | | | 54,6000 | | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,2500 | | | | | | | 0,5000 | | | | | 0,7500 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,5000 | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,6000 | | | | 9,6000 | | | | | | | 10,6000 | | | | | 11,6000 | | | | | | 11,6000 | | | | | 11,6000 | | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,4000 | | | | 4,4000 | | | | | | | 6,8000 | | | | | 9,6000 | | | | | | 12,8000 | | | | | 16,0000 | | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,5000 | | | | 3,7000 | | | | | | | 4,0000 | | | | | 4,5000 | | | | | | 5,0000 | | | | | 5,5000 | | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 22,5000 | | | | 24,0000 | | | | | | | 25,5000 | | | | | 27,0000 | | | | | | 28,5000 | | | | | 30,0000 | | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 12,8000 | | | | 13,8000 | | | | | | | 14,8000 | | | | | 15,8000 | | | | | | 16,8000 | | | | | 17,8000 | | |
| Республика Башкортостан | | | | | 36,5430 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 37,3780 | | | | 37,9380 | | | | | | | 38,5070 | | | | | 39,0840 | | | | | | 39,6700 | | | | | 40,2650 | | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 1,6000 | | | | | 3,8000 | | | | | | 5,4000 | | | | | 6,2000 | | |
| Республика Мордовия | | | | | 5,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 21,8000 | | | | 32,8000 | | | | | | | 44,7000 | | | | | 58,6000 | | | | | | 74,5000 | | | | | 92,4000 | | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 2,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 2,5000 | | | | | 2,8000 | | | | | | 3,1000 | | | | | 3,4000 | | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,6000 | | | | 4,5000 | | | | | | | 8,6000 | | | | | 13,1000 | | | | | | 18,1000 | | | | | 23,2000 | | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 25,0000 | | | | 30,0000 | | | | | | | 35,0000 | | | | | 40,0000 | | | | | | 45,0000 | | | | | 50,0000 | | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 27,8740 | | | | 33,1940 | | | | | | | 38,3470 | | | | | 44,5950 | | | | | | 48,5380 | | | | | 51,5260 | | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,6000 | | | | 9,1000 | | | | | | | 14,0000 | | | | | 19,4000 | | | | | | 24,7000 | | | | | 31,2000 | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 22,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 27,5000 | | | | 29,0000 | | | | | | | 31,0000 | | | | | 33,0000 | | | | | | 34,0000 | | | | | 35,0000 | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 0,8000 | | | | | | | 2,6000 | | | | | 3,6000 | | | | | | 4,4000 | | | | | 5,4000 | | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,1000 | | | | 3,5000 | | | | | | | 4,3000 | | | | | 5,1000 | | | | | | 5,9000 | | | | | 6,7000 | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 54,5000 | | | | 62,7000 | | | | | | | 67,5000 | | | | | 72,5000 | | | | | | 75,5000 | | | | | 82,5000 | | |
| Калининградская область | | | | | 15,1000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 16,0850 | | | | 22,4200 | | | | | | | 26,3550 | | | | | 33,2700 | | | | | | 38,4450 | | | | | 43,9450 | | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 5,9000 | | | | | | | 16,2000 | | | | | 31,7000 | | | | | | 52,4000 | | | | | 76,6000 | | |
| Мурманская область | | | | | 1,7920 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,5080 | | | | 5,2000 | | | | | | | 7,7000 | | | | | 10,2000 | | | | | | 12,7000 | | | | | 15,2000 | | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,9380 | | | | | | | 1,1400 | | | | | 1,2840 | | | | | | 1,4490 | | | | | 1,6670 | | |
| Новгородская область | | | | | 5,5000 | | | 31.12.2018 | | | | 0,0000 | | | | 9,6000 | | | | 11,5000 | | | | | | | 11,6000 | | | | | 11,7500 | | | | | | 11,8500 | | | | | 12,0000 | | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,5000 | | | | 7,0000 | | | | | | | 7,5000 | | | | | 8,0000 | | | | | | 8,5000 | | | | | 9,0000 | | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,2000 | | | | 6,0000 | | | | | | | 8,0000 | | | | | 11,0000 | | | | | | 14,0000 | | | | | 17,0000 | | |
| Республика Коми | | | | | 13,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 16,0000 | | | | 20,0000 | | | | | | | 23,5000 | | | | | 27,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 33,0000 | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,8000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 2,5000 | | | | | | | 3,0000 | | | | | 4,5000 | | | | | | 5,0000 | | | | | 6,0000 | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | | | | 0,1400 | | | | | 0,1800 | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,3000 | | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 50,0000 | | | | 55,0000 | | | | | | | 60,0000 | | | | | 67,0000 | | | | | | 78,0000 | | | | | 85,0000 | | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,1000 | | | | 5,8000 | | | | | | | 7,9800 | | | | | 10,5000 | | | | | | 12,4000 | | | | | 14,0000 | | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 9,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 12,0000 | | | | | | 13,0000 | | | | | 14,0000 | | |
| Ставропольский край | | | | | 0,8500 | | | 10.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,9000 | | | | 2,7000 | | | | | | | 3,6000 | | | | | 5,6000 | | | | | | 6,5000 | | | | | 8,3000 | | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,5000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 7,5000 | | | | | 10,0000 | | | | | | 12,5000 | | | | | 15,0000 | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Алтайский край | | | | | 0,4500 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,0000 | | | | 17,0000 | | | | | | | 27,0000 | | | | | 36,3000 | | | | | | 46,1000 | | | | | 56,5000 | | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 34,4000 | | | | 40,5000 | | | | | | | 45,0000 | | | | | 52,6000 | | | | | | 65,0000 | | | | | 87,0000 | | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,7000 | | | | 5,6000 | | | | | | | 7,7000 | | | | | 9,8000 | | | | | | 11,0000 | | | | | 11,3000 | | |
| Красноярский край | | | | | 2,6500 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,6500 | | | | 4,4700 | | | | | | | 5,4000 | | | | | 6,3300 | | | | | | 7,2500 | | | | | 7,3800 | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,4000 | | | | 0,8000 | | | | | | | 1,6000 | | | | | 2,4000 | | | | | | 3,2000 | | | | | 4,0000 | | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 0,8500 | | | | | | | 1,8700 | | | | | 1,9000 | | | | | | 2,9200 | | | | | 3,9500 | | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,6000 | | | | 4,8000 | | | | | | | 5,2000 | | | | | 5,6000 | | | | | | 6,0000 | | | | | 6,4000 | | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,8000 | | | | | | 0,8500 | | | | | 1,0000 | | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 11,5000 | | | | 12,7000 | | | | | | | 14,3000 | | | | | 15,9000 | | | | | | 17,7000 | | | | | 18,8000 | | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 30,4000 | | | | 43,8000 | | | | | | | 64,9000 | | | | | 85,7000 | | | | | | 110,7600 | | | | | 150,0000 | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 0,8000 | | | | | | | 0,8000 | | | | | 1,2000 | | | | | | 1,2000 | | | | | 1,2000 | | |
| Свердловская область | | | | | 9,9000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 11,2000 | | | | 12,6000 | | | | | | | 13,4500 | | | | | 13,8500 | | | | | | 14,1500 | | | | | 14,6000 | | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 34,2000 | | | | 40,9000 | | | | | | | 45,3000 | | | | | 49,6000 | | | | | | 53,4000 | | | | | 57,1000 | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 39,2000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 42,9000 | | | | 43,0000 | | | | | | | 47,8000 | | | | | 50,2000 | | | | | | 57,3000 | | | | | 59,7000 | | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,2000 | | | | 2,4000 | | | | | | | 3,6000 | | | | | 4,8000 | | | | | | 6,0000 | | | | | 7,2000 | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 23,4000 | | | | 23,8000 | | | | | | | 24,2000 | | | | | 24,6000 | | | | | | 25,0000 | | | | | 25,4000 | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Белгородская область | | | | | 17,8000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 17,9000 | | | | 23,8000 | | | | | | | 28,6000 | | | | | 31,8000 | | | | | | 36,6000 | | | | | 39,8000 | | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,3000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 18,0000 | | | | | | 23,0000 | | | | | 26,0000 | | |
| Владимирская область | | | | | 1,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,3400 | | | | 4,6800 | | | | | | | 8,0200 | | | | | 11,8600 | | | | | | 17,0000 | | | | | 22,1400 | | |
| Воронежская область | | | | | 16,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 24,0000 | | | | 31,0000 | | | | | | | 39,0000 | | | | | 44,0000 | | | | | | 49,0000 | | | | | 52,0000 | | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 27,0000 | | | | 38,5000 | | | | | | | 56,0000 | | | | | 66,5000 | | | | | | 77,0000 | | | | | 140,0000 | | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,7000 | | | | 7,9000 | | | | | | | 11,2000 | | | | | 12,9000 | | | | | | 16,8000 | | | | | 17,7000 | | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | 18,0000 | | | | | | | 20,0000 | | | | | 22,0000 | | | | | | 24,0000 | | | | | 25,0000 | | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,7000 | | | | 5,8000 | | | | | | | 6,8000 | | | | | 7,2000 | | | | | | 8,0000 | | | | | 9,0000 | | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,6000 | | | | 2,7300 | | | | | | | 3,7400 | | | | | 4,2400 | | | | | | 4,7400 | | | | | 5,2500 | | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 23,6000 | | | | 29,0000 | | | | | | | 32,0000 | | | | | 35,0000 | | | | | | 38,0000 | | | | | 39,5000 | | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 11,4000 | | | | 15,5000 | | | | | | | 19,5000 | | | | | 23,5000 | | | | | | 27,5000 | | | | | 31,5000 | | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 1,8000 | | | | | | | 3,2000 | | | | | 6,0000 | | | | | | 8,0000 | | | | | 10,4000 | | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 20,0000 | | | | 20,5000 | | | | | | | 21,0000 | | | | | 22,0000 | | | | | | 23,0000 | | | | | 24,0000 | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 4,3000 | | | | | | | 8,8000 | | | | | 13,3000 | | | | | | 17,8000 | | | | | 22,3000 | | |
| Тамбовская область | | | | | 3,4000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,2000 | | | | 6,7200 | | | | | | | 10,1200 | | | | | 13,8200 | | | | | | 16,8200 | | | | | 18,5000 | | |
| Тверская область | | | | | 0,8000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8500 | | | | 1,7500 | | | | | | | 2,6000 | | | | | 3,6000 | | | | | | 4,6500 | | | | | 5,7500 | | |
| Тульская область | | | | | 22,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 24,0000 | | | | 24,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 35,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 40,0000 | | |
| Ярославская область | | | | | 0,8400 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,2500 | | | | 3,8900 | | | | | | | 5,2100 | | | | | 6,8600 | | | | | | 7,2300 | | | | | 7,5000 | | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,2000 | | | | 2,4000 | | | | | | | 3,0000 | | | | | 3,2000 | | | | | | 3,4000 | | | | | 3,6000 | | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 57,8380 | | | | 60,7300 | | | | | | | 63,6220 | | | | | 66,5140 | | | | | | 69,4060 | | | | | 72,2980 | | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 0,9000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,1000 | | | | | 1,2000 | | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0600 | | | | 2,6600 | | | | | | | 3,5000 | | | | | 4,5000 | | | | | | 5,5000 | | | | | 6,5000 | | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,5000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 7,0000 | | | | | 9,5000 | | | | | | 12,0000 | | | | | 15,0000 | | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 1,6000 | | | | | | | 2,4000 | | | | | 3,2000 | | | | | | 4,0000 | | | | | 4,8000 | | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,6000 | | | | 2,4000 | | | | | | | 3,2000 | | | | | 4,0000 | | | | | | 4,8000 | | | | | 5,6000 | | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,5000 | | | | 9,7000 | | | | | | | 13,2000 | | | | | 17,5000 | | | | | | 22,6000 | | | | | 28,5000 | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию Миллион человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | | 0,0300 | | | | | | | 0,0450 | | | | | 0,0550 | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,0850 | | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0041 | | | | 0,0062 | | | | | | | 0,0092 | | | | | 0,0113 | | | | | | 0,0143 | | | | | 0,0172 | | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0115 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0290 | | | | 0,0435 | | | | | | | 0,0754 | | | | | 0,0798 | | | | | | 0,1016 | | | | | 0,1233 | | |
| Камчатский край | | | | | 0,0010 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0072 | | | | 0,0108 | | | | | | | 0,0163 | | | | | 0,0199 | | | | | | 0,0253 | | | | | 0,0289 | | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0033 | | | | 0,0050 | | | | | | | 0,0074 | | | | | 0,0091 | | | | | | 0,0116 | | | | | 0,0140 | | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0015 | | | | 0,0030 | | | | | | | 0,0045 | | | | | 0,0060 | | | | | | 0,0075 | | | | | 0,0090 | | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0126 | | | | 0,0189 | | | | | | | 0,0283 | | | | | 0,0346 | | | | | | 0,0441 | | | | | 0,0536 | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0283 | | | | 0,0431 | | | | | | | 0,0647 | | | | | 0,0790 | | | | | | 0,1005 | | | | | 0,1221 | | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0070 | | | | 0,0100 | | | | | | | 0,0130 | | | | | 0,0160 | | | | | | 0,0190 | | | | | 0,0200 | | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0130 | | | | 0,0190 | | | | | | | 0,0290 | | | | | 0,0350 | | | | | | 0,0450 | | | | | 0,0540 | | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0003 | | | | 0,0004 | | | | | | | 0,0006 | | | | | 0,0008 | | | | | | 0,0012 | | | | | 0,0015 | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0276 | | | | 0,0414 | | | | | | | 0,0620 | | | | | 0,0758 | | | | | | 0,0965 | | | | | 0,1172 | | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0650 | | | | 0,0980 | | | | | | | 0,1480 | | | | | 0,1800 | | | | | | 0,2300 | | | | | 0,2800 | | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0400 | | | | 0,0600 | | | | | | | 0,0900 | | | | | 0,1100 | | | | | | 0,1400 | | | | | 0,1700 | | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0240 | | | | 0,0360 | | | | | | | 0,0540 | | | | | 0,0660 | | | | | | 0,0840 | | | | | 0,1020 | | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0015 | | | | 0,0030 | | | | | | | 0,0045 | | | | | 0,0060 | | | | | | 0,0075 | | | | | 0,0090 | | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0850 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1063 | | | | 0,1434 | | | | | | | 0,2152 | | | | | 0,2629 | | | | | | 0,3420 | | | | | 0,4064 | | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0159 | | | | 0,0247 | | | | | | | 0,0383 | | | | | 0,0481 | | | | | | 0,0624 | | | | | 0,0759 | | |
| Республика Мордовия | | | | | 1,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0165 | | | | 0,0252 | | | | | | | 0,0384 | | | | | 0,0474 | | | | | | 0,0610 | | | | | 0,0749 | | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0010 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0834 | | | | 0,1251 | | | | | | | 0,1876 | | | | | 0,2293 | | | | | | 0,2918 | | | | | 0,3544 | | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0631 | | | | 0,0974 | | | | | | | 0,1499 | | | | | 0,1879 | | | | | | 0,2443 | | | | | 0,2976 | | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0260 | | | | 0,0390 | | | | | | | 0,0590 | | | | | 0,0760 | | | | | | 0,0920 | | | | | 0,1110 | | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0097 | | | | 0,0173 | | | | | | | 0,0266 | | | | | 0,0365 | | | | | | 0,0451 | | | | | 0,0582 | | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | | 0,0250 | | | | | | | 0,0300 | | | | | 0,0350 | | | | | | 0,0450 | | | | | 0,0530 | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0010 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0270 | | | | 0,0420 | | | | | | | 0,0640 | | | | | 0,0870 | | | | | | 0,1020 | | | | | 0,1170 | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0250 | | | | 0,0379 | | | | | | | 0,0570 | | | | | 0,0700 | | | | | | 0,0900 | | | | | 0,1100 | | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0290 | | | | 0,0449 | | | | | | | 0,0692 | | | | | 0,0707 | | | | | | 0,1127 | | | | | 0,1398 | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1250 | | | | 0,1750 | | | | | | | 0,2100 | | | | | 0,2400 | | | | | | 0,2800 | | | | | 0,3400 | | |
| Калининградская область | | | | | 0,0150 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0220 | | | | 0,0330 | | | | | | | 0,0495 | | | | | 0,0605 | | | | | | 0,0715 | | | | | 0,0770 | | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0319 | | | | 0,0479 | | | | | | | 0,0718 | | | | | 0,0878 | | | | | | 0,1118 | | | | | 0,1357 | | |
| Мурманская область | | | | | 0,0129 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0160 | | | | 0,0240 | | | | | | | 0,0360 | | | | | 0,0480 | | | | | | 0,0570 | | | | | 0,0690 | | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0013 | | | | 0,0019 | | | | | | | 0,0029 | | | | | 0,0036 | | | | | | 0,0046 | | | | | 0,0059 | | |
| Новгородская область | | | | | 0,0010 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0130 | | | | 0,0195 | | | | | | | 0,0291 | | | | | 0,0356 | | | | | | 0,0453 | | | | | 0,0550 | | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0080 | | | | 0,0120 | | | | | | | 0,0180 | | | | | 0,0220 | | | | | | 0,0280 | | | | | 0,0340 | | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0134 | | | | 0,0200 | | | | | | | 0,0300 | | | | | 0,0368 | | | | | | 0,0469 | | | | | 0,0569 | | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0100 | | | | 0,0200 | | | | | | | 0,0300 | | | | | 0,0450 | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,0850 | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0030 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0054 | | | | 0,0081 | | | | | | | 0,0121 | | | | | 0,0147 | | | | | | 0,0188 | | | | | 0,0220 | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0105 | | | | 0,0156 | | | | | | | 0,0234 | | | | | 0,0286 | | | | | | 0,0364 | | | | | 0,0442 | | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0811 | | | | 0,1217 | | | | | | | 0,1826 | | | | | 0,2231 | | | | | | 0,2840 | | | | | 0,3448 | | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0106 | | | | 0,0116 | | | | | | | 0,0135 | | | | | 0,0155 | | | | | | 0,0162 | | | | | 0,0180 | | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0170 | | | | 0,0255 | | | | | | | 0,0383 | | | | | 0,0468 | | | | | | 0,0600 | | | | | 0,0720 | | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0200 | | | 10.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0581 | | | | 0,0872 | | | | | | | 0,1308 | | | | | 0,1598 | | | | | | 0,2034 | | | | | 0,2470 | | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | | 0,0300 | | | | | | | 0,0450 | | | | | 0,0500 | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,0850 | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Алтайский край | | | | | 0,0005 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0535 | | | | 0,0848 | | | | | | | 0,1346 | | | | | 0,1666 | | | | | | 0,2513 | | | | | 0,2667 | | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0287 | | | | 0,0440 | | | | | | | 0,0687 | | | | | 0,0870 | | | | | | 0,1140 | | | | | 0,1449 | | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0533 | | | | 0,0799 | | | | | | | 0,1199 | | | | | 0,1464 | | | | | | 0,1978 | | | | | 0,2264 | | |
| Красноярский край | | | | | 0,0010 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0660 | | | | 0,0990 | | | | | | | 0,1480 | | | | | 0,1800 | | | | | | 0,2300 | | | | | 0,2800 | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0600 | | | | 0,0930 | | | | | | | 0,1400 | | | | | 0,1720 | | | | | | 0,2190 | | | | | 0,2500 | | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0430 | | | | 0,0650 | | | | | | | 0,0980 | | | | | 0,1300 | | | | | | 0,1520 | | | | | 0,1850 | | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0018 | | | | 0,0028 | | | | | | | 0,0041 | | | | | 0,0051 | | | | | | 0,0064 | | | | | 0,0078 | | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0115 | | | | 0,0126 | | | | | | | 0,0138 | | | | | 0,0172 | | | | | | 0,0184 | | | | | 0,0195 | | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0233 | | | | | | | 0,0350 | | | | | 0,0430 | | | | | | 0,0543 | | | | | 0,0660 | | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0235 | | | | 0,0353 | | | | | | | 0,0530 | | | | | 0,0589 | | | | | | 0,0589 | | | | | 0,0708 | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0187 | | | | 0,0281 | | | | | | | 0,0422 | | | | | 0,0516 | | | | | | 0,0657 | | | | | 0,0798 | | |
| Свердловская область | | | | | 0,0100 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0244 | | | | 0,0366 | | | | | | | 0,0549 | | | | | 0,0732 | | | | | | 0,0854 | | | | | 0,1037 | | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0190 | | | | 0,0260 | | | | | | | 0,0380 | | | | | 0,0480 | | | | | | 0,0570 | | | | | 0,0650 | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0180 | | | | 0,0200 | | | | | | | 0,0220 | | | | | 0,0240 | | | | | | 0,0260 | | | | | 0,0280 | | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | | 0,0300 | | | | | | | 0,0400 | | | | | 0,0500 | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,0800 | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0147 | | | | 0,0220 | | | | | | | 0,0330 | | | | | 0,0440 | | | | | | 0,0514 | | | | | 0,0624 | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Белгородская область | | | | | 0,0273 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0318 | | | | 0,0477 | | | | | | | 0,0716 | | | | | 0,0875 | | | | | | 0,1113 | | | | | 0,1352 | | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0250 | | | | 0,0300 | | | | | | | 0,0350 | | | | | 0,0350 | | | | | | 0,0350 | | | | | 0,0390 | | |
| Владимирская область | | | | | 0,0148 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0273 | | | | 0,0410 | | | | | | | 0,0615 | | | | | 0,0752 | | | | | | 0,0956 | | | | | 0,1161 | | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0330 | | | | 0,0350 | | | | | | | 0,0370 | | | | | 0,0390 | | | | | | 0,0410 | | | | | 0,0430 | | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,2800 | | | | 0,4200 | | | | | | | 0,7000 | | | | | 0,7000 | | | | | | 0,7000 | | | | | 0,8400 | | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0220 | | | | 0,0270 | | | | | | | 0,0380 | | | | | 0,0470 | | | | | | 0,0560 | | | | | 0,0640 | | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0150 | | | | 0,0170 | | | | | | | 0,0190 | | | | | 0,0210 | | | | | | 0,0230 | | | | | 0,0250 | | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0142 | | | | 0,0250 | | | | | | | 0,0350 | | | | | 0,0445 | | | | | | 0,0540 | | | | | 0,0643 | | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0100 | | | | 0,0155 | | | | | | | 0,0235 | | | | | 0,0275 | | | | | | 0,0320 | | | | | 0,0365 | | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0230 | | | | 0,0340 | | | | | | | 0,0520 | | | | | 0,0630 | | | | | | 0,0800 | | | | | 0,0980 | | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1700 | | | | 0,2500 | | | | | | | 0,3800 | | | | | 0,4700 | | | | | | 0,5900 | | | | | 0,7200 | | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | | 0,0300 | | | | | | | 0,0400 | | | | | 0,0550 | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,0850 | | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0097 | | | | 0,0145 | | | | | | | 0,0218 | | | | | 0,0266 | | | | | | 0,0338 | | | | | 0,0410 | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0187 | | | | 0,0281 | | | | | | | 0,0421 | | | | | 0,0514 | | | | | | 0,0654 | | | | | 0,0750 | | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0200 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0250 | | | | 0,0350 | | | | | | | 0,0450 | | | | | 0,0550 | | | | | | 0,0650 | | | | | 0,0780 | | |
| Тверская область | | | | | 0,0100 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0250 | | | | 0,0350 | | | | | | | 0,0450 | | | | | 0,0550 | | | | | | 0,0650 | | | | | 0,0780 | | |
| Тульская область | | | | | 0,0190 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | | 0,0200 | | | | | | | 0,0211 | | | | | 0,0215 | | | | | | 0,0223 | | | | | 0,0245 | | |
| Ярославская область | | | | | 0,0060 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0072 | | | | 0,0130 | | | | | | | 0,0200 | | | | | 0,0253 | | | | | | 0,0309 | | | | | 0,0372 | | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0200 | | | | 0,0350 | | | | | | | 0,0500 | | | | | 0,0600 | | | | | | 0,0700 | | | | | 0,0800 | | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0509 | | | | 0,0764 | | | | | | | 0,1146 | | | | | 0,1401 | | | | | | 0,1783 | | | | | 0,2165 | | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0017 | | | | 0,0025 | | | | | | | 0,0038 | | | | | 0,0046 | | | | | | 0,0058 | | | | | 0,0071 | | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1300 | | | | 0,1950 | | | | | | | 0,3000 | | | | | 0,3500 | | | | | | 0,4550 | | | | | 0,5500 | | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0100 | | | | 0,0160 | | | | | | | 0,0260 | | | | | 0,0260 | | | | | | 0,0260 | | | | | 0,0320 | | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0170 | | | | 0,0200 | | | | | | | 0,0230 | | | | | 0,0260 | | | | | | 0,0290 | | | | | 0,0310 | | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0230 | | | | 0,0345 | | | | | | | 0,0518 | | | | | 0,0633 | | | | | | 0,0806 | | | | | 0,0978 | | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0800 | | | | 0,1220 | | | | | | | 0,1830 | | | | | 0,2400 | | | | | | 0,2850 | | | | | 0,3460 | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" Тысяча человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 5,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 20,0000 | | | | | 25,0000 | | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,4000 | | | | | | | 0,8700 | | | | | 1,7000 | | | | | | 3,5500 | | | | | 5,3300 | | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 13,0000 | | | | 13,5000 | | | | | | | 14,0000 | | | | | 14,5000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 15,5000 | | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1000 | | | | 0,2000 | | | | | | | 0,2500 | | | | | 0,3000 | | | | | | 0,3500 | | | | | 0,4000 | | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0600 | | | | 0,1000 | | | | | | | 0,2000 | | | | | 0,3000 | | | | | | 0,4000 | | | | | 0,5000 | | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,5000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 2,5000 | | | | | 3,0000 | | | | | | 3,5000 | | | | | 4,0000 | | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,0000 | | | | 5,5000 | | | | | | | 7,0000 | | | | | 8,5000 | | | | | | 10,0000 | | | | | 12,0000 | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,4000 | | | | 2,4000 | | | | | | | 3,4000 | | | | | 4,4000 | | | | | | 5,4000 | | | | | 6,4000 | | |
| Сахалинская область | | | | | 0,1300 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,3000 | | | | 0,3500 | | | | | | | 0,4000 | | | | | 0,4500 | | | | | | 0,5000 | | | | | 0,5500 | | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 4,0000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 7,0000 | | | | | | 9,0000 | | | | | 10,0000 | | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,2000 | | | | 0,3000 | | | | | | | 0,4000 | | | | | 0,5000 | | | | | | 0,6000 | | | | | 0,7000 | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,3000 | | | | 3,5000 | | | | | | | 4,7000 | | | | | 6,4000 | | | | | | 8,2000 | | | | | 10,5000 | | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,4800 | | | | 10,0000 | | | | | | | 13,0000 | | | | | 18,0000 | | | | | | 23,0000 | | | | | 30,0000 | | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 20,0000 | | | | 25,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 33,0000 | | | | | | 35,0000 | | | | | 38,0000 | | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,3000 | | | | 11,6000 | | | | | | | 22,0000 | | | | | 33,6000 | | | | | | 44,6000 | | | | | 56,0000 | | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,5000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 2,5000 | | | | | 3,0000 | | | | | | 3,5000 | | | | | 4,0000 | | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 4,0000 | | | | | 6,0000 | | | | | | 8,0000 | | | | | 10,0000 | | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 17,0000 | | | | 19,0000 | | | | | | | 21,0000 | | | | | 23,0000 | | | | | | 25,0000 | | | | | 27,0000 | | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,2000 | | | | 1,8000 | | | | | | | 2,4000 | | | | | 3,0000 | | | | | | 3,6000 | | | | | 4,2000 | | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 7,5000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 22,5000 | | | | | 30,0000 | | | | | | 37,5000 | | | | | 45,0000 | | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,0000 | | | | 6,0000 | | | | | | | 8,0000 | | | | | 11,0000 | | | | | | 14,0000 | | | | | 18,0000 | | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 6,5000 | | | | | | | 10,5000 | | | | | 15,0000 | | | | | | 20,0000 | | | | | 30,0000 | | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,7000 | | | | 1,9000 | | | | | | | 2,1000 | | | | | 2,3000 | | | | | | 2,5000 | | | | | 2,7000 | | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 13,4000 | | | | 16,1500 | | | | | | | 18,8500 | | | | | 21,5500 | | | | | | 24,9000 | | | | | 28,4500 | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 27,0000 | | | | | 42,0000 | | | | | | 57,0000 | | | | | 72,0000 | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,2000 | | | | 0,2500 | | | | | | | 0,3000 | | | | | 0,3500 | | | | | | 0,4000 | | | | | 0,4500 | | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 25,8000 | | | | 39,3000 | | | | | | | 53,6000 | | | | | 67,8000 | | | | | | 76,6000 | | | | | 79,1000 | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 30,0000 | | | | 60,0000 | | | | | | | 120,0000 | | | | | 150,0000 | | | | | | 180,0000 | | | | | 210,0000 | | |
| Калининградская область | | | | | 7,900,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 14,0000 | | | | | | | 20,2000 | | | | | 26,4000 | | | | | | 32,5000 | | | | | 38,6000 | | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,4000 | | | | 3,6000 | | | | | | | 4,8000 | | | | | 6,6000 | | | | | | 8,4000 | | | | | 10,8000 | | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 2,8000 | | | | | | | 3,6000 | | | | | 4,4000 | | | | | | 5,2000 | | | | | 6,0000 | | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,6000 | | | | 1,1000 | | | | | | | 1,6000 | | | | | 2,1000 | | | | | | 2,6000 | | | | | 3,0000 | | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 8,0000 | | | | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 40,0000 | | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 12,5000 | | | | 15,0000 | | | | | | | 17,5000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 22,5000 | | | | | 25,0000 | | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0500 | | | | 1,3500 | | | | | | | 1,8000 | | | | | 2,4000 | | | | | | 3,2000 | | | | | 4,0000 | | |
| Республика Коми | | | | | 0,1900 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,4000 | | | | 0,7000 | | | | | | | 1,1000 | | | | | 1,6000 | | | | | | 2,1000 | | | | | 2,6000 | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 2,5000 | | | | | | | 4,0000 | | | | | 5,0000 | | | | | | 6,0000 | | | | | 7,0000 | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,5000 | | | | | 2,0000 | | | | | | 2,5000 | | | | | 3,0000 | | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | 7,0000 | | | | | | | 10,0000 | | | | | 12,0000 | | | | | | 15,0000 | | | | | 18,0000 | | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,5000 | | | | | | | 2,0000 | | | | | 2,5000 | | | | | | 3,0000 | | | | | 3,5000 | | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 3,2000 | | | | | 3,4000 | | | | | | 3,6000 | | | | | 4,0000 | | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 10.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 12,9000 | | | | 14,2000 | | | | | | | 15,5000 | | | | | 16,8000 | | | | | | 18,1000 | | | | | 19,4000 | | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,6210 | | | | 7,2420 | | | | | | | 10,8630 | | | | | 14,4840 | | | | | | 18,1050 | | | | | 21,7260 | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 4,0000 | | | | | 5,0000 | | | | | | 6,0000 | | | | | 7,0000 | | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 4,2840 | | | | 6,3650 | | | | | | | 8,5880 | | | | | 11,7510 | | | | | | 14,9340 | | | | | 19,2180 | | |
| Кемеровская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,7000 | | | | 1,9000 | | | | | | | 2,1000 | | | | | 2,3000 | | | | | | 2,5000 | | | | | 3,0000 | | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,2000 | | | | 0,3000 | | | | | | | 0,4000 | | | | | 0,5000 | | | | | | 0,6000 | | | | | 0,7000 | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 3,5000 | | | | | | | 5,0000 | | | | | 6,5000 | | | | | | 8,0000 | | | | | 10,0000 | | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,5000 | | | | 3,5000 | | | | | | | 4,5000 | | | | | 6,3000 | | | | | | 8,0000 | | | | | 10,0000 | | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,2400 | | | | 0,7200 | | | | | | | 1,2000 | | | | | 1,6800 | | | | | | 2,1600 | | | | | 2,6400 | | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,2000 | | | | 0,2200 | | | | | | | 0,2400 | | | | | 0,2600 | | | | | | 0,2800 | | | | | 0,3000 | | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 2,3000 | | | | | | | 4,6000 | | | | | 9,2000 | | | | | | 13,9000 | | | | | 18,5000 | | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 11,7600 | | | | 17,7600 | | | | | | | 23,7600 | | | | | 29,7600 | | | | | | 35,7600 | | | | | 41,7600 | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,6000 | | | | 7,9000 | | | | | | | 9,3000 | | | | | 10,6000 | | | | | | 11,9000 | | | | | 13,3000 | | |
| Свердловская область | | | | | 0,2000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,4000 | | | | 1,2000 | | | | | | | 2,8000 | | | | | 6,0000 | | | | | | 12,4000 | | | | | 25,2000 | | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 7,0000 | | | | 10,0000 | | | | | | | 13,0000 | | | | | 14,5000 | | | | | | 16,5000 | | | | | 18,0000 | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 3,0000 | | | | | 4,0000 | | | | | | 5,0000 | | | | | 5,4000 | | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 3,0000 | | | | 3,5000 | | | | | | | 4,0000 | | | | | 5,0000 | | | | | | 6,0000 | | | | | 7,0000 | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,3090 | | | | 1,9500 | | | | | | | 2,6010 | | | | | 3,2500 | | | | | | 3,9000 | | | | | 5,2000 | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Белгородская область | | | | | 0,7880 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8220 | | | | 1,3150 | | | | | | | 2,0550 | | | | | 2,7130 | | | | | | 3,6990 | | | | | 4,7680 | | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,5000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 2,5000 | | | | | 3,0000 | | | | | | 3,5000 | | | | | 4,0000 | | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,8000 | | | | 1,3000 | | | | | | | 2,0000 | | | | | 2,7000 | | | | | | 3,4000 | | | | | 4,1000 | | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 24,0000 | | | | 31,0000 | | | | | | | 39,0000 | | | | | 44,0000 | | | | | | 49,0000 | | | | | 52,0000 | | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 14,0000 | | | | 21,0000 | | | | | | | 28,0000 | | | | | 38,5000 | | | | | | 49,0000 | | | | | 63,0000 | | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 3,2000 | | | | | 5,4000 | | | | | | 6,6000 | | | | | 8,8000 | | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | 0,6000 | | | | | | | 0,7000 | | | | | 0,8000 | | | | | | 0,9000 | | | | | 1,0000 | | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,5000 | | | | 12,5000 | | | | | | | 18,0000 | | | | | 26,0000 | | | | | | 36,0000 | | | | | 45,0000 | | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,0000 | | | | 12,0000 | | | | | | | 18,0000 | | | | | 24,0000 | | | | | | 30,0000 | | | | | 36,0000 | | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 4,0000 | | | | | 6,0000 | | | | | | 8,0000 | | | | | 10,0000 | | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 20,0000 | | | | | | | 30,0000 | | | | | 45,0000 | | | | | | 60,0000 | | | | | 75,0000 | | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1000 | | | | 0,2000 | | | | | | | 0,4000 | | | | | 0,7000 | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,5000 | | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 5,1000 | | | | 6,1000 | | | | | | | 7,1000 | | | | | 8,1000 | | | | | | 9,1000 | | | | | 10,1000 | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,3000 | | | | 2,5000 | | | | | | | 3,8500 | | | | | 5,3500 | | | | | | 7,0500 | | | | | 9,0500 | | |
| Тамбовская область | | | | | 1,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,2000 | | | | 1,8000 | | | | | | | 2,4000 | | | | | 3,3000 | | | | | | 4,0000 | | | | | 5,0000 | | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,5000 | | | | | 2,0000 | | | | | | 2,5000 | | | | | 3,0000 | | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,7000 | | | | 1,5000 | | | | | | | 4,0000 | | | | | 6,3000 | | | | | | 8,2000 | | | | | 10,0000 | | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 2,0000 | | | | | | | 3,0000 | | | | | 4,0000 | | | | | | 5,0000 | | | | | 6,0000 | | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 8,0000 | | | | 12,0000 | | | | | | | 16,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | 24,0000 | | | | | 28,0000 | | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | | 3,0000 | | | | | | | 4,0000 | | | | | 5,5000 | | | | | | 7,0000 | | | | | 9,0000 | | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0050 | | | | 0,0100 | | | | | | | 0,0150 | | | | | 0,0200 | | | | | | 0,0250 | | | | | 0,0300 | | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 6,0000 | | | | 9,0000 | | | | | | | 12,0000 | | | | | 16,5000 | | | | | | 21,0000 | | | | | 27,0000 | | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,5000 | | | | 0,8000 | | | | | | | 1,1000 | | | | | 1,5000 | | | | | | 2,0000 | | | | | 2,5000 | | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,3000 | | | | 0,6000 | | | | | | | 0,9000 | | | | | 1,2000 | | | | | | 1,5000 | | | | | 1,8000 | | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | 0,0000 | | | | 0,1600 | | | | 0,3200 | | | | | | | 0,4800 | | | | | 0,6400 | | | | | | 0,9600 | | | | | 1,1200 | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Успех каждого ребенка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение цели национального проекта "Образование" по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на развитие региональных систем дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.  Федеральным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.  По итогам реализации федерального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также сформированы предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2. Методика расчета показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Основной показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | | | | | Fдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным | | | | | | | Форма федерального статистиче | | | | | Федеральная служба государственной статистики | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным | | | | | | | Image00001.jpg | | | | | | | | |
| Методика расчета | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | образованием, ПРОЦ | | | | | | | ского наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здраво-охранения | | | | |  | | | | |  | | | | | | | годом  Ежегодно | | | | | | | показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики  от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей" | | | | | | | | |
|
|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | и социального обслуживания, содействия занятости населения» | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Основной показатель: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"), | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00002.jpg | | | | | | | | |
| Ki - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации | | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Основной показатель: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00003.jpg | | | | | | | | |
| Xi - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Основной показатель: Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс. человек, накопительным итогом | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00004.jpg | | | | | | | | |
| X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Основной показатель: Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", единиц, нарастающим итогом | | | | |  | | | | | | | - | | | | | - | | | | | РФ | | | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | | Image00005.jpg | | | | | | | | |
| Xi - число центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в i-ом субъекте Российской Федерации | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 532,05 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 532,05 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 1 532,05 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 532,05 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Белгородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 28,27 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 28,27 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 28,27 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 28,27 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Брянская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 93,62 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 93,62 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 93,62 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 93,62 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Владимирская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 29,07 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 29,07 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 29,07 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 29,07 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Воронежская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 296,43 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 296,43 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 296,43 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 296,43 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ивановская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 19,91 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 19,91 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 19,91 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 19,91 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Калужская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 4,48 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4,48 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 4,48 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4,48 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Костромская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 45,57 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 45,57 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 45,57 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 45,57 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Курская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 294,88 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 294,88 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 294,88 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 294,88 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Липецкая область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 6,02 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 6,02 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 6,02 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 6,02 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Московская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 239,03 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 239,03 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 239,03 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 239,03 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Орловская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 316,76 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 316,76 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 316,76 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 316,76 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Рязанская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 10,34 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 10,34 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 10,34 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 10,34 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Смоленская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 9,57 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 9,57 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 9,57 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 9,57 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Тамбовская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 17,14 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 17,14 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 17,14 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 17,14 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Тверская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 7,72 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7,72 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 7,72 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7,72 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Тульская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 21,79 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 21,79 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 21,79 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 21,79 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ярославская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 91,45 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 91,45 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 91,45 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 91,45 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| город федерального значения Москва, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 797,08 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 797,08 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 797,08 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 797,08 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Карелия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 41,40 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 41,40 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 41,40 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 41,40 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Коми, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 233,47 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 233,47 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 233,47 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 233,47 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Архангельская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 87,02 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 87,02 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 87,02 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 87,02 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Вологодская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 292,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 292,70 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 292,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 292,70 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Калининградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 6,02 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 6,02 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 6,02 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 6,02 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Ленинградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 66,46 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 66,46 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 66,46 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 66,46 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Мурманская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 4,79 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4,79 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 4,79 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4,79 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Новгородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 21,65 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 21,65 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 21,65 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 21,65 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Псковская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 40,79 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 40,79 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 40,79 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 40,79 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 2,78 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2,78 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 2,78 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2,78 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Южный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 810,44 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 810,44 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 810,44 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 810,44 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 322,19 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 322,19 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 322,19 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 322,19 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Калмыкия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 92,12 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 92,12 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 92,12 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 92,12 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Краснодарский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 22,54 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 22,54 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 22,54 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 22,54 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Астраханская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 16,89 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 16,89 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 16,89 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 16,89 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Волгоградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 254,50 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 254,50 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 254,50 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 254,50 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Ростовская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 25,01 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 25,01 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 25,01 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 25,01 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Крым, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 58,66 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 58,66 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 58,66 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 58,66 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| город федерального значения Севастополь, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 18,53 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 18,53 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 18,53 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 18,53 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 539,50 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 539,50 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 1 539,50 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 539,50 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Дагестан, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 110,41 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 110,41 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 110,41 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 110,41 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Ингушетия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 33,96 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33,96 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 33,96 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33,96 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 434,33 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 434,33 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 434,33 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 434,33 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 136,64 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 136,64 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 136,64 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 136,64 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 204,22 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 204,22 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 204,22 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 204,22 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Чеченская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 568,53 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 568,53 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 568,53 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 568,53 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ставропольский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 51,41 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 51,41 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 51,41 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 51,41 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 818,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 818,70 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 1 818,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 818,70 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Башкортостан, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 265,57 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 265,57 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 265,57 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 265,57 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Марий Эл, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 17,44 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 17,44 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 17,44 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 17,44 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Мордовия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 263,67 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 263,67 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 263,67 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 263,67 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 5,09 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 5,09 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 5,09 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 5,09 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Удмуртская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 220,68 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 220,68 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 220,68 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 220,68 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 343,33 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 343,33 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 343,33 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 343,33 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Кировская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 100,11 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 100,11 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 100,11 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 100,11 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Нижегородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 312,64 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 312,64 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 312,64 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 312,64 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Оренбургская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 80,01 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 80,01 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 80,01 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 80,01 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Пензенская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 17,44 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 17,44 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 17,44 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 17,44 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Пермский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 23,94 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 23,94 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 23,94 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 23,94 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Самарская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 30,61 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 30,61 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 30,61 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 30,61 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Саратовская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 109,08 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 109,08 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 109,08 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 109,08 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Ульяновская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 29,10 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 29,10 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 29,10 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 29,10 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 164,53 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 164,53 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 164,53 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 164,53 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Курганская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 95,82 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 95,82 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 95,82 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 95,82 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Свердловская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 26,55 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 26,55 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 26,55 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 26,55 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Тюменская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 27,02 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 27,02 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 27,02 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 27,02 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Челябинская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 11,42 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 11,42 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 11,42 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 11,42 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 2,16 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2,16 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 2,16 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2,16 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1,54 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1,54 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 1,54 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1,54 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 714,47 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 714,47 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 714,47 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 714,47 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Алтай, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 130,24 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 130,24 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 130,24 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 130,24 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Тыва, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 33,96 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33,96 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 33,96 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33,96 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Хакасия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 17,14 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 17,14 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 17,14 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 17,14 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Алтайский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 79,29 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 79,29 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 79,29 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 79,29 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Красноярский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 9,26 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 9,26 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 9,26 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 9,26 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Иркутская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 10,34 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 10,34 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 10,34 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 10,34 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Кемеровская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 326,84 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 326,84 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 326,84 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 326,84 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Новосибирская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 10,50 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 10,50 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 10,50 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 10,50 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Омская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 85,94 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 85,94 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 85,94 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 85,94 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Томская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 10,96 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 10,96 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 10,96 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 10,96 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 808,22 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 808,22 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 808,22 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 808,22 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Бурятия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 58,15 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 58,15 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 58,15 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 58,15 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 33,49 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33,49 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 33,49 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33,49 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Приморский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 88,26 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 88,26 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 88,26 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 88,26 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Хабаровский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 30,18 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 30,18 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 30,18 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 30,18 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Амурская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 245,54 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 245,54 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 245,54 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 245,54 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Камчатский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 24,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 24,70 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 24,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 24,70 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Магаданская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 83,63 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 83,63 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 83,63 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 83,63 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Сахалинская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 45,57 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 45,57 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 45,57 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 45,57 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Забайкальский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 102,46 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 102,46 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 102,46 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 102,46 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | |
| Еврейская автономная область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 84,67 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 84,67 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 84,67 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 84,67 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Чукотский автономный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 11,58 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 11,58 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 11,58 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 11,58 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |