Приложение

к приказу от 29.08.2023 № 1300

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в Брянской области в 2023/24 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году** | | | | |
| **Мероприятия** | | | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1. | Подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в Брянской области в 2022/23 учебном году, публикация материалов по итогам анализа проведения ВсОШ | | июнь - август 2023 года | Департамент образования и науки Брянской области  (далее - департамент),  ГАНОУ «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (далее – ГАНОУ «РЦПД»), ГАУ ДО «Брянский эколого-биологический центр», ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области»  (далее - Центры),  ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников образования» (далее – ГАУ ДПО «БИПКРО»),  муниципальные органы управления образованием  (далее - МОУО) |
| 2. | Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО», заседания районных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми | | август 2023 года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД»,  ГАУ ДПО «БИПКРО»,  МОУО |
| 3. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении этапов ВсОШ в 2022/23 учебном году в Брянской области | | сентябрь 2023 года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД»,  Центры |
| 4. | Проведение совещания с муниципальными организаторами ВсОШ по подведению итогов проведения этапов ВсОШ в 2022/23 учебном году и определения задач на 2023/24 учебный год | | сентябрь 2023 года | департамент, ГАНОУ «РЦПД», МОУО |
| 5. | Мониторинг проведения регионального этапа ВсОШ 2023/24 учебного года | | март 2024 года | Департамент, ГАНОУ «РЦПД», Центры |
| 6. | Проведение мониторинга участия школьников в олимпиадном движении (учёт в рейтинге школ победителей и призеров муниципального и регионального этапов; учет доли участников профильных смен в Сириусе, ОГМА) | | в течение учебного года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД», МОУО |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных нормативных документов | департамент |
| 2. | | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году | сентябрь 2023 года - май 2024 года | департамент, ГАНОУ «РЦПД»,  МОУО |
| 3. | | Внесение предложений по составу региональных предметно-методических комиссий | октябрь 2023 | департамент, Центры |
| 4. | | Организация работы региональных предметно-методических комиссий по разработке методических рекомендаций, экспертизе критериев оценивания, выборочной проверки олимпиадных работ муниципального этапа ВсОШ. | октябрь-ноябрь 2023 | департамент, Центры |
| 5. | | Организация работы региональных предметно-методических комиссий, заключение договоров гражданско-правового характера с членами предметно-методических комиссий | октябрь-ноябрь 2023 | Центры |
| 6. | | Согласование составов муниципальных предметно-методических комиссий, утверждение региональных предметно-методических комиссий, которые занимаются разработкой олимпиадных заданий для школьного и муниципального этапов ВсОШ | август-ноябрь 2023 года | департамент |
| 7. | | Разработка требований к организации и проведению школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ | август-октябрь 2023 года | департамент |
| 8. | | Формирование состава жюри регионального этапа ВсоШ | ноябрь-декабрь 2023 | департамент, ГАНОУ «РЦПД», Центры |
| 9. | | Заключение договоров гражданско-правового характера с членами жюри регионального этапа | Январь-февраль 2024 | Центры |
| 10. | | **Издание приказов:** |  |  |
|  | | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВсОШ в Брянской области в 2023/24 учебном году. | август 2023 года | департамент |
|  | | Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение электронной базы данных участников школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников | август 2023 года | департамент |
|  | | Приказ об утверждении муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году в Брянской области | август 2023 года | департамент |
|  | | Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году | август 2023 года | департамент |
|  | | Об утверждении Порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году на платформе «Сириус.Курсы» | август 2023 года | департамент |
|  | | О региональных предметно-методических комиссиях всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году | сентябрь 2023года | департамент |
|  | | Об утверждении состава организационного комитета для проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Брянской области в 2023/24 учебном году | сентябрь 2023года | департамент |
|  | | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении муниципального этапа ВсОШ на территории Брянской области» | октябрь 2023 года | департамент |
|  | | О сроках и местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Брянской области в 2023/24 учебном году | октябрь 2023года | департамент |
|  | | Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Брянской области в 2023/24 учебном году | октябрь 2023года | департамент |
|  | | Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Брянской области в 2023/24 учебном году | октябрь 2023года | департамент |
|  | | Об утверждении организационно-технологической модели проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году на территории Брянской области | ноябрь 2023 года | департамент |
|  | | О разграничении полномочий по подготовке и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Брянской области в 2023/24 учебном году | ноябрь 2023 года | департамент |
|  | | Об утверждении проходных баллов и состава участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году на территории Брянской области | декабрь 2023 года | департамент, ГАНОУ «РЦПД» |
|  | | О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году на территории Брянской области | декабрь 2023 года | департамент |
|  | | Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Брянской области в 2023/24 учебном году | декабрь 2023 года | департамент |
|  | | Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году на территории Брянской области | март 2024 года | департамент, ГАНОУ «РЦПД» |
| **3. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ | в течение года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД»,  Центры, МОУО |
| 2. | | Обновление ключей шифрования, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения регионального этапа ВсОШ | декабрь 2023 года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД» |
| 3. | | Обеспечение взаимодействия с вузами, площадками проведения муниципального и регионального этапов ВсОШ в части подготовки и проведения олимпиад | в течение года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД», Центры |
| 4. | | Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады | в течение года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД»,  Центры, МОУО |
| 5. | | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам | 15 сентября –  25 октября 2023 года | департамент, ГАНОУ «РЦПД», МОУО |
| 6. | | Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ | 10 ноября –  16 декабря 2023 года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД»,  Центры, МОУО |
| 7. | | Организация и проведение регионального этапа ВсОШ | 10 января –  01 марта 2024 года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД»,  Центры, МОУО |
| 8. | | Разработка Программ проведения регионального этапа предметных олимпиад, формирование жюри и необходимой документации по организации и проведению регионального этапа ВсОШ. | декабрь 2023-  январь 2024 | департамент, ГАНОУ «РЦПД»,  Центры |
| 9. | | Подготовка наградных материалов победителям и призерам регионального этапа ВсОШ | Февраль-март | департамент, ГАНОУ «РЦПД»,  Центры |
| 10. | | Направление участников на заключительный этап ВсОШ | в соответствии с графиком ЦМПК | департамент,  ГАНОУ «РЦПД»,  Центры, МОУО, ОО |
| 11. | | Совещание с муниципальными организаторами по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ на территории Брянской области | сентябрь, ноябрь,  декабрь 2023 г. | департамент,  ГАНОУ «РЦПД»,  Центры, МОУО |
| 12. | | Создание банка электронных материалов заданий школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ прошлых лет на сайте ОГМА | в течение года | ГАНОУ «РЦПД», Центры |
| 13. | | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады с привлечением специалистов других ведомств, в т.ч. учреждений дополнительного образования | в течение года | ГАНОУ «РЦПД», МОУО, общеобразовательные организации (далее - ОО) |
| 14. | | Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией | в течение года | ГАНОУ «РЦПД», МОУО, ОО |
| 15. | | Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадном движении, проведение внутришкольных предметных олимпиад | в течение года | МОУО, ОО |
| 16. | | Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др. | в соответствии с графиком, утвержденным приказами Минпросвещения РФ | ГАНОУ «РЦПД», МОУО, ОО, Центры |
| 17. | | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | август 2023 г.-  январь 2024 г. | департамент,  МОУО |
| 18. | | Взаимодействие с региональными ВУЗами и СПО по привлечению студентов в качестве общественных наблюдателей при проведении этапов ВсОШ | август 2023 г.-  январь 2024 г. | департамент |
| 19. | | Организация обучения граждан, претендующих на участие во ВсОШ в качестве общественных наблюдателей:  - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ;  - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ;  - обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ. | в период проведения этапов ВсОШ | департамент, МОУО |
| 20. | | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по пунктам проведения олимпиады | в соответствии с графиком проведения ВсОШ | департамент |
| **4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми** | | | | |
| 1. | | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Брянской области | в течение года | департамент,  ГАУ ДПО «БИПКРО»,  МОУО, ОО |
| 2. | | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми. | в течение года | ГАУ ДПО «БИПКРО»,  МОУО, ОО |
| 3. | | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО Брянской области по работе с одаренными детьми | в течение года | ГАУ ДПО «БИПКРО»,  МОУО |
| 4. | | Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ | в течение года | ГАНОУ «РЦПД»,  ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 5. | | Публикации на сайтах ОГМА, БИПКРО методических материалов, в «Брянской учительской газете» статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми | в течение года | ГАНОУ «РЦПД»,  ГАУ ДПО «БИПКРО», |
| 6. | | Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах | в течение года | ГАНОУ «РЦПД», МОУО, ОО |
| 7. | | Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады | в течение года | ГАНОУ «РЦПД», ГАУ ДПО «БИПКРО»,МОУО, ОО |
| 8. | | Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми | в течение года | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО, ОО |
| **5. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов общеобразовательных организаций, введение стимулирующих доплат педагогам, подготовившим призеров и победителей школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа ВсОШ; за  участие в работе предметного жюри этапа ВсОШ | в течение года | Центры, МОУО, ОО |
| 2. | | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения этапов ВсОШ | август-ноябрь 2023 года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД», Центры |
| 3. | | Формирование государственного задания ГАНОУ «РЦПД», Центров по обеспечению организационно-технологического сопровождения этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году | ноябрь-декабрь 2023 года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД», Центры |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ВсОШ в 2023/24 учебном году, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ | в течение года | департамент, ГАНОУ «РЦПД», Центры, МОУО, ОО, СМИ |
| 2. | | Организация работы «горячей линии» по вопросам ВсОШ | в течение года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД»,  Центры, МОУО, ОО |
| 3. | | Организация работы сайтов департамента, ОГМА, Центров, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций | сентябрь 2023- август 2024 года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД»,  Центры, МОУО, ОО |
| 4. | | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам | сентябрь 2023- август 2024 года | МОУО, ОО |
| 5. | | Оформление олимпиадных уголков школе. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации  Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде | август 2023- август 2024 года | МОУО, ОО |
| 6. | | Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | департамент,  ГАНОУ «РЦПД», МОУО, ОО |
| 7. | | Публикация интервью с обучающимися, показавшими высокие результаты на региональном и заключительном этапах ВсОШ на официальных сайтах и в СМИ | в течение года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД», МОУО, ОО |
| 8. | | Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов | в течение года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД» МОУО, ОО |
| **8. Контроль за организацией и проведением ВсОШ** | | | | |
| 1. | | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций, муниципальных органов управление образованием по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ | в течение учебного года | департамент,  МОУО, ОО |
| 2. | | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением этапов ВсОШ | в течение года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД», Центры |
| 3. | | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в базы данных об участниках этапов ВсОШ в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | в течение года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД» |
| 4. | | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения заданий ВсОШ, процедуры проведения ВсОШ, процедуры обработки заданий, проверка организации доставки заданий, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | сентябрь 2023 - май 2024 года | департамент,  ГАНОУ «РЦПД», МОУО, общественные наблюдатели |
| 5. | | Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | департамент, МОУО |
| 6. | | Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ:  - отчет об удаленных участниках ВсОШ,  - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | департамент, МОУО |
| 7. | | Анализ обращений на телефон «горячей линии» | в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ | департамент, ГАНОУ «РЦПД»,  Центры, МОУО |